宝安体育中心软基处理工程

《投标文件》

  施

工

组

织

设

计

投标单位：深圳市岩土工程公司

投标日期：二000年七月十一日

目  录

第1章 编制依据……………………………………………1

第2章 工程概况……………………………………………2

第3章 施工现场管理机构及负责人一览表………………8

第4章 施工技术措施及主要项目的施工方法……………14

第5章 施工现场总平面布置图……………………………42     

第6章 施工总进度图表……………………………………44 

第7章 施工材料机具及劳动力一览表……………………45

第8章 质量、安全保证措施 ………………………………48     

第一章  编制依据

1、深圳市宝安区城市建设投资发展公司签发的宝安体育中心软基处理工程《招标文件》。

2、铁道部科学研究院深圳研究设计院设计的该工程软基处理工程《施工图》。

3、中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-91）。

4、深圳市标准《深圳地区地基处理技术规范》（SJG04-96）。

5、中国建筑工业出版社发行的《地基处理手册》。

6、《基础工程学》（陈仲颐、叶书麟主编）。

7、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GBJ204-92）。

第二章  工程概况

一、工程的一般概况

1、工程名称：宝安体育中心软基处理工程。

2、工程地点：本工程位于深圳市宝安区新中心区北部，东北边与新城大道相邻，东南边与裕安西路毗邻，西南边与新湖路相邻，西北边与罗田路接茬。

3、工程的业主：深圳市宝安区城市建设投资发展公司。

4、工程设计单位：铁道部科学研究院深圳研究设计院。

二、项目简介

宝安区体育馆工程建设已列入宝安区2000年的投资计划，是宝安区新中心区的标志性建筑之一，宝安体育中心软基处理工程是体育馆的配套工程。该体育中心位于正在建设中的宝安新中心区的北部，总占地面积约33万平方米（约321×1028米），场地呈长方形，长轴走向为东北至西南，两边分别为罗田路及裕安路；规划中的新湖路从场地中部通过，将场地分成中北部（
N3地块）和西南部（N14地块）。其中N3地块的主要建筑物为体育馆和游泳馆；N14地块主要建筑物为体育场等。根据区委、区政府的工作安排，N3地块的体育馆和配套设施必须于2002年6月竣工，并交付使用。本次邀请招标的为N3地块的软基处理工程。

N3地块的软基处理，按工程条件不同分成五个区，分别为I、II、III、IV、V区。I、II、III区为排水固结堆载预压法，IV区为超载预压，V区采用深层搅拌桩加固。

固结法的主要工作内容为塑料插板、排水系统、检测导流、堆填料。

三、软基处理技术要求

根据深圳市宝安区城市建设投资发展公司的招标文件和设计《施工图要》，并根据标前咨询会签发的标前答疑文件的要求，本次招投标项目仅为N3地块，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ等5个分区，本项目软基处理相应技术要求可归纳如下：

1、设计范围包括N3地块的软基处理、地面结构层以下的填土和挡土结构；

2、除体育馆主体建筑场地之外，其余场地均进行软基处理；

3、建设场地地基经处理后，淤泥层平均固结度达到90%，工后沉降不大于10cm，差异沉降不大于0.2%；

4、地面标高为4.7-7.7米，地面结构层厚0.6米，地基处理交工面标高为4.1-7.1米；

5、地基处理后，交工面的地基承载力标准值不小于120KPa，回弹模量达到22MPa；

6、地基处理交工面以上的荷载包括结构层0.6米，活荷载30KPa;

7、交工面以下80cm范围填土土基的密实度达到90%；

8、体育馆主体建筑基础工程与其余场地软基处理同步进行，要求留出桩基施工的作业空间。

四、场地条件

场地的原始地貌为珠江口海滨滩涂区，地势低，但平坦开阔，受潮水的影响，部分地段曾经人工围垦改造为鱼塘。九十年初该场地所在区域列为宝安中心区进行开发，陆续修建了城市路网，该场地也在94-95年引填土，除东南两侧小部分场地之外，该场地的人工填土3～5米，形成的地面平均标高3.60米，未填土部分的标高约0.5～1.0米。目前场地的北侧邻已建的新城大道，东邻裕安路（未建），西侧为罗田路（已填土），南侧为新湖路，（未建）。

五、工程地质条件和水文条件

1、工程地质

据勘察钻孔揭示，场地的主要地层自上而下可简述如下：

（1）人工填土层，除东侧和南侧局部地段未填土之外，全场普遍分布。填土层厚3～5.0米，平均厚度4.25米，填料以砾质粘土和砂质粘土为主，在东北侧局部有填土夹石层存在。场区的回填土层未经过机械碾压，属于自然推填，虽然填土后历时4～5年，但其结构松散，密实度不均匀。

（2）淤泥，海积相成因，在场地内遍布，呈灰黑色，具有机质臭味，流塑状态。由于受填土过程的挤淤，淤泥层厚度极不均匀，层厚0.7～6.7米，平均厚度约3.5米。在场地有普遍填土地段，由于填土荷载的作用，有4～5年的固结历时，淤泥的含水量，孔隙比有了相当大的变化。而局部未填土的地段，淤泥的性质基本上代表场地淤泥原始的状态，含水量超过80%，孔隙比大于2.0。该淤泥层是场地地基中主要软弱土层。

（3）粉质粘土层，为冲洪积成因，可塑状态，局部为粘土混砂，在场地中基本上普遍分布，层厚0.6～7.0米。

（4）淤泥质土层，第四纪冲淤积成因，呈灰色，流～软塑状态，有机质含量较高。主要分布在场地的中部和南部，厚层0.6～6.2米。该土层亦属于场地地基中的软弱土层。

（5）粉质粘土层，冲洪积成因，可塑状态，以透镜体的形式存在，层厚1.00～3.60米。

（6）砾砂层，冲洪积成因，稍密～中密状态，在场地范围内基本上普遍分布。

（7）残积土层，砾质粘性土，系花岗岩风化残积形成，该层以下分别为强风化、中风化和微风化基岩。

2、水文条件

场地原处于滨海潮间带，未填土前，鱼塘水位受潮位的影响，填土场地的地下水位平均标高2.70米。

场地地下水主要赋存第四系冲积砾砂层和角砾层，主要含水层分布稳定，含水和透水性均较好，地下水具有微承压性，水量丰富。在回填土的地段回填土中赋存孔隙潜水，通过大气降水补给。

六、工程概况

1、分区概况：本项目为N3地块，共分为I区、II区、III区、IV区和V区等五个区。其中I区又分为I-1区、I-2区、I-3区和I-4区；II区又分为II-1区和II-2区；III区又分为III-1区和III-2区。

2、处理方法：I、II、III区为插板排水固结处理区，IV区为水平排水超载预压处理区，V区为水泥深层搅拌桩处理区，V区为水泥深层搅拌桩处理区。

3、工程规模：

3.1  I、II和IV区共布置降水井304口，III区布置积水井10口，盲沟1220M。I区的塑料插板按间距0.9m×0.9m梅花形布置。其中I-1区共布置20449根，长度为13.5m，共计276061.5米。I-2区共布置塑料插板27306根，长度也为13.5m，共计368631米。I-3区共布置塑料插板19052根，长度均为13.5m，共计257202米。I-4区共布置塑料插板27115根，长度均为13.5m，共计366052.5米。

3.2  I区的塑料插板按间距1.2m×1.2m梅花形布置。其中II-1区共布置25941根，长度为8.0米，共计207528米。II-2区共布置16958根，长度为8.0米，共计135664米。

3.3  III区的塑料插板按间距0.9m×0.9m梅花形布置。其中III-1区共布置17265根，长度为7.0米，共计120855米。III-2区共布置20335根，长度为7.0米，共计142345米。

3.4  IV区为超载预压处理区，主要工程量为土方堆载预压。

3.5  V区为搅拌桩处理区，为9.43米宽的环形带区域，分布在体育馆用地周围。水泥深层搅拌桩按间距1.4m×1.4m矩形布置，共布置2912根搅拌桩，桩长为14.0米，共计为40768米。

3.6  本工程共需要完成土方工程量为569250m3，其中底基填土286060m3，预压土283190 m3。

3.7  本工程需铺土工格栅170750 m2，铺土工织物布26149 m2。

3.8  浇捣钢筋砼（C20）挡土墙1877.5 m3,安装泄水管1110个。

3.9  填砂垫层14224 m3。

第三章  施工现场管理机构及负责人一览表

一、施工现场管理机构

由于本工程规模大，工期紧，各种交叉平行作业的工序多而复杂，质量要求高。要想确保本工程高速、优质、安全的完成，必须组建一个管理水平和技术力量非常过硬的施工组织管理机构。因此我公司将在本项目施工过程中组成的公司总经理为龙头，项目经理为核心的高素质高水平的项目经理部，并在项目经理部设置各种必要的管理水平很高的职能部门。本项目将由工程勘察大师张旷成担任技术总顾问，岩土博士邱建金担任总工程师。在项目经理和各职能部门的统一领导下组建各专业施工队伍和作业班组，投入大量的人力、物力和财力，为本工程施工竭诚竭力服务。我们的服务宗旨是“以质量求生存，以信誉求发展。”本项目工程的施工组织管理机构（即项目经理部）详见施工组织管理机构框图。

施工组织管理机构框图






二、各职能部门的责任范围

1、项目经理：本项目的现场总负责人。具体落实本工程的一切生产和管理活动。主抓工程质量达到优良，争创省优样板工程；保证工程总工期按计划完成，并确保施工过程中无任何安全事故发生。

2、技术总顾问：对本项目的重要技术和课题性的重要技术疑难问题提供技术指导和专业咨询服务。

3、项目副经理：协助项目经理抓生产、抓质量、抓安全、抓工期，并全面负责后勤管理工作和协调工作。

4、总工程师：对本工程的施工技术、施工质量、工程施工布署和施工安全全面负责，对新技术和新工艺全面负责推广和培训。对工程的重点和疑难点全面负责。

5、合同管理部：在项目经理的领导下，与预算部配合工作，与业主签定工程施工合同。并对工程合同加强管理，监督项目经理部各职能组织机构按照机构《合同》条款施工，认真执行《合同》规定的责任的义务。

6、财务部：负责本工程项目的会计和出纳工作。保障工地有足够的资金周转，节约开支，杜绝浪费。并做到廉洁奉公，遵守公司财务管理制度。

7、预算部：根据本工程设计施工图纸计算工程量，按照深圳市工程造价管理站和建设局有关文件、《定额》等计算工程造价。工程竣工后，根据业主的要求和实际发生的设计变更等再计算工程结算造价。工程量和造价计算必须准确无误。

8、物资供应部：负责采购塑料插板、土工布、土工格栅、钢筋、水泥、FDN-5外加剂、碎石、砂和机械设备零配件等。并加强材料的入库和出库管理，确保物资材料正常供应，杜绝浪费现象。

9、机电设备部：负责机械设备的管理和维修保养，同时负责设备调度工作，机电设备部设机械设备维修班、发电机班、电气班和设备调度班等。

10、人事后勤部：负责本工程项目中的人员调配和日常人事管理及行政管理工作，组织足够的劳动力施工，协调各部门间的平衡关系。交负责安排全体施工人员的住宿吃饭问题，改善生活环境，搞好卫生和治安工作。

11、工程部：负责计划、统计、生产调度、施工安排和施工管理。具体抓好工程质量、施工进度和施工安全。并根据总工程师设计要求落实每一项施工技术，做好单项工程的施工技术交底，质量交底和安全技术交底工作。

12、质检部：负责工程质量监督、检查、组织质检人员开展自检、互检活动，确保质量达到优良标准，争创样板工程。对工程施工过程中出现的问题应分析和找出原因，并及时通报。

13、TQC管理部：具体负责本工程的各个分项工程的TQC质量管理，开展各种形式的TQC小组活动，对工程管理活动中出现的各种问题提出处理意见，并跟踪处理情况。
14、安全部：负责施工现场的安全工作，包括生产安全、用电安全、机械设备使用安全、防火安全、防盗、禁止赌博、嫖娼和打架斗殴现象。确保整个项目无任何安全事故发生，坚决杜绝因违规生产而发生死亡的现象。

15、测量部：负责工程施工控制网测量工程点放样，并负对处理地基的进行沉降观测和水平位移监测。

16、资料管理部：负责收集和整理全部的工程资料，并配合工程部做好原始工程施工记录和隐蔽工程签收记录。竣工后负责整理竣工验收资料，绘制竣工图。

三、主要负责人一览表（详见表3-1）

主要负责人一览表     表3-1

	序号
	职  务
	姓  名
	学  历
	职  称

	1
	总经理
	曾庆义
	博士
	高工

	2
	项目经理
	周光熙
	硕士
	高工

	3
	技术总顾问
	张旷成
	硕士
	教授级高工

	4
	总工程师
	邱建金
	博士
	高工

	5
	项目副经理
	吴传清
	本科
	工程师

	6
	合同部部长
	杨庆忠
	专科
	经济师

	7
	财务部部长
	王梅
	本科
	会计师

	8
	预算部部长
	李倩芬
	本科
	造价工程师

	9
	物资供应部部长
	李喜庆
	高中
	

	10
	机械设备部部长
	肖辉松
	中专
	助工

	11
	人事部部长
	李宏贤
	中专
	助工

	12
	工程部部长
	汤晓钢
	本科
	工程师

	13
	质检部部长
	张大中
	本科
	工程师

	14
	安全部部长
	徐金平
	大专
	工程师

	15
	TQC管理部部长
	李小谦
	大专
	助工

	16
	测量部部长
	李开炳
	大专
	工程师

	17
	资料管理部部长
	周学良
	大专
	工程师


7、塑料插板施工工艺流程图



第四章  施工技校术措施及主要项目施工方法

一、施工技术措施

1、测量技术措施

   由于本工程塑料插板的数量巨大，深层搅拌机的工程量也不少，而且两者和布置位置都很有规律，因此测量放线时将采取合理的措施。

1.1  选用先进的测量仪器，提高外业作业效率。在本项目中选用J2型“±2+2ppm”的全站仪进行平面控制测量和高程精度要求不高的在三角高程测量。变形监测和沉降观测则选用自动安平水准仪进行水准测量。

1.2  插塑板点位放样不采用传统的逐点放样法测定点位，而选用格网法放样，中间碎部则采用钢尺分格法定位。但格网法的主控制轴（边线）必须插板间距的整倍数，一般选择20倍为宜。I、II区的格网边长选择为“0.9m×20倍”和“0.78m×20倍”两种。II区和格网边长选择为“1.2m×20倍”和“1.04m×20倍”两种。

1.3  搅拌桩点位放样也不采用传统的逐点放样法测定点位，也选用格网法放样，中间各桩位采用钢尺分格法定位。而且格网的主控制轴（边线）长度为桩间距的整数倍，长轴方向选择20倍为宜，短轴方向只测定最外侧两排桩的中心定点位即可。即长轴向按每28米一个控制点，短边方向主控制线的长度为8.04米（即1.04m×6倍）。

2、塑料插板施工的技术措施

由于本项目工期间，塑料插板的总根数为147115根，总长度为1505708米，工程量巨大，因此在本项目施工过程中必须采用先进的插板设备和有效的技术措施。

2.1  插板设备选用先进的履带式内置式内液压型插塑板机，其型号“IHI”型和“CAT型”两种。“IHI型”插板机为日本设备，“CAT”型插板机为美国设备。

2.2  插板时为提高点位对中速度和垂直度校核速度，施工时采用“双人双向吊固定重锤线法”指导施工。即插板机按后退法施工时，分别由两人在两个近似垂直的方向各吊一根重锤球线，确保球线不摆动，两人在两个垂直的方向用打手势（或用旗语）指挥操机手调节设备插板力轴的垂直度，并由记录助手在机旁指挥点位对中。从而提高了工作效率。

2.3  塑料插板施工时，按照“退打”的方法“逐带”插板，每“带”作业根数不超过“8根”。同时也保证了插点位标志不被大量破坏或移动。

2.4  为了确保插板在送板力轴提升时，不将内置式塑料排水板拔起，施插前采用ф10的短钢筋头封锚，增加插板底部与土的握裹力，保证力轴提升时不将塑料排水板拔起。

3、提高排水固结效果、质量的技术措施

在塑料插板施工前，先对场地进行平整，并将场地的中间线作为分水线，向四周略带坡度进行平整，塑料插板完成后，因堆载预压排出的水能够顺利地通过坡面流向场地外围。最好是在堆荷层与基层之间填10cm厚的中粗砂垫层，更利于水平向排水。从而提高排固结效果及质量。

4、改善V区排水通道的技术措施

由于V区不做插板和堆载预压处理，但周围的I区在塑料插板和堆载预压和复合作用下进行排水预结，将排出大量的水，再考虑到大雨或暴雨天气的影响，V区将成为四周高，中间低的“集水死塘”，排水十分困难，为了改善V区的排水通道，在堆载前先修建2条盲沟或预埋2条D300的钢筋砼排水管，便于I区堆载预压期间将固结排水或大气降水排入场外，从而达到改善V区排水通道的目的。

5、深层搅拌桩施工技术措施

5.1  严格控制深层搅拌桩的水灰比，将水灰比控制在0.45±0.02，即水灰比不超过0.47，最小不低于0.43。

5.2  在搅制水泥浆时，水、水泥必须计重后入桶搅拌，严格按照配合比要求下料。

5.3  在拌制浆液时投放水泥用量0.4%的复合型外加剂FDN-5，该外掺剂即有减少缓凝的功效，又有提高水泥土早期强度的功能。也可适当考虑在浆液中掺入水泥用量0.8%的石膏粉，对水泥土拌合体（即搅拌桩）具有促凝的功效。

5.4  搅拌桩施工过程中，要严格控制下沉和提升的速度。一般情况下预拌下沉和复搅沉的速度应控制在1.2m/min之外，喷交搅拌提升的速度应≤1.0m/min。

二、主要项目的施工工艺及技术要求

1、塑料排水插板

塑料插板的断面尺寸采用4×100mm，其性能应不低于下表要求：

塑料杆板的规格与技术要求

	打入深度L（m）

项目
	10
	15
	20
	25
	备注

	材质
	蕊带
	聚乙烯，聚氯丙炳
	

	
	滤腊
	涤纶，丙纶等无纺织物
	单位面积质量一般宜大于85g/m2

	断面

尺寸
	宽度（mm）
	>95
	

	
	厚度（mm）
	>3
	

	整带拉伸强度
	（kn/10cm）
	>1.0
	1.0>
	>1.2
	>1.2
	延伸率为10%的强度

	通水能力qw(cm3/s)
	见《塑料排水带地基设计规程》CTAG02-97第2.3.2条
	

	滤膜的拉升强度（kn/10cm）
	干
	1.5
	1.5
	25
	2.5
	延伸率为10%的强度

	
	湿
	1.0
	1.0
	2.0
	2.0
	延伸率为15%的强度

	滤膜渗透

反滤特性
	渗透系数kg(cm/s)
	kg>1×14-4，kg>100kh
	Kg-滤膜的渗透系数

Kh-地基上的渗透系数

	
	等效孔径095（mm）
	<0.08
	

	拉压屈强度（kpa）
	带长小于5m
	250
	

	
	带长大于5m
	350
	


施工要求：

1.1  孔位误差不大于5厘米；

1.2  插板垂直偏差不超过插板长度的1.5%；

1.3  入井插板必须完整无损；

1.4  记录每根插板的长度、孔深等。

2、砂垫层

2.1  材料要求：中粗砂，含泥量不大于3%；

2.2  砂垫层压实达中密状态，干容重不小于16.5kn/m3;

2.3  砂垫层压实后的厚度不大于设计厚度。

3、土工布

土布的规格及质量应符合下表要求

	项目
	单位
	规格及要求

	门幅
	m
	4.2

	单位质量
	g/m2
	207

	条

带

拉

伸
	纵

向
	抗垃强度
	N/5cm
	>1750

	
	
	延伸率
	%
	18

	
	横

向
	抗垃强度
	N/5cm
	>1750

	
	
	延伸率
	%
	15

	梯形撕裂强度（纵向）
	N
	>534

	圆球顶破强度
	N
	>1800

	垂直渗透系数
	cm/s
	1.0×10-2

	等效孔径
	Mn
	0.146


施工技术要求：

3.1  场地平整，清除杂物，如石块，树根，竹杆等；

3.2  土工布采用双排线折叠合法缝接，接缝宽度为30厘米；

相邻土间的搭接长度不小于1米；

3.3  铺好的土工布，周边用砂袋叠压，并及时填砂；

3.4  土工布的铺设应与第一层填料的推进方向相适应。

4、盲沟

4.1  盲沟渗滤材料采用粒径3～5厘米、能配均匀的碎石，含泥量不超过3%；

4.2  盲沟的渗滤料用土布完全包裹，包裹搭接长度不小于20厘米；

4.3 误差要求

平面设置≤10厘米

沟底标高≤5厘米

盲沟高度≤5厘米

盲沟宽度≤5厘米

4.4  土工布的接头长度不短于80厘米，在盲沟交叉处不短于120厘米；

4.5  土工布可选用200g/m2，针刺形土工布，其技术要求应满足；

     断裂延伸率≥40%

     抗拉强度≥0.5吨/米

     渗透系数≥2×10-2cm/sec
     顶破强度≥80kg

5、降水井和集水井

5.1  水井的位置须准确，以免和加筋土挡墙的位置发生冲突。其平面位置误差小于5厘米；

5.2  井底标高误差≤10厘米；
5.3  水口的孔口须高于填土面30厘米；

5.4  集水井须与盲连通良好；

5.5  整个施工和预压过程中应及时抽水，集水井的水深不得超

过50厘米，降水井的水深不得超过100厘米；

5.6  记录抽水时间和井中水位变化。

6、土工格栅

软基处理中大面积铺设的土工格栅应满足下面技术要求：

6.1采用冷拉双向格栅，幅宽4.0米；

6.2抗拉强度≥20kN/m；

6.3断裂延伸率为40%；

    铺设时，两幅土工格栅的搭接不小于10%。

7、碾压层土

7.1  土料选择，宜采用山皮土或风化岩；

7.2  对土源点抽取土样做重型击实试验，测定填料的最大容重和最佳含水量；

7.3  填土的密实度必须满足要求。最佳含水量偏离最佳含水量小于±4%时方可进行碾压，土料过干应洒水，水份过多应晾晒。风化岩块不作含水量控制要求；

7.4  每层填土按1组3（点）/1000m2频次做现场密度试验。密实度达到要求方可进行上一层填土的填筑；

7.5  填土须水平分层填筑，粘性土每层压实后的厚度不大于30厘米，风岩化块每层压实后的厚度不大于50厘米；

7.6  对于碾压机械难以到达的部位（如降集水井、观测设备附近等），可采用小型打夯机夯实，并保证满足密实度要求，不得有漏；

7.7  填土碾压过程中，注意保护现场布设的各种监测设施，不得损坏；

7.8  边坡应超宽0.5～1.0米进行碾压填筑，在卸除预压土时再刷坡至设计坡面；

7.9  碾压机具应采用重型振动机。

8、加筋土挡墙

8.1  加筋土体在场地平整和铺设软机处理土工格栅后，与碾压填土同时分层填筑；

8.2  加筋土挡土墙的水平位置定位误差不大于5厘米；

8.3  加筋采用冷拉单向格栅，水平铺设，主受力方向与挡墙的纵向垂直，两幅格栅间的搭接宽度不小于10厘米；

8.4  挡墙转角部位，土工格栅顺沿墙两侧摊铺过来，在转角处重叠；

8.5  土工格栅在墙外侧面包裹袋装碎石。袋装碎石不能装至过满，袋与袋之尽量搭接严密，其中的缝隙用中粗砂充填；

8.6  两层格栅之间的填土分层碾压至密实度要求；

8.7  外露地土工格栅作填埋以受阳光直接照射；

8.8  按设计要求将预制钢筋拉杆埋设在土工格栅下面；

8.9  在加筋土体的顶部封填30厘米厚的粘土层，密实度要求不小于90%；

8.10  卸除预压土后，现场浇筑钢筋砼面板；

8.11  加筋土体和面板间的空间用粗砂充填挡实；

8.12  挡墙加筋采用单向冷拉格栅，其设计抗拉强度不小于20KN/m。

9、水泥搅拌桩

9.1  搅拌桩直径    550毫米

9.2  孔位偏差     <50毫米

9.3  垂直度偏差    <1.5%

9.4  施工工艺      二喷四搅法

9.5  水泥掺入比    14%

9.6  水灰比        0.45
9.7  水泥          425普通硅酸盐水泥

9.8  外加剂        FDN-5水泥用量的0.4%
三、主要项目施工的工艺流程

1、排水固结法堆载降水联合预压法的工艺顺序

排水固堆载降水联合预压法，主要工艺顺序用框图表示如下：


2、排水固结堆载预压法工艺流程

排水固堆载预压法，主要工艺流程为：

排水固结堆载预压法工艺流程


3、超载预压法工艺流程

IV区采用超载预压法处理，主要工艺流程图为：


超载预压工艺流程图
4、水泥浆制备工艺流程图



5、深层搅拌桩施工工艺流程图



6、深层搅拌桩施工质量控制流程图






四、主要项目的施工方法

1、平整场地

1.1   平整场地前先对施工场地测量现状地形图，比例尺为1﹕500。通过本地形图即可了解现场的高低情况，又为土方工程量计算提供最可靠的原始依据，便于绘制格网法计算土方的计算图。

1.2  平整场地采用D60型推土机和履带式CAT250型（2.0m3）、PL200（1.5）的挖土机相合的方法施工。先用推土机将现场的杂物和草皮清理干净，并及时用挖土机将杂物和草皮挖装到自卸汽车上运走。确保场地无杂物杂草，局部未清理干净处用人工清理。

1.3  用挖土机将施工现场超高处土方挖去，并调运到现场特制低洼处。高差不大的场地处用推土机推平。

1.4  用12吨的压路机将整平后疏松的土方碾密实，其密实度不小于设计要求的密实度，并用环刀取土法试验室检验其密实度是否符合要求。否则继续碾压。

2、测量放线

2.1  开工前到建设单位领取已有的测量资料和红线图。

2.2  到国土局领取本项目的场地周边的城市控制点测量资料，至少是I、II级导线的成果表。并请国土局复核红线和基线，及时办理签收手续。

2.3  用J2型±2+2ppm的全站仪进行施工控制网测量，并分别测定I区、II区、III区、IV区、和V区的边界线。

2.4  用北京光学仪器厂生产的DZS3型自动补偿水准仪测定高程控制网的标高。并用普通水准测量的方法引测水准高程起算点到各分区内。

2.5  根据施工控制网放样各分注的主要施工轴线和格网式控制网，仍采用全站仪测量定位。各施工主轴线点和格网角点场用打木桩加钉小铁钉的方法标志。

2.6  根据格网角点和主轴线控制点，采用30m或多或50m的钢卷尺用内插内分法放样插板点定位和搅拌桩定位，定位精度应控制在±3cm之内，并用小竹片桩（10mm×10mm×200mm）插入点位处标识。

3、III区土工布铺设

3.1  III区场地平整后，用人工分幅铺设土工布，相邻两幅搭接缝（即纵缝）处采用双排线折叠缝合法缝接，接缝宽度≥30厘米。分幅全长铺设完毕后，若有余料，用大剪刀或单面刀片裁剪多余的土工布。若该幅铺设土工布的长度不够时，需在此处搭接（即横缝搭接）搭接长度≥1米。

3.2   人工铺土工布时不要将土工布损坏，发现局部有质量问题

时，应将其剪去。

3.3   土工布铺设完成后，人工灌装砂袋，及时用砂袋将其周边

叠压牢实，并及时填铺砂垫层。

4、砂垫层施工

4.1  自西乡码头采购中粗砂，含泥量≤3%，并用自卸汽车运至现场。

4.2  将采购回的中粗砂倾卸在III区，用推土机将中粗砂推平，砂垫层厚度为0.5米，局部不平处用人工整平。

4.3  砂垫层铺好后用12吨的压路机分幅振动碾压3遍，分幅间搭接宽不小于0.50米，逐幅逐偏搭接碾压。碾压后的砂垫层密实度应达到设计要求，其于重度大约为16.5KN/m3。

5、打塑料插板、做沟和集水井

5.1  砂垫层施工完成后，及时放样插板桩、盲沟和集水井的位置，并用小竹柱标志点位。

5.2  打塑料插板、做盲沟可以同时施工。打插板用“IHI”型履带式液压插板机和“CAT”型履带式液压插板机施工。做盲沟先用CAT-250型或PL-200型挖土机挖沟槽，再用人工修坡修底，使其断面符合设计要盲沟断面尺寸要求。

5.3  塑料插板的施工方法

5.3.1  采购插塑板，并送有资质的质检部门进行质量检验，合格后方可用于工程。

5.3.2  插板机进入施工区，按设计施工路线就位。

5.3.3  设备试运行，试探地层情况与设计深度是否一致。发现

异常及时向业主、监理和质检单位汇报，研究处理方案。

5.3.4  将塑料插板带安装在插塑板机的轴托架上，并将塑料排水板带穿进内置式插板力轴的腹腔中。启动液压卷带传动系统，用180mm左右的φ10钢筋头锁紧插板头下端。

5.3.5  调节插板机的引走形统的插板机力轴的调节系统，使插板机的力轴下端中心对准已放样好的插板桩位标志桩（即对中）。

5.3.6  通过两个正交方向的重锤吊线指挥操机手调节插板机主力轴垂直度偏差≤1.5%，确保塑料插板的垂直度也≤1.5%。

5.3.7  启动插板机的液压下沉系统，使插板机主力轴与塑料排水板带同步下沉，直到插板深度达到设计长度（深度）即可停止插板机液压下沉系统，并注意观察插板机的油压表压力变化。如果油压突然增大，说明插板下端已进入粘土层，并保证其入粘土层的深度不小于0.5米。

5.3.8  启动液压插板机的提升系统，慢速将主力轴提出地面。并注意提升过程中，塑料排水板带不被拔出或局部拔起，确保排水板的插入深度符合设计要求。

5.3.9  插板机的力轴拔出地面50cm～80cm后，及时剪板（即将塑料排水板自地以上30cm左右处剪断，剪板工具用镰刀或大剪刀均可。）并随手用短钢筋头锁固下一根插板桩的底端。如此往复插板，直到完成任务。

5.4  集水井施工方法

5.4.1 排水盲沟的沟槽开挖完毕后，即可进行集水井施工。

5.4.2  首先预制好集水井的钢筋笼，并包裹好网格为7×25mm的钢丝网，再用土工而包裹好钢筋笼体，作为渗漏层。

5.4.3  先在纵横沟交叉口处沟底铺垫碎石层10cm厚，再安装钢筋笼在碎石垫层上，且使钢筋笼的中心与盲沟纵交叉中心点重合（误差≤10cm）。并校正集水井钢筋笼的垂直度，使其偏差小于1.5%。

5.5  盲沟的施工方法

5.5.1  按照设计盲沟的线路放样盲沟的上口边线和中心轴线。

5.5.2  按照设计盲沟断面尺寸用挖土机挖沟槽，并用人工配合挖土机修整沟底和坡面。

5.5.3  铺土工布于盲沟断面的沟底和两个坡面上，并预留盲沟上口面包封和搭接的土工布幅度宽，搭接头宽度不小于20cm.

5.5.4  盲沟中回填级配碎石料，回填到设计标高面后，用冲击或蛙式打夯机将碎石拍（夯）实，然后将预留的土工布搭接包封盲沟中的碎石。

5.5.5  在土工布封口上，补填5cm厚中粗砂覆盖搭接口。

6、 降水井的施工方法

6.1  用全站仪或经纬仪放样降水井的中心点位，打圆木桩或小竹片桩标明其中心点定位。

6.2  BJ-300型或HY-300型水井钻机就位，利用钻机的“行走”系统调整钻头的中心位置，使钻头的钻堆对准降水井中心桩位，点位对中误差≤5cm。

6.3  利用吊垂球线的方法或用普通经纬仪投影法调整钻机主力轴的垂直度，使其垂直偏差在任何方向均小于1.5%。

6.4  启动钻机动力系统，开始钻进。钻进深度要符合设计要求，含锥尖的钻进深度为5.25米。钻进过程中要利用泥浆护临时护壁，并保证泥浆容重在1.15～1.25之间，确保井壁在安装钢筋笼和填充碎石滤料前不发生坍塌现象。

6.5  制作钢筋笼骨架，在钢筋笼外包铁丝网一层再在钢丝网外包封两层泥龙丝网，用12号铁丝扎牢。两层滤网扎牢时重迭1/3幅度。

6.6  成孔后，用人工将钢筋笼抬到井口旁边，再用水井钻机的卷扬起重系统吊装钢筋笼入井。并在钢筋笼和井壁之间均匀的填入1～2cm规格的干净碎石滤料，并用水冲洗，以保证滤料密实。

6.7  成井后用泥浆循环泵不停地将泥浆抽走，不停的用清水补充到井内洗井。将井内、井壁的泥皮、沉渣全部清除干净，直到井中出现清水为止。

经过上述过程和施工步骤，逐一完成每口降水井。

7、土工格栅铺设的方法

7.1  采购冷拉双向格栅，并将该产口送有资质的质检单位检验，检验合格后方可用于工程。

7.2  将土工格栅运到施工现场，用人工分幅分段铺设土工格栅。铺设时延纵向铺设线路滚铺土工格栅，两幅土工格栅间的搭接宽度不小于10cm，并将搭接缝处用20号铁丝扎牢，确保接缝处牢靠，万无一失。

7.3  土工格栅的裁剪，应选用刃口锋利的刀剪口剪切。而且剪口要整齐有序，不要参差不齐。

8、碾压填土的施工方法

由于本工程共分为5个区，而且交工面的标高差异很大。I区的交工面标高为4.10米，碾压土的厚度为80cm；II区的交工面标高也为4.10米，碾压土的厚度也为80cm；III区的交工面标高也为4.10米，碾压土的厚度也为2.80cm；IV区的交工面标高也为4.10米，碾压土的厚度为80cm。其具体填土施工方法分别叙术如下：

8.1  用挖土机挖装土方在自卸汽车的货箱中，并运土到施工现场。

8.2  根据碾压回填土方的厚度要求估算自卸汽车卸土的密度，并将卸下的土方用D60型推土机分层推平，再用12吨和18吨的振动式压路机分层碾压，每种压路机的碾压次数不小于2～3遍，并保证碾压土方的密实度≥90%。碾压土密实度要通过土工实验检测判定。也可用核子仪检测。

8.3  局部回填碾压时，可以用人工修补，并配合打夯打夯实。

9、加筋土挡墙的施工方法

9.1  基土碾压密实，制作和安装φ18 @ 1000的钢筋拉杆。

9.2  铺设单向土工格栅，其抗拉强度不小于20KN/m。铺设时预留包裹袋整碎石墙头的长度。

9.3  用编织袋人工盛装级配碎石，再用人工码砌袋装碎石墙头。墙头码砌一定要牢固稳定，边缘垂直铅直、整齐。

9.4  用预留的土工格栅包裹袋装碎石墙头。

9.5  逐层回填土，并用12吨和20吨的压路机碾压密，碎石大墙头处土方每层回填厚度不超过30cm，用打夯机打夯。避免用压路机碾压时压塌墙头或伎碎石袋墙头发生倾斜。

9.6  土方回填完毕后，再施工钢筋砼挡土墙板。

9.7  挡土墙底垫层施工。现场搅拌C10混凝土，用人工浇灌垫层砼，模板用木模板支设。

9.8  制作和安装挡土墙基础钢筋和挡土墙板钢筋。并将预埋的ф18 @ 1000的拉杆钢筋伸入墙板内锚固。

9.9  制作和安装泄水管，D50 @ 2000的花孔硬塑管。

9.10  制作安装挡土墙基础和墙板模板，支撑系统加固，并邀请业主、管理和设计有关人员参加钢筋隐蔽验收。

9.11  浇筑挡土墙混凝土。现场搅拌C20砼也可以采用商品砼，12马力翻斗车运输砼，人工浇灌，用插入式振动棒振捣密实。

9.12  浇水养护及拆模。

9.13  挡墙背后回填粗砂，分层回填，分层捣实。也可用少量施水回填法。

10、水泥搅拌桩施工的方法

10.1  施工工艺流程

    详见《深层搅拌桩施工工艺流程图》和《水泥浆制备工艺流程图》和《搅拌桩施工质量控制流程图》。

10.2  深层搅拌桩施工工艺及施工方法

10.2.1  搅拌机的产地和型号

    本工程投入的搅拌机主要有三种，其中一种是武汉市铁道工程机械厂研制的PH-5B型搅拌机，一种是浙江探矿工程机械厂研制的DST-Ⅱ-3270型搅拌机，另一种是上海探矿工程机械厂研制的DPT5型搅拌机。

10.2.2  场地平整和障碍物清除

   首先用D60型推土机将整个需要加固的场地推平，并用机械和人工相结合的方法清除地面上的障碍物，局部不平整的地方用人工平整。

10.2.3  测量放线和桩位定测

    先用索佳“J2，2±2ppm”型全站仪测定软基处理范围控制点（线），再用此全站仪和50m钢尺配合测定该范围内的每根桩的中心点位。并请监理工程师复核桩位，复核无误后方可进行下一步工序。

10.2.4  搅拌机就位、对中和垂直度检查

     搅拌机在自身的步履系统的辅助下，行走至将要施工的桩位处，再通过力轴的操作系统和步履系统复合操作，在对中员的指挥下，使搅拌头的锥尖正好与桩位标记点重合（在同一铅垂线上），完成了搅拌机就位和对中任务。最后通过液压系统或支撑系统调整搅拌机力轴垂直度，要求垂直度偏差小于1.5%。

10.2.5  预搅下沉

桩机就位对中完成后，对照设计施工图纸查明该桩设计长度，并做好记录。然后启动深层搅拌机电机、放松起吊系统（钢丝绳或链式传动系统），使搅拌机力轴沿导向架搅拌下沉，下沉速度由电气控制装置的电流监测表控制，工作电流不应大于额定值。下沉速度应控制在1.0m/min--1.2m/min之间，一般情况下，淤泥层工作电流正常值在30A—40A之间；粘土层工作电流的正常值在50A—70A之间，下沉速度明显降低，而且桩机还会有振动的现象产生。预拌下沉过程中，搅拌机不要用冲水下沉的方法，也不要用喷浆下沉的方法，避免因不同地层的下沉速度不同而产生喷浆量不均匀的现象。在预搅拌桩施工过程中，当桩长满足14米的要计后即可停止预搅下沉。

10.2.6  制备水泥浆液

    在深层搅拌机预搅下沉同时，后台拌制水泥浆液。拌制水泥浆液的掺入比应符合设计要求，水泥掺入比为加固土体重量的14%，水灰比为0.45，另外还要加一种外加剂，它是高效减水缓凝剂FDN-5，其掺入比是水泥用量的0.4‰，水泥采用425#普通硅酸盐水泥。各种原材料和水应是送检合格材料。拌制好的水泥浆液应在泵送压浆前倒入集料斗中。拌浆设备用300L的水泥浆拌和机，用400L的集料斗盛装制备好的水泥浆液。

10.2.7  喷浆搅拌提升

    当搅拌桩的桩长达到设计要求时，迅速通知司泵员开启灰浆泵，泵送浆液，当水泥浆液到达喷浆口后，再按设计要求和工艺试桩总结的技术参数开始喷浆搅拌提升。喷浆提升速度应控制在0.8m/min--1.0m/min之内，其工艺特点是一边喷浆，一边提升，一边搅拌。提升过程中，后台供浆必须连续，一旦因故停浆，必须立即通知前台，为防止断桩和缺浆，宜将搅拌机下沉至停浆（断浆）点以下0.5米，待恢复供浆时再喷浆搅拌提升。如因故停机超过3小时，为防止浆液硬结堵管，宜先拆卸输浆管路，妥为清洗。

10.2.8  重复搅拌下沉

    深层搅拌机喷浆提升至设计桩顶标高时，关闭灰浆泵，停止喷浆，再次将深层搅拌机搅拌下沉，下沉至预搅下沉深度时（通过深度计或搭架标尺来判断），迅速通知后台司泵工开启灰浆泵，泵送浆液，中止下沉。

10.2.9  二次喷浆搅拌提升

    当水泥浆液到喷浆口后，再次按设计要求和试桩总结的技术参数开始喷浆搅拌提升。提升速度仍控制在0.8m/min--1.0m/min之内。其工艺特点仍是一边喷浆，一边提升，一边搅拌。喷浆必须连续均匀。当深层搅拌机喷浆搅拌提升至设计桩顶标高时，集料斗中按桩长和设计配合比配制的水泥浆液应该正好全部用完，此时应停止提升，再在此标高处继续搅拌数秒，以保证桩头均匀密实。最后慢速搅拌提升，使搅拌头慢慢地提升出地面。

10.2.10  施工记录

    在深层搅拌桩的施工过程中，应有专人负责填写施工记录表，填写《深层搅拌桩施工记录表》时，必须详细地记录搅拌机每米下沉或提升的时间，记录来浆与停浆的时间，记录深度误差不得大于5cm，时间误差不得大于5秒钟。司泵工负责填写《深层搅拌桩供灰记录》时，应认真填写拌灰罐数，每罐用量，水泥总用量和外加剂的总用量，还应认真填写泵送浆液的时间，开、停泵时间，总喷浆时间等。最后由专职的施工记录员将上述两种表格内容汇总，填入《深层搅拌桩施工记录汇总表》中。

10．2．11  搅拌桩机移位

    完前述工艺过程后，该桩施工完毕，即可移动深层搅拌桩机到另一条桩位上，重复前述桩的施工工艺过程，进行下一根桩的施工。

11、堆载土方施工方法

其填土方法与碾压土方施工方法类似，但堆载土方不需要分层碾压，只需分层回即可。在此不再重复。

12、卸载方法

当每分区的堆载土方的预压期满，且达到预压排水固结的效果后，即可终止预压。开始卸荷。卸载的方法仍是用挖土机挖装土方，用自卸汽车将卸载土方运到业主指定的弃土区。

13、井内排水方法

预压期间，降水井或集水井中将有大量的固结排水涌入，采用φ40或50的潜水泵将井中的集水排出，并通过修过的排水明沟或钢筋砼排水管将固结排水排入周边的市政管网或池塘中。
第五章  施工现场总平面布置图

    本工程施工现场总平面布置内容包括生活临时设施布置和生产临时设施布置两项内容。

布置的原则是经济、美观、符合深圳市《文明施工》和《安全施工》的条例，而且又不影响工程施工。

一、生活临时设施布置的内容：

1、项目经理部办公室

2、监理工程师办公室

3、会议室

4、管理人员宿舍

5、监理工程师宿舍

6、工人宿舍

7、管理人员食堂

8、工人食堂

9、职工之家

10、冲凉房

11、卫生间（厕所）

二、生产临时设施布置内容

1、水泥仓库

2、土工布、土工格栅仓库

3、工具仓库

4、修理车间

5、模板加工场（棚）

6、钢筋加工场（棚）

7、混凝土搅拌站

8、发电机房（含配电房）
9、蓄水池房（含加压泵房）

10、停车场

11、供水供电管线

12、排水沟及沉淀池

以上施工现场的平面布置内容详见（施工现场总平面布置图）。

第六章  施工总进度图表

根据《招标文件》、设计《施工图》和《宝安体育中心软基处理工程招标咨询答复》等文件的要求，本工程的开工日期暂定为2000年7月22日，竣工日期（除IV区超载预压区以外）为2001年3月31日。总工期为253天。业主在《招标咨询答复》文件第二条中直机关阐述：“设计中规定区域处理时间超过招标工期，工期可顺延；设计规定时间短于招标工期部分，必须在招标规定的时间内完成。”因此，在本方案中将I区、II区、III区和V区软基处理所占用的工期适当作了小幅度调整，并保证在招标文件规定的时间内完成，从而缓解开工前10天～15天工作负荷和调和调度负荷过大的压力，也避免用过分追赶无效工期而影响工程施工质量的不利后果发生。

各分项工程的施工进度计划详列如《施工总进度横道图6-1A、6-1B、6-1C和6-1D中。

第七章  施工材料机具及劳动力一览表

一、施工材料计划表

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钢筋
	φ10内
	吨
	39.5
	

	2
	钢筋
	φ25内
	吨
	58.5
	

	3
	水泥
	425#
	吨
	3000
	

	4
	砂
	中砂
	m3
	800
	

	5
	砂
	粗砂
	m3
	18435
	

	6
	FDN-5
	复合型
	吨
	11
	搅拌桩用

	7
	塑料插板
	100mm×4mm
	1000m
	1931
	

	8
	双向土工格栅
	4m幅宽
	100 m2
	1782.40
	

	9
	单项土工格栅
	4m幅宽
	100 m2
	400.58
	

	10
	土工布
	4.2m幅宽
	100 m2
	408.95
	

	11
	碎石
	2～4cm
	m3
	3300
	

	12
	木材
	松杂
	m3
	25.3
	

	13
	模板
	20mm厚
	100 m2
	45.85
	复合板

	14
	红砖
	M7.5
	千块
	46.18
	

	15
	硬塑花眼管
	D50
	米
	600
	泄水管

	16
	借土方
	山皮土
	1000 m3
	470.50
	


二、施工机具计划一览表

施工机具计划一览表7—1（A）

	序号
	机械设备名称
	规格

型号
	额定

标准
	产地及出厂
	数量

（台）
	使用年数
	生产能力/台班

	1
	挖掘机
	CAT250
	150马力
	美国95.10
	4
	5
	800m3

	2
	挖掘机
	PL200
	115马力
	日本96.7
	3
	4
	650m3

	3
	推土机
	D60
	240马力
	美国94.12
	3
	6
	1000m3

	4
	装载机
	IL40型
	2m3
	厦门95.12
	4
	5
	400m3

	5
	平板车
	三菱-30型
	30吨
	日本97.6
	5
	3
	

	6
	压路机
	LY-12型
	12吨
	洛阳95.8
	2
	5
	350m3

	7
	压路机
	LY-20型
	18吨
	洛阳98.7
	2
	2
	450m3

	8
	自卸汽车
	EQ-5型
	5吨
	东风98.10
	8
	2
	55m3

	9
	自卸汽车
	三菱-15型
	15吨
	日本96.10
	20
	4
	180m3

	10
	自卸汽车
	日野-15型
	15吨
	日本95.12
	8
	5
	180m3

	11
	水井钻机
	BJ-15型
	75KW
	北京96.10
	10
	4
	100m

	12
	水井钻机
	WH-300型
	65KW
	武汉95.10
	10
	5
	

	13
	泥浆泵
	CJ-100型
	40kw
	武汉96.5
	20
	3
	

	14
	汽车起重机
	QY-16C型
	16吨
	黄河96.5
	4
	4
	

	15
	冲击式打夯机
	PQ-4型
	3kw
	日本95.6
	20
	5
	240m2

	16
	蛙式打夯机
	GZ-3B型
	3kw
	广州97.1
	8
	3
	160m3

	17
	液压插板机
	IHI型
	120马力
	日本95.7
	12
	5
	

	18
	液压插板机
	CAT型
	130马力
	美国96.8
	8
	4
	

	19
	砼搅拌机
	自落式
	400L
	广州98.2
	2
	1
	48m3

	20
	平板振动器
	拖式
	2.2kw 
	武汉97.7
	4
	3
	

	21
	振动棒
	插入式
	2.2kw 
	上海99.3
	6
	1
	

	22
	发电机
	柴油机
	200kw 
	上海98.10
	12
	1
	1360kwh

	23
	翻斗车
	柴195型
	12马力
	开封95.9
	3
	5
	40m3


施工机具计划一览表7—1（B）

	序号
	机械设备名称
	规格

型号
	额定

标准
	产地及出厂
	数量

（台）
	使用年数
	生产能力/台班

	24
	钻探机
	BJ-100型
	20马力
	北京97.4
	2
	2
	30延米

	25
	潜水泵
	φ50型
	2.2kw
	南京97.7
	320
	3
	48m3

	26
	潜水泵
	φ100型
	3kw
	杭州97.3
	25
	3
	160m3

	27
	污水泵
	φ50型
	2.5kw
	南京97.5
	15
	3
	55m3

	28
	抽水机
	φ200型
	10kw
	武汉98.6
	6
	2
	800m3

	29
	卷扬机
	JJKB-1
	7.5kw
	上海97.8
	2
	3
	

	30
	钢筋切断机
	32mm
	7.5kw
	上海96.8
	1
	4
	480

	31
	钢筋弯曲机
	32mm
	5.5kw
	上海96.10
	1
	4
	480次

	32
	钢筋调直机
	φ10内
	3kw
	武汉97.1
	1
	3
	600延米

	33
	切割机
	砂轮式
	3kw
	广州98.2
	4
	2
	500刀

	34
	氧焊机
	氧炔乙式
	
	广州98.6
	12套
	2
	

	35
	电焊机
	电弧式
	20kw 
	广州96.5
	20套
	4
	

	36
	砂浆拌和机
	卧式
	300升
	广州98.7
	2
	2
	

	37
	深层搅拌桩机
	DST-Ⅱ型
	60KW
	浙江98.2
	4
	2
	200m

	38
	深层搅拌桩机
	PH-5B型
	60kw
	武汉98.10
	8
	2
	200m

	39
	深层搅拌桩机
	DPT5型
	70KW
	上海97.8
	3
	3
	200m

	40
	圆盘电锯
	台式
	3kw
	佛山97.5
	2
	3
	

	41
	全站仪
	索佳J2型
	2+3ppm
	日本98.5
	2
	2
	

	42
	经纬仪
	BJTDJ2
	2秒
	北京93.7
	2
	6
	

	43
	水准仪
	BJDZS3
	±3mm
	北京96.5
	2
	3
	

	44
	灰浆拌和机
	HJ-300型
	5.5kw
	武汉98.6
	15
	2
	

	45
	水泥浆泵
	JB-120型
	10kw
	武汉97.10
	15
	3
	

	46
	比重计
	1.0～1.8
	
	上海99.5
	40
	1
	


第八章  质量、安全保证措施
一、质量保证措施

1．质量保证的一般要求和原则

1.1本工程严格按照GB/T19002-ISO9002质量管理和质量保证体系制定质量保证措施。通过对从原材料、成品半成品采购严把质量关，并在施工过程中实行严格的质量控制和监督，高质量地完成我公司所承担的全部工程项目。

1.2质量保证应遵循以下原则：

① 适应有效的质量保证体系及其工程程序；

② 坚持施工、生产自觉控制质量的工序管理；

③ 坚持严格的监督制度、制止质量不合格分项工程产生；

④ 不合格的材料、成品和半成品不得使用；

⑤ 坚持试验、检验和工程验收制度；

⑥ 遵守标准、规范、设计图纸和技术说明书的要求；

⑦ 按时作好记录，提交必要的文件和原始记录资料；

⑧ 认真按实填写搅拌桩和插板桩等分项工程的施工记录和各种技术资料表格；

⑨ 发现地层变化较大的现象应及时通知监理工程师，必要时请设计院有关专家和质检站有关人员前往工地现场研究解决，确保工程质量。
2．质保组织机构

    质量保证和监督机构主要由质量控制（TQC）小组负责。质量保证组织机构详见图10-1。

    质量控制小组是现场质量管理及监督机械，独立于施工管理部门之外，直接对分管质量和安全的副经理、技术负责人或施工管理人员行使监督权、检查权和停工权。

项目经理
总工程师



图8—1质量保证组织机构图
质量控制小组由以下成员组成：

①专职质量检查员                      3人

②测量检查员                          2人

③灰浆检查员                          2人

④搅拌桩成桩工艺检查员                2人

⑤插板桩施工检查员                    3人

⑥原材料、成品和半成品检查员          2人

⑦钢筋砼检查员                        1人

⑧堆载预压检查员                      2人

3．材料管理

3.1材料采购

    采购要求、采购计划应按施工部门提出的施工总进度计划、施工计划、施工图纸和技术要求制定。材料采购应准备以下采购文件：

① 项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求。

② 施工合同中规定的质量保证规范、标准。

③ 技术说明书的要求。

④ 运输和交货条件。

⑤ 质量鉴定和检查方法。

3.2材料检验和管理

① 必须采用深圳市建设局已颁发准用证的水泥，且按宝安区质检站的规定送检合格后方可用于工程。

② 外加剂必须是设计院指定的产品，且是合格产品。

③ 土工布和塑料排水板成品应送检合格后方可用于工程。

④ 检查合格的材料应分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口管理、发放，不得混杂。

⑤钢筋、水泥等主要建材必须抽检合格后方可用于工程。

4、施工过程控制

施工过程控制从制定施工方案时即开始。其控制过程详见：

质量管理组织机构图。（如图8-2所示）。

不符合要求返工后再检


图8-2

5、检查验收和试验

5.1隐蔽工程的检查与验收

    隐蔽工程指上一工序完成的部位将被下一工序所掩埋，无从再进行测量的部分，在隐蔽或掩埋之前必须检查验收。隐蔽工程的检查验收应会同监理工程师一起进行，检查结果填入验收表格，由双方签认。

5.2试验工作

    试验工作要委托专业实验室或其它实验室进行。

5.3测量和试验设备的校准和检测

    测量仪量、试验设备及各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置和在用的计量器具均应进行检定，取得合格书后方能使用。检定由合格的计量检定中心或计量局进行。

6、不合格品的处理

    对每一个不合格或不合格项目作如下鉴定，并形成文件：

6.1可以使用。

6.2返工至原来提出的要求。

6.3返修至符合可接受的条件。

6.4在此工程范围内有限制地使用。

6.5拒收或报废。

7、资料的记录和保存

    本工程中的每一单位工程都必须准备一套完整的质量保证文件和记录，以及有关质量问题的来往文件和一套完整的设计修改通知书。

质量保证文件和记录应由工程项目（单位工程）负责人填写整理，工程结束时装定成册交质量控制部门。质量控制部门再将全部工程的质量保证文件和记录汇编成册，竣工时文件交给业主。

    质量保证记录包括：基准点和水准点测量验收记录、各施工工序和项目的检查记录、各种原材料和试验检测记录、成品或半成品检查记录和出厂合格证，隐蔽工程验收记录、不合格品记录（质量事故报告）及审查处理结果、各项监测项目记录。

安全保证措施

二、安全生产保证措施

1、安全生产管理体系

建立以项目经理为首的安全生产管理部，设立专职安全员，明确职责，坚守岗位，签订各班组安全生产责任目标，实行安全生产“一票否决制”，消除安全生产隐患。并建立如下图所示的安全生产管理系。


2、安全生产保证措施

2.1加强现场施工人员的安全意识，对参加施工的全体施工人员进行定期安全生产教育，使每一个施工人员自觉遵守“安全操作规程”，在每一分项工程施工前，必须由安全负责人进行安全技术交底班组签字后才能施工。

2.2落实安全技术交底工作，每分部分工程开工前由安全生产负责人进行安全教育和安全技术交底，明确安全要求，办理交底手续。

2.3建立安全生产检查制度，工程处每半个月进行一次安全生产大检查，并做好记录。项目经理部负责日常安全生产工作。

2.4加强机械设备和机械操作人员的管理，对机械设备要常检查、常维修、常保养、建立定期检测和操作人员岗位责任制。

2.5现场临时用电，严格按照颁规范执行，严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地走，所有电闸箱应有门有锁，有防雨盖板，悬挂危险标志。

2.6特殊工种工人经过专业培训，要求持证上岗，严禁无证操作。

2.7施工用电采用三相五线制，现场施工机具，严禁无证操作。

2.8加强火源管理。现场使用明火必须严格审批手续。易燃、易爆物品指定专人管理。焊工作业时必须清理周围的易燃物。消防工具要齐全、足够，安放位置适当，不得随意移动，并注意定期检查。

2.9高塔架施工机械设备严格按规范要求安装，并请宝安区安全监督站验收合格后方可投入生产。

2.10坚持安全“三宝”，进入施工现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋，易滑鞋进入现场。

2.11夜间施工必须保证施工现场和主要通道有足够的照明灯具。

    ①本工程工期紧，工作量大，需合理安排劳力交叉作业，教育工人注意劳逸结合，防止因连续加班作业而使工人过度疲劳或因此而发生工伤事故，确保作业人员安全。

    ②安全资料应有专人负责，并按部颁评分标准，认真给予整理分类、每次检查，均应有方案记录资料。

2.12建立健全安全责任制，责任人、贯彻落实。结合本工程特点和实际情况，防患于未来。特别是用电安全和高空作业的安全。高空作业时必须系好安全带，并在支架上挂好安全网，且预防坠物伤人。用电操作方面，严禁带电作业，严禁非专业人员拉接电线和安装电气设备。

2.13制定并坚决贯彻安全生产岗位责任制。新工人进场要进行三级教育，做好岗前安全教育。制定分工序的安全操作规程和安全奖惩制度。在施工中严格执行。对安全事故决不息事宁人，做到“三不放过”，对安全隐患坚决整改，对违反操作规程的人和事，专职和兼职安全员均有权制止，暂停作业。

2.14严禁有心脏病、酒后和身体不适的人员进行高空作业。施工人员一律戴安全帽。高空作业时一定要系好安全带和穿防滑鞋。

2.15坚持“三教”制度，积极开展“百安”活动和组织好国家及市级的“安全生产周”活动，推动安全工作的开展。严格“三检”制度，强化专检。

2.16用“FTA”（事故树）法分析安全隐患或事故原因。运用人体生理节律理论预测，预防安全事故的发生，确保行车和施工安全。

2.17挖掘机、吊机作业要防止触碰架空电线，现场油料库远离火源、电源，临时供电线路采用三相五线制。设重复接地，现场流动电箱专人看守，电源开关不许外露并设漏电保护开关。工棚内不得生明火和使用电炉，大风天食堂要停火。

2.18做好防暑降温措施。夏季施工时，如果气温超过40℃，应停止外业施工，防止施工人员中暑。

2.19根据公司的安全奖惩制度，项目经理部与每个班组签订施工安全生产责任书，明确奖罚的内容和额度，责任书由项目经理和各生产队、班、组长签订，由专职安全监督工程检查贯彻。安全领导小组审核批准。

2.20执行安全技术交底制度。对主要工程项目在开工前除进行质量技术交底外，同时进行安全技术交底。交底用书面的形式现到班组，由安全员、施工员、班组长签字一式两份。一份由班组保存，一份由专职安全监督工程师保管。
2.21贯彻公司制定的各项安全制度，包括《定期安全检查制度》、《安全生产岗位责任制》、《安全三检制度》、《事故处理三不放过制度》、《安全技术操作规程》、《安全生产十大纪律》、《防火制度》、《安全用电检测制度》等。

2.22在本工程施工过程中要加强安全预防意识，避免发生重大安全事故，杜绝重伤致残和死亡事故发生。
项目经理：周光熙





技术总顾问：张旷成





总工程师：邱建金





项目副经理：吴传清





合同管理部





预 算 部





财 务 部





物资供应部





机电设备部





人事后勤部





资料管理部





测 量 部





TQC管理部





安 全 部 





质 检 部





工 程 部





土工格栅工程队





盲沟施工队





降水井工程队





插塑板工程队





土方工程队





杂 工 班





机 修 班





水 电 班





搅拌桩工程队





挡土墙工程队





场地平整、清理杂物





打设排水板，降水井





推算工后沉降





沉降观测





卸  载





分层填土碾压





铺土工布格栅





填筑预压土





降水井抽水





碾压密实





铺土工布（有硬壳层可免）





铺砂垫层





推算工后沉降





卸  载





观测沉降





控制边坡移位





集水井抽井





填筑预压土





分层碾压填筑土方





打插板、做盲沟和集水井





场地整平、碾压密实





打设降水井





推算工后沉降





降水井抽井





分层填土并压实





卸   载





铺土工格栅





填预压土方





沉降观测





水计量并投放水





按桩长确定用料数量





泵送喷浆





浆液拌制





二次喷浆





投放水泥





继续拌制浆液





预拌外加剂





投放外加剂





外加剂计量





测浆液比重





水泥计量





场地平整





搅拌桩机就位





放桩位





原材料抽验合格





桩长复核





观察刻度尺





桩机移位





 校核桩长





观察工作电流





桩头坐浆





浆泵送浆





配制水泥浆





二次喷浆提升





对中、校核垂直度





搅拌下沉





一次喷浆提升





预搅下沉





搅拌机就位





桩位、垂直度复核





浆液配合比检测





搅拌施工





提升速度





桩头处理





桩长控制





用浆量复查





有剩浆





无剩浆





填写施工表格





桩机移位





测量放线





采购塑料排水带





仓库领塑料排水带





塑料排水带安装





送检合格





吊垂球线





指导垂直调节





插板机对中





插板机垂直度接正





启动液压插板系统





复核插板桩长





塑料插板底端锁固





打插板桩





校核插板桩长





插板机力轴提升





插板机移位





下一根插板施工





插板机就位





项目副经理





质检部部长








项目技术负责人











加筋挡墙施工


程


队








降





水





井





工





程





队











质量自检、互检小组











物





资





供





应





部











土





方





工





程





队











深层搅拌桩施工队











测











量











部











质











检











部











工











程











部








插





板





桩





施





工





队




















质





量





TQC





小





组











试











验











室





有关工作的执行人员、机长和班组长





下一工序互检





质检部检查





记录





施工班组自检





项目负责人检查





进行下一工序





签认





  质量评定





隐蔽工程验收





项  目  经  理





安 全 部 部 长





项 目 副 经 理





现场交通管理部





机电设备部





安





全





部





财





务





部





人


事后勤


部





工





程





部





降水井施工安全员





搅拌桩施工安全员





设备安装安全员





杂工班安全员





防火防盗安全员





驾驶班安全员





插板班安全员





电焊班安全员





机械操作班安全员





电工班安全员





砼班安全员





木工班安全员





钢筋班安全员





水泥检验合格









