2010 年一级建造师考试《公路工程》主要考核知识点(网友版)

一、单项选择
1、土质的指标：最大粒径
2、混合开挖法：多层横挖加通道纵挖
3、有泉眼怎么办：暗沟
4、不属于嵌锁型：级配碎石
5、SMA 属于：骨架密实
6、重型交通路段不能用：矿渣水泥
7、设桥台拱桥的桥梁全长指：两桥台侧墙端之间的距离轴线距离
8、斜拉桥塔的作用：承压
9、有水河流重力型桥台与重力型桥墩的区别：土压力
10、电缆使用错误的是：瓦斯段用了皮电缆
11、监控中心的等级：省监控中心、路段监控分中心、监控所
12、渗水系数
13、开挖方法不对的是：居民区开挖视情况设安全防护措施
14、安全文明施工费由谁提供：法人
15、仪器管理不对的是：原件和仪器一起保管
16、企业管理费还包括：财务费
17、有2个小组，每个组需要：45人
18、不属于量差考核的是：场外运输损耗
19、下封层
20、重大或特大质量安全事故不能投标：2~5 年
二、多项选择题
21、粉煤灰路堤：包边土、边坡盲沟、封顶层、隔离层
22、钻孔桩断桩的可能原因：导管埋深过小、混凝土离析、导管埋深过大管口混凝土已凝固;

23、六级以上大风不宜进行什么作业：水上、高空、吊装作业
24、隧道流砂段可采用的措施：注浆固结围岩、井点法降水、干燥围岩处打入锚杆、采用工字钢或木支撑
25、道路沥青的选用：夏季温度高选用稠度大、黏度大的沥青;汽车荷载剪应力大选用稠度大、黏度大的沥青;交通量小的公路选用稠度小的沥青
26、隧道浅埋段施工：开挖后尽快施作锚杆、喷射混凝土;V 级以下围岩，尽快施作衬砌;地质条件很差时，采用地表锚杆、管棚等辅助方法;锚喷支护尽量靠近开挖面。
27、钻孔桩护筒的作用：稳定孔壁;保护孔口地面;钻头导向作用;隔离地表水。
28、桥梁悬臂施工：在0 号块设置相对标高控制系统;严格控制不平衡重的大小;还有的忘了。
29、计重收费系统除称重仪外还有：轮胎识别器、红外线车辆分离器、称重数据采修配处理器。
三案例题
(一)

1、边坡预裂爆破采用一字形;炮眼竖向布置;钻机采用潜孔钻跟手风钻。
2、安全距离定为200m 的方法不恰当。应该取爆破震动安全距离、爆破冲击安全距离、个别飞散物安全距离的大者。
3、98 天
4、压实、平整度、边坡坡度和边坡平顺度
(二)

1、防止由于基层出现裂缝反射到路面面层上;

2、先铺玻纤网，再洒透层油;

3、目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段
4、28635 盘;

5、4619.97 万元;

(三)

1、全断面开挖的特点：空间大、较大断面进尺比、对围岩的震动次数少、每次爆破震动强度大;

新奥法补充两条：少拢动、早喷锚;

2、必测项目还有：周边位移、拱顶下沉;

冒顶征兆：支护失效、地面塌陷、反拐点，数率不稳定
3、要用绝缘胶皮手套;炸药和雷管分开运送;一般作业地段不大于36V，手提作业灯12-24V;通风设施不能由专业安全员兼管;电源线不能架在金属架上。
4、油浸变压器运到现场后，三个月内不能安装时，应检查油箱密封情况，做油的绝缘测试，并注以合格油。
线路敷放应改为：高压在上，低压在下。
5、火灾报警、隧道通风、紧急电话系统
(四)

1、人数符合。因为1 个亿以上工程至少设3 人。还有项目经理需要安全审核证。
还要做：施工作业通航安全审核申请。专职安全员的配备原则;

5000 万元以下的工程必须配备1 人。
5000 万~1 亿元的工程必须配备2 人。
1 亿元及以上工程必须配备不小于3 人的专职安全员。3 人应该符合规定。
2、钢套箱围堰、钻孔平台、泥浆船、墩身盖梁系梁模板支架等临时用水、用电
3、钻孔桩质量控制点的错误之处：桩基贯入度、泥浆浓度。
还应补充的质量控制点：泥浆指标的控制;孔径的控制，防止缩孔;清孔质量;桩位坐标及垂直度控制;

桩顶、桩底标高的控制;钢筋笼接头质量。
4、双导梁，适用通航且重型梁板吊装;

5、其他工程费=1/1%=100 万元。(说明：雨季施工增加费，以雨季施工的各类工程的直接费之和为
基数，按工程所在地的雨量区、雨季期选用费率计算)

直接工程费=100/10%=1000

直接费=100+1000=1100

6、9000 元。
(五)、
1、利用;15000+2000-1000+5000=21000

借土：24000+2000-16000*1.16-5000*0.92=2680

2、材料料距预制场太远;预制场应设在台后路基上;机械设备存放区、材料场设在古滑坡体上;机械设备存放区离路基中心太远，应设在施工便道旁;施工便道要全管段设置。
3、45 天、30 天;

4、1 台挖机;22000/560*0.85*40=2 台
5、如果开挖检测合格，而且施工单位事先以书面材料要求监理进行检验的，可索赔费用;如果开挖检测不合格，或施工单位事先没有要求监理进行检验的，不可索赔费用。
6、路基纵向开裂：清表不砌底;清淤不砌底;路基压实不均;未挖台阶或台阶宽度不足;边坡过陡、行车渠化;渗水性较大的土石混合料采用了纵向分幅填筑。

【示例】：用于公路路基的土质填料，应通过取样试验确定填料的（A、D）
（2007、一建）
A. 最小强度  B.级配  C.抗弯拉强度  D.最大粒径  E.最大CBR 值
【示例】：用于公路路基的填料要求强度高，其强度要求是按（D）指标确定的。（2008、二建）
A .密度  B.回弹模量  C.弯沉  D.CBR 值
【示例】填石路段划分为平整、碾压、填石和检测四个作业区段，四个作业区段正确的( 2009、一建)
施工工艺顺序是（ C ）。
A 推铺平整→振动碾压→分层填筑→检测签认
B．推铺平整→检测签认→分层填筑→振动碾压
C．分层填筑→推铺平整→振动碾压→检测签认
D．检测签认→分层填筑→推铺平整→振动碾压
【示例】：某坚石路堑紧邻一座高压线铁塔，其最佳开挖方法是（ D ）。（2009 年一建）
A．薄层钻爆开挖
B．带松土器的重型推土机破碎开挖
C．分层钻爆开挖
D．静态破碎开挖
【案例】（2007、一建）背景资料：某高速公路M 合同段（K17+300～K27+300），主要为路基土石方工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩两层，抗压强度20Mpa 左右，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方2400000m3（土石比例为6：4），填方2490000m3，填方路段填料由挖方路段调运，考虑到部份工程量无法准确确定，因此采用单价合同，由监理工程师与承包人共同计量，土石开挖综合单价为16 元／m3。施工过程部分事件摘要如下：
事件1：施工单位开挖路基后，发现挖方土石比例与设计文件出入较大，施工单位以书面形式提出发计变更，后经业主、监理、设计与施工单位现场勘察、洽商，设计单位将土石比例调整为3.4：6.6，变更后的士石方开挖综合单价调整为19 元/m3。经测算，变更后的项目总价末超过初步设计批准的概算。
事件2：在填筑路堤时，施工单位采用土石混合分层铺筑，局部路段因地形复杂而采用
竖向填筑法施工，并用平地机整平每一层，最大层厚40cm，填至接近路床底面标高时，改
用土方填筑。
事件3：该路堤施工中，严格质量检验，实测了压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、
宽度、横坡、边坡。
问题：
1.《公路工程设计变更管理办法》将设计变更分为哪几种？事件1 中的设计变更
属于哪一种？说明理由。
2.指出事件2 中施工方法存在的问题，并提出正确的施工方法。
3.指出事件3 中路堤质量检验实测项目哪个不正确？还需补充哪个实测项目？
4.针对该路段选择的填料，在填筑时，对石块的最大粒径应有何要求？
【参考答案】1.（1）公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。（3 分）
（2）属于较大设计变更。（1 分）因为单项变更金额达到720 万元（2400000×（19-16）=7200000 元），超过500 万元的规定。（2 分）
2.（1）不应采用平地机整平。（2 分）因含石量为66％，整平应采用大型推土机进行。（2 分）
（2）不应采用竖向填筑法。（2 分）土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。（2分）
3.不应该实测压实度。（2 分）还应实测平整度。（2 分）
4.土石混合料中石料强度大于20Mpa 时，石块的最大粒径不得超过压实层厚的2

／3，超过的石料应清除或打碎。（2 分）

【示例】：山岭地区的雨期路基施工一般应选择在（A、B、C）地段进行。（2006、一建）
A.砂类土B.岩石C.碎石D.重黏土E.膨胀土
【示例】：雨期填筑路堤时，路堤应分层填筑，每一层的表面应（A）（2008、二建）
A. 做成2～4%的横坡B. 做成至少1%的横坡C.做成水平D. 做成至少3%的横坡

【示例】：钢钎炮通常指炮眼（B）的爆破方法：(2005、一建)

A.直径＜70mm，深度＞5m。B. 直径＜70mm，深度＜5m 。
C. 直径＞70mm，深度＞5m。D. 直径＞70mm，深度＞5m。
【示例】：预裂爆破的主要目的是（D）（2006、一建）
A.为了节省炸药B.为了加强岩石的破碎效果
C.形成光滑平整的边坡D.形成隔震减震带
【示例】：在路基爆破施工中，可以对开挖眼以外的山体起保护作用的爆破技术是（B）（2008、
二建）
A.光面爆破B.预裂爆破C.微差爆破D.定向爆破
【示例】：在公路工程中以借为填或移挖作填路段，特别是深挖高填相间路段，工程量大的
鸡爪地区，宜采用的爆破技术是（A）（2008、二建）
A.定向爆破B.微差爆破C.光面爆破D.抛掷爆破
【案例1】
1.背景
某高速公路E合同段路基填筑施工，其中K10+060～K12+200 为山坡填土路堤，地面横坡大于20% ；该路段路线从大片麦地中间穿过，并经过三处墓穴。经野外取土试验测得原地土强度符合要求，施工方外运砂性土回填了三处墓穴，清除20cm 厚的原地土，平整后进行压实，路基，填高1m，路槽38cm。最小压实度要求按路床压实度减两个百分点加以控制。随后对地基进行挖台阶处理，处理完之后用推土机进行填筑。随后填筑将清除出的原地土用于边坡表层作为种植土使用。试验人员测得路槽底面以下80cm 深度内平均相对含水量后判定路基为中湿路基。

2.问题
(1)请逐条分析施工单位对原地基处理的几条措施的合理性，并说明挖台阶处理的具体施工技术。在公路工程中有哪些情况需要进行挖台阶处理?

(2)请从强度、水稳定性、透水性三个方面对不同土体填筑路堤施工提出要求
（3）下列完全不能用于路堤填料的土有（ ）。
A、含草皮土  B、含有腐朽物质的土  C、强膨胀土  D、碳渣  E、煤渣
（4）路基有哪几种干湿类型？根据什么指标进行划分？
3.分析与答案
(1) ①经野外取土试验测得原地土强度符合要求，合理；
②外运砂性土回填了三处墓穴，合理；
③清除20cm 厚的原地土，平整后进行压实，合理；
④最小压实度要求按路床压实度减两个百分点加以控制，不合理。因为当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时， 基底的压实度不宜小于路床的压实度标准；
地面横坡陡于1：5 时，原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于2m) ，并用小型夯实机加以夯实。填筑应由最低一层台阶填起，并分层夯实，然后逐台向上填筑，分层夯实，所有台阶填完之后，即可按一般填土进行。
(2) ①强度较大的土应填在上层，强度较小的土应填在下层。
②凡不因潮湿或冻融影响而变更其体积的优良土应填在上层。
③不同土质混合填筑路堤时，以透水性较小的土填筑于路堤下层时，应做成4%的双向横坡；如用于填筑上层时，除干旱地区外，不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。
（3）A、B、C。
（4）路基干湿类型划分为四类：干燥、中湿、潮湿和过湿。根据路基土的分界稠度确定。
【案例2】
场景某施工单位，承包了一合同段路，其中，K12＋000～K12＋300 一段为填方路基，填料采用轻粉质黏土（细粒土），路段地面纵坡7％左右，填方高度约4 m。填料采用挖掘机配合自卸汽车运输，推土机、平地机进行机碾碎。按“四区段、八流程”作业法组织各项作业均衡进行，合理安排施工顺序、工序进度和关键工序的作业循环，做到挖、装、运、卸、压实等工序紧密衔接连续作业，填至规定高度，在路基压实后，施工单位技术人员采用灌砂法测定现场密度，测试的6 个测点的干密度见下表，在室内击实试验的最大干密度为19.7kN/m3，要求压实度为94％。
	里程
	K12+050
	K12+100
	K12+150
	K12+200
	K12+250
	K12+300

	干密度kN/m3
	18.77
	19.65
	19.71
	19.32
	18.95
	18.50


根据场景，回答下列问题：
1、对6 个测点，不符合压实度要求的测点数为（B）个点。19.7×94％=18.518
A、0    B、1   C、2    D、3

2、对K12+000～K12+300 段路基填筑方法宜采用（A）。
A、水平分层填筑法  B、纵向分层填筑法  C、横向填筑法  D、联合填筑法
3、对K12+000～K12+300 段路基的压实度检测，还可以采用（D）。
A、重型击实法  B、轻型击实法  C、振动台法  D、环刀法
4、对K12+000～K12+300 段路基还应实测（D）。
A、压实  B、厚度  C、纵坡  D、弯沉

【示例】：在软土路基上填筑路堤时，如软基处理不当，易产生的病害有：（C、E）（2009、二建）
A.路堤冻胀  B.路基开裂  C.路堤边坡失稳  D.路堤融沉  E.路基沉降过大
【示例】：软土处理方案中，对于软基较浅（1～2m）的泥沼地特别有效的方法是（A）（2008、二建）
A.开挖换填法  B.抛石挤淤法  C.堆载预压法  D.砂井
【示例】：某换填工程，工期紧，换填面积广，淤泥层较厚且稠度大．该工程最适合采用的换填方法是（B）( 2009、一建)。
A．抛石挤淤法  B．爆破排淤法  C．开挖换填法  D．水冲成孔法
【示例】：采用旋喷桩处理软土地基时，可作为加固料的材料有（ A、B）（2006、一建）。
A.水泥  B.生石灰  C.粉煤灰  D.粗砂  E.石屑
【案例】（2006、一建）背景：某高速公路M 合同段，路面采用沥青混凝土，路线长19.2km。该路地处平原地区，路基横断面以填方3～6m 高的路堤为主，借方量大，借方的含石量40％～60％。地表层以黏土为主，其中K7+200～K9+800 段，地表层土厚7～8m，土的天然含水量为40％～52％，地表无常年积水，孔隙比为1.2～1.32，属典型的软土地基。结合实际情况，经过设计、监理、施工三方论证，决定采用砂井进行软基处理，其施工工艺包括加料压密、桩管沉入、机具定位、拔管、整平原地面等。完工后，经实践证明效果良好。
在施工过程中，针对土石填筑工程，项目部根据作业内容选择了推土机、铲运机、
羊足碾、布料机、压路机、洒水车、平地机和自卸汽车以及滑模摊铺机等机械设备。在铺筑沥青混凝土路面面层时，因沥青混凝土摊铺机操作失误致使一工人受伤，并造成设备故障。事故发生后，项目部将受伤工人送医院治疗，并组织人员对设备进行了抢修，使当天铺筑工作顺利完成。
问题
1.本项目若采用抛石挤淤的方法处理软基，是否合理?说明理由。
2.根据背景材料所述，按施工的先后顺序列出砂井的施工工艺。
3.选择施工机械时，除了考虑作业内容外，还应考虑哪些因素?针对土石填筑施工，项目部所选择的机械是否妥当？说明理由。
4.项目部还应做哪些工作来处理该背景中的机械设备事故?

【参考答案】1.（本小题共5 分）
不合理。（1 分）原因有：
（1）软基深度较深、面积大（工程经济性较差）。（2 分）
（2）地表无常年积水、土质呈软塑～可塑状态（施工速度慢）。（2 分）
2.（本小题共4 分）
整平原地面→机具定位→桩管沉入→加料压实→拔管（4 分）
3.（本小题共7 分）
还应考虑（1）土质的工程特性；（1 分）（2）机械运行情况；（1 分）（3）运距和气象条件；（1 分）（4）相关工程和设备的协调性。（1 分）
不妥当。（1 分）不应选择布料机和滑模摊铺机。（2 分）
4.（本小题共4 分）
（1）肇事者和肇事单位均应如实上报，并填写“机械事故报告单”（1 分）
（2）必须对相关责任人进行批评教育和追究责任，对非责任事故也要总结教训。（2分）
（3）在机械事故处理完毕后，将事故详细情况记录。（1 分）

【示例】：某二级公路K9+550-K9+600 段的路基右侧有一滑坡体，施工单位采取了下列滑坡防治措施，其中正确的有(A B D E)

A．整平滑坡表面的积水坑，并封堵裂缝
B．在滑坡体以外修筑环形截水沟
C．在滑坡体上部堆放砂袋
D．修筑抗滑桩进行支挡
E：截断并排出滑坡体下部的地下水
解析：对于滑坡体的治理，主要是采取排水、减重、打桩或修挡墙等措施处理。

【示例】：一般情况下，同一路段应先施工的路基地面排水设施是：（C）（2009、二建）
A.边沟  B.急流槽  C.截水沟  D.拦水带
【示例】：某路基换填施工，换填深度为2m，地下水为地面以下1.8～2.0m，含水层以下为透水层。为降低和拦截地下水，在换填边界处宜设置：（D）（2009、一建）
A. 渗井  B.急流槽  C.蒸发池  D.填石渗沟

【示例】：当路基附近的地面水和浅层地下水无法排除，影响路基稳定性时，可设置（C）来排除。（2006、一建）
A.边沟  B.渗沟  C.渗井  D.截水沟
【示例】：在路基工程中，用于排除地下水的设施是（D）（2008、二建）
A．拦水带  B.急流槽  C.截水沟  D.渗井
【示例】：填石渗沟只能用于渗流不长的地段，且纵坡不宜小于（D）。（2008、二建）
A.4%   B.3%   C.2%   D.1%

【示例】：渗井离路堤坡脚应不小于（C）。（2008、二建）
A.6m   B.8m   C.10m   D.12m

【示例】：下列各类挡土墙，属于柔性结构物的是（A ）

A．加筋土挡土墙  B．衡重式挡土墙  C．壁板式锚杆挡土墙  D．重力式挡土墙

【案例】（2009、一建）某高速公路N 合同段段路基工程施工，工期18 个月，其中K23+200-K32+200 路段以填方为主，合同段附近地表土主要是高液限黏土(液限值在38-49之间)，在较远地带分布有膨胀土、沼泽土、盐渍土、有机土、粉土、砂性土等。出于控制造价的考虑，业主要求就地取材。为此，施工单位针对高液限土填筑路堤做了试验路段，以确定其最大干密度和松铺厚度等指标．
场地情理完毕后，对路基横断面进行测量放样，动力触探，外绘制出横断面图，提交监理工程师复测，确认后开始填筑路基。施工单位严格按照试验路段提供的数据指导，施工经过2 个月的填筑，发现按试验路段数据控制施工，施工周期(每层的填筑周期超过5d，在雨期，填筑周期达到15d 以上)无法满足工期要求．业主在了解情况后，书面要求监理工程师指示施工单位在半个月后变更路堤填料．经过现场考查并征得监理工程师同意和设计单位确认后，选择了粉土与砂性
上两种路堤填料,施工单位随即组织施工。.在路堤施工，采用一层粉土，一层砂性土，交错分层水平填筑，每层压实厚度22cm 左右；碾压时，采用纵向分层进行，直线段由中间向两边，曲线段由外侧向内侧的方式进行碾压。由于变更后取用的路堤填料需增加较长运距，而在合同中没有该变更的价格，整个工程完工后，施工单位向业主提出了变更工程价款的报告。
问题
1、根据背景中所列土壤类型，哪些不得用于填筑路堤?哪些须经处理后才能用于填筑路堤?

2.指出施工单位在路堤施工中的错误，并给出正确做法．
3.根据公路工程施工变更合同价款的确定方法，结合背景资料,填料变更的变更价款应如何确定?

4. 施工单位提出变更工程价款的时间是否符合相关规定?说明理由.

【参考答案】
1、料不合格的：沼泽土、有机土。需处理的：膨胀土，盐啧土。

2、原题为清表后进行测量，随后进行路基填筑。错误，应该先施工放样与断面测量，然后要对路基
原地面处理合格后方能进行路基填筑。原题改用沙土、粉土交错填筑，每层22cm。错误，由于沙土、粉土没有塑性，受水流冲刷和风蚀易损坏，在使用时可掺入黏性大的土，同时采用不同性质的土应分别填筑，不得混填，每种填料层累计总厚不宜小于0.5m。碾压方法不对，应该直线段由两边向中间，曲线段由内侧向外侧进行碾压。
3、变更单价确定：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；合同中有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；
合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
4、程序不对：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求→确认工程变更。工程变更发生后，承包人在工程变更确定后14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项设计变更不涉及合同价款的变更。
工程师收到变更工程价款报告之日起7 天内，予以确认。工程师无正当理由不确认时，自变更报告送达之日起14 天后变更工程价款报告自行生效。

【示例】下列基层中，属于嵌锁型粒料基层的是（ A ）。（2009、一建）
A．泥结碎石基层  B．级配碎石基层  C．石灰稳定砂砾基层  D．二灰碎石基层
【示例】：可用于各级公路基层底基层的粒料材料是（B）（2007、一建）
A.天然砂砾  B.级配碎石  C.泥结碎石  D.填隙碎石
【示例】：级配砾石或满足要求的天然砂砾作为路面基层时，应控制其（D）（2006、一建）
A. 压实度和含水量   B.CBR 值和含水量
C.压实度和弯拉能力  D.压实度和CBR 值

【示例】：下列哪种材料适用各级公路的基层和底基层（A、C）（2008、二建）
A.水泥稳定中粗粒料  B.石灰稳定类  C.石灰、粉煤灰稳定碎石  

D.水泥稳定细粒土  E.粉煤灰稳定类
【示例】：石灰稳定碎石底基层的石灰质量控制应检验石灰的（A、C）含量（2009、二建）
A.有效钙  B.二氧化硅  C.氧化镁  D.氧化铝  E.氧化铁
【示例】：为防止水泥稳定土基层出现裂缝，正确的处理方法是(C ) （2009、一建）
A．应采用塑性指数较高的土  B．应尽量加大水泥用量
C．应根据土的性质采用最佳含水量  D．应尽量采用快凝水泥
【示例】：级配碎石路拌法施工平地机摊铺混合料时，其松铺系数约为（A）（2005、一建）
A.1.25～1.35 B.1.30～1.40 C.1.40～1.50 D.1.45～1.55

【例题】：【背景材料】
某高速公路，路面为沥青混凝土路面，基层为水泥稳定土基层，施工单位在基层施工中，出现以下情况：
(1)由于本工程的路面属高级路面，所以采用水泥稳定细粒土做该路面的基层。
(2)在选择水泥时，施工单位选择了终凝时间较短的水泥。
(3)该工程采用集中场拌法施工，在设计水泥剂量时，按配合比试验确定的剂量时，按配合比实验确定的剂量增加1％的剂量来确定的。
2．问题：
(1)该工程采用水泥稳定细粒土做基层是否正确?说明理由。
(2)施工单位在选择水泥时是否正确，哪些水泥可做结合料?

(3)设计水泥剂量的确定是否正确?如不正确，写出正确值。
【参考答案】：
(1)该工程采用水泥稳定细粒土做基层不正确。水泥稳定土可适用于各级公路的基层和底基层，但水泥稳定细粒土不能用作二级和二级以上公路高级路面的基层。
(2)施工单位在选择水泥时不正确。可作结合料的水泥有普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥，其初凝时间3h 以上和终凝时间较长(宜在6h 以上)的水泥。
(3)设计水泥剂量的确定不正确。正确做法：对集中场拌法施工时，水泥剂量应通过配合比设计试验确定，但设计水泥剂量宜按配合比试验确定的剂量增加0.5％。

【示例】：路面基层在整个路面中的主要作用是（B）（2007、一建）
A.隔水  B.承重  C.防冻  D.降噪
【示例】：沥青面层的细集料可采用( A B C E ) （2009、一建）
A、河砂  B、机制砂  C、海砂  D、．粉煤灰  E、石屑
解析：沥青面层的细集料可采用天然砂、机制砂、石屑。天然砂可采用河砂或海砂。

【示例】：沥青玛碲脂碎石的简称（C）（2009、二建）
A.SAC   B.SBS   C.SMA   D.AC— 16

【示例】：沥青加热稳定的控制范围是（C）（2006、一建）
A.120～150℃   B.140～165℃   C.145～170℃   D.160～180℃
【示例】：SMA 路面施工各环节中需控制(A C D E )温度。（2009、一建）
A．沥青加热  B．矿粉加热  C．集料加热  D．开放交通  E．混合料摊铺
【示例】：使用振动压路机碾压沥青玛碲脂碎石SMA 混合料时，宜采用的振动方法是（D）（2007、一建）
A.低频率、低振幅  B.高频率、高振幅  C.低频率、高振幅  D.高频率、低振幅
【示例】：马歇尔试验技术指标包括（ABCD）（2007、一建）
A. 空隙率   B.稳定度  C.流值  D.沥青饱和度  E.破碎比
【示例】：为保证碎石沥青混凝土的运输重量，防止离析现象发生，在装车时应（C）（2006、一建）
A.从车头到车尾顺序装料  B.从车尾到车头顺序装料
C.先车头再车尾后中间顺序装料  D.在中部装料，让料自流到两端。
【案例题】：（2005、一建）京沈高速公路为北京到沈阳的高速路，是国家的重点建设项目，其中宝坻-山海关，全长199km，为双向六车道高速公路。沥青混凝土表面层为SBS 改性沥青混凝土。结构为：20cm 厚石灰稳定土底基层，18cm

厚石灰粉煤灰稳定碎石基层，19cm 厚水泥稳定碎石基层以及4cm 厚沥青混凝土表面层，5cm厚沥青混凝土中面层，6cm 沥青混凝土厚底面层。
工程质量检验结果：
在两标段的施工过程中，经监理抽验的合格率等各项指标均达到优良标准，压实度的合格率达到100%，平整度均方差达到0.5～0.6，一次交验合格率达到100%。受到业主和监理的好评。
问题：
1.沥青路面结构层由哪几部分组成?

2.凭经验判断，该公路的设计年限为多少，设计年限内累计标准轴次是多少?

3.沥青混合料按矿料最大粒料不同可分为哪几类?

答案：
1.由面层、基层、底基层、垫层组成。
2.15 年，>400 万次/车道。
3.沥青碎石混合料分为5 个种类：特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。
沥青混凝土混合粒分为4 个种类：粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。
【案例】（2009、一建）某大型施工单位承接53km 四车道高速公路路面及交通工程施工，路面单幅宽10．5m，自下而上路面结构层为：底基层为18cm 厚4％水泥稳定碎石：基层为36cm 厚6％水泥稳定碎石(分两层摊铺)：面层为7cm 厚AC-20、6cm 厚AC-16、5cm 厚SBS 改性SMA 沥青混合料，

全线有4 个互通式立交连接地方道路，其中设有4 个匝道收费站、一个监控、收费及通信分中心，该分中心集中管理本路段监控系统、收费系统和通信系统，施工单位承担了包括安全设施、监控系统、收费系统、通信系统等施)。
施工单位将路段中间K25+000 右侧的弃土场硬化后，作为沥青混凝土拌和站场地，并配置了一套4000 型间歇式沥青混凝土拌和设备。该设备主要指标如下：每拌制一份料的重量Gi=4000kg，每份料的加料时间t1=15 秒，每份料的扦料时间t2=20 秒，每份成品料卸料时间t3=13 秒，时间利用系数KB=0．85。施工单位同时配置了两台11m 宽的超大型摊铺机，4 台YZC 双钢轮振动压路机及两台16T 的XP 胶轮压路机。路面施工过程中，施工单位对上面层的压实十分重视，确定了质量控制关键点，并就压实工序做出如下书面要求：
①初压采用双钢轮振动压路机静压1-2 遍，初压开始温度不低于140℃：
②复压采用双钢轮振动压路机振压4 遍，复压：始温度不低于130℃；
⑧终压采用胶轮压路机静压1～2 遍，终压结束温度不低于120℃：
④相邻碾压重叠宽度应大于30cm

⑤为保证沥青混合料碍压过程中不粘轮，应采用洒水车及时向混合料洒水。
改性SMA 路面试验路段施工中，发现大量油斑。施工单位技术员分析后认为产生油斑的原因可能是：运输距离较远，SMA 混合料中骨料与沥青产生离析；拌和时间太短，导致拌和不够充分：拌合料(特别是纤维掺加剂)及路表含有一定的水份等，经采取措施处理后，路面施工正常进行．
路面工程全部完工并验收后，施工单位进行了文通工程收费系统的施工，两周后，收费站出口车道的自动栏杆、通行信号灯等单机(体)设备安验及配线施工完毕。
收费系统全部施工完毕交付使用后，某收费站发生如下事件：
事件—：收费亭内收费员由于要核对某车辆信息，需与收费站监控值班员直接通话．
事件二：某日深夜，有歹徒袭击收费亭，收费员遭遇人身威胁。
问题
1．计算沥青混凝土拌和设备的生产率(Qi)。(列出计算过程)

（课件27：Qj＝nGiKb/1000，n＝60/（t1＋t2＋t3）
2．逐条判断施工单位对压实工序书面要求的正确性，并改正错误之处。
3．补充3 条产生油斑的可能原因。
4．对摊铺及碾压中出现的油斑分别提出处理措施。
5．在通电试验前，收费站出口车道设备应重点检查哪些配线的正确性?

6．事件一中，收费员和监控值班员的直接通话应使用哪个收费子系统?事件二中，收
费员应使用哪个收费子系统向收费站内的值班员报告情况?

【参考答案】
1.有错误的： 初压1～2 遍、复压2～4 遍，终压不能采用胶轮压路机，宜钢轮压路机1 遍，采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮。
2.沥青生产率Qj＝nGiKb/1000、 n＝60/（t1＋t2＋t3）；注意要换算成小时，即t/h。算下来是255t/h。  Qj＝4000×0.85/1000×60×60/（15＋20＋13）＝255 t/h
3.油斑的形成原因主要有：运输距离较远，混合料中骨料与沥青产生离析（题中有）； 混合料温度过高，改性沥青发生老化；纤维掺加剂拌合不均匀；拌合时间太短，混合料拌合不够充分；拌合料(特别是纤维掺加剂)及路表含有一定的水分（题中有）

用油量过高；压路机碾压遍数过多，使路面超压；。
4.摊铺摊铺中出现的油斑应及时铲除并用热料填补，碾压中出现的油斑，应及时在油斑区域洒机制砂。当摊铺时遇雨或下层潮湿时，严禁进行摊铺工作。
5.通电前的检查：设备安装完毕后，应重点检查电源线、地线等配线正确无误，方可通电。
6.呼叫使用的系统：第一种内部对讲系统（内部有线对讲系统）这两种名称教材中都有。
第二种安全报警系统（紧急报警系统）这两种名称教材中都有。

【示例】：某一级公路，面层为沥青混凝土ＡＣ－１６，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（ B ）（2009、一建）
A．粘层  B．透层  C。反滤层  D．垫层
解析：透层是指在沥青层与基层之间喷洒的沥青薄层。
【示例】：沥青路面中，对级配砂砾基层应浇洒的沥青层是（C）（2006、一建）
A. 粘层  B.封层  C.透层  D.防水层

【例题】：下列有关水泥混凝土抗压强度试验检测说法不正确的是（）（2008、二建）
A．水泥混凝土抗压强度试件都是高：直径＝1：1 的圆柱体标准试件
B．水泥混凝土抗压强度试件采用的是150mm×150mm×650mm 的梁型试件
C．水泥混凝土抗压强度试件采用的是边长为150mm 的立方体试件
D．水泥混凝土抗压强度试件采用的是150mm×150mm×55mm 的梁形试件
E．水泥混凝土抗压强度试件采用的是边长为70.7mm 的立方体试件
【示例】：单跨拱桥的两拱脚截面最低点之间的水平距离称为该桥的(A)（2009、二建）。
A．净跨径  B．单跨跨径  C．计算跨径  D．桥梁全长
【示例】：公路定线中确定的桥面标高与通航净空顶部标高之差称为(C) (2009、一建)

A．桥梁高度  B．桥梁建筑高度  C．桥梁容许建筑高度  D．桥梁净空高度
【示例】：桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离称为（A）(2006 一建)。
A.桥梁全长  B.桥梁孔径  C.计算跨径  D.总跨径
【示例】：某高速公路有一座单跨拱桥，其净跨径为l0，计算跨径为l，净矢高为f0，计算矢高为f，则该拱桥的矢跨比为（D）（2007、一建）。
A．f0/l0   B．f0/l   C．f/l0   D．f/l

【示例】：桥梁按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、悬索桥和（B）四种基本体系。(2007、一建)

A． 斜拉桥  B．刚架桥  C．连续刚构桥  D．梁、拱组合体系桥

【示例】：桥梁桩基钻孔时，钻渣从钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内，这种钻孔方法称为(B)（2009、二建）。
A．冲击钻孔法  B．正循环回转钻孔法  

C．反循环回转钻孔法  D．旋挖钻机钻孔法
【示例】：钻孔灌注桩施工中，制备泥浆的主要作用有(ABCD )（2009、一建）。
A，冷却钻头  B。润滑钻具  C．浮悬钻渣
D．防止坍孔  E，减小孔内静水压力
【示例】：钻孔灌注桩施工步骤包括( ABCE)。
A.桩位测量放线  B.埋设护筒  C.成孔  D.孔内通风  E.混凝土灌注
【例题】：（2008、二建）某桥主墩基础为钻孔灌注桩，地质依次为表层5m 的砾石、27m的漂石和软岩。主要施工过程如下：
平整场地、桩位放样、埋设护筒，采用冲击钻成孔。下放钢筋笼后，发现孔底沉
淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残留沉渣处于悬浮状态，之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣之上，对导管进行接头抗拉实验，并用1.5 倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验，试验合格后，灌注混凝土，混凝土塌落度18cm，整个过程连续均匀进行。
施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置
导管的深度为1．2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到l0m 时，出现塌孔，施工人员用吸泥机进行清理；当灌注混凝土进行到23m 时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；当灌注到27m 时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；进行到32m 时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土直到完
成。养生后经检测发现断桩。
2．问题：
(1)断桩可能发生在何处，原因是什么?

(2)在灌注水下混凝土时，导管可能会出现哪些问题?

(3)塞管处理的方法有哪些？
参考答案
(1)1)可能发生在10m 处：吸泥机清理不彻底时，形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。
2)可能发生在27m 处；采取强制提升而造成导管脱节。
 (2)进水、塞管、埋管。
(3)可采用拔抽抖动导管(不可将导管口拔出混凝土面)。当所堵塞的导管长短时，也可以用型钢插入导管内束疏通导管，或在导管上固定附着式振捣器进行振动。

【示例】：桥梁基础施工中，钢套箱围堰施工工序为（ D）（2006、一建）。
A.清基→钢套箱制作→下沉→就位→浇筑混凝土→拆除钢套箱
B.钢套箱制作→清基→下沉→就位→浇筑混凝土→拆除钢套箱
C.清基→钢套箱制作→就位→浇筑混凝土→下沉→拆除钢套箱
D.钢套箱制作→就位→下沉→清基→浇筑混凝土→拆除钢套箱

【例题】：下列属于桥梁工程设计中偶然作用的有( BCE )（2009、一建)。
A．温度作用B．汽车撞击作用C．地震作用
D．混凝土收缩及徐变作用E．船舶或漂流物的撞击作用

【示例】钻孔灌注桩施工中，制备泥浆的主要作用有（ ABCD ）。（2009、一建）
A．冷却钻头  B．润滑钻具  C．浮悬钻渣  D．防止坍孔  E．减少孔内静水压力
【案例】背景资料：某沿海大桥，其主墩基础有40 根桩径为1.55m 的钻孔灌注桩，实际成孔深度达50m。桥位区地质为：表层为5m 的砾石，以下为37m 的卵漂石层，在以下为软岩层。承包商采用下列施工方法进行施工：
①场地平整，桩位放样，埋设护筒之后，采用冲击钻进行钻孔。
②然后设立钢筋骨架，在钢筋笼制作时，采用搭接焊接，焊缝在钢筋笼内形成错台。当钢筋笼下放后，发现孔底沉淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残留沉渣处于悬浮状态。
③之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣中，
④进行混凝土灌注，混凝土塌落度16cm，混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。
⑤施工单位考虑到灌注时间较长，没有咨询监理工程师，便在混凝土中加入缓凝
剂。
⑥首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置
深度为3m。
⑦当灌注混凝土进行到10m 时，出现塌孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理；
⑧当灌注混凝土进行到23m 时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；
⑨当灌注到27m 时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；
⑩进行到32m 时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土，直到顺利完成。养生一段时间后发现有断桩事故。

[问题]：
（1）此钻孔灌注桩的施工的主要工序存在哪些问题？
（2）塞管处理的方法有哪些？
【正确答案】
（1）②存在问题，在钢筋笼制作时，一般要采用对焊，以保证焊口平顺。当采用搭接焊时，要保证焊缝不要在钢筋笼内形成错台，以防钢筋笼卡住导管。
③对导管进行接头抗拉试验，并用1.5 倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试
验，试验合格之后，才可以使用安装导管。导管口不能埋入沉淀的淤泥渣中。
④进行混凝土灌注，混凝土塌落度16cm，存在问题。混凝土的塌落度要控制在
18～22cm.要求和易性好。
⑤施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。须征得监理工程师的
许可。
⑨当灌注到27m 时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法。这是不对的。当钢筋笼卡住导管后，可设法转动导管，使之脱离钢筋笼。
（2）当混凝土堵塞导管时，可采用拔插.抖动导管（注意不可将导管口拔出混凝
土面）处理，当所堵塞的导管长度较短时，也可以用型钢插入导管内来疏通导管，也可以在导管上固定附着式振动器进行振动来疏通导管内的混凝土。

【例题】：大体积混凝土施工中，为防止混凝土开裂，可采取的做法有(A、C)
（2006、一建）。
A.采用低水化热品种的水泥
B.适当增加水泥用量
C.降低混凝土入仓温度
D.在混凝土结构中布设冷却水管，终凝后通水降温
E.一次连续浇筑完成，掺入质量符合要求的速凝剂
【案例】（2006、一建）某施工单位承接了北方沿海地区某高速公路B 合同段施工任务，该段有一座36×40m 的预应力混凝土简支箱梁桥，合同工期为十五个月；采用长度为40～50m、直径为Ф1.5m 的桩基础，桥位处地层土质为亚粘土；下部结构为圆柱式墩、直径为Ф1.3m，柱顶设置盖粱，墩柱高度为4～12m，桥台为重力式U 型桥台。项目部为了降低成本，制定了先进的、经济合理的施工方案。项目部的预制场和混凝土搅拌站布置示意图如下：

[image: image1.emf]
桩基础采用旋挖钻机成孔；墩柱钢筋骨架现场整体制作、吊装就位；墩柱施工采用钢模板，整体拼装完成后一次吊装就位；再在顶部钢筋四周插入木楔，让钢筋骨架居中，使钢筋保护层厚度得到有效控制。
项目部根据施工组织设计提出了水泥、钢材、碎石和砂等几项大宗材料的采购计划，并邀请了几家材料供应商参加竞标。项目部组织了评标小组，为节约成本，评标的唯一标准就是价格，项目部最终选择了一家报价最低的材料供应商。
问题
1.说明背景材料中的预制场和搅拌站布置方式的优点。
2.针对0#-15#及21#-36#跨的主梁吊装施工，采用龙门架和双导梁架桥机哪种更适合本桥?说明理由。
3.背景材料中采用的墩柱钢筋保护层控制方法是否可行?说明理由。
4.如果主梁张拉后的预拱度超过了规范要求，将可能导致桥面系中产生什么病害?并提出防治这种病害的三条措施。
5.项目部在制定施工方案时，应主要考虑哪四个方面的内容?

6.指出背景材料中合格材料供方选择上的缺陷。并说明合格材料供方评价的依据。
【参考答案】1.（本小题共4 分）
（1）可以减少临时用地面积；（2 分）
（2）可以降低场内运输费用（2 分）
2.（本小题共8 分）
采用双导梁架桥机更适合本桥。（2 分）
（1）梁体较重，双导梁更合适，而龙门架对桥位处地形要求高。（2 分）
（2）桥梁较长，龙门架吊装速度慢，影响进度（2 分）
（3）吊装上重物后要长距离行走、龙门架安全性差（2 分）
3.（本小题共3 分）
不行。（1 分）墩柱较高、钢筋骨架可能变形，应在钢筋骨架四周，从下到上的
均匀设置垫块。（2 分）
4.（本小题共5 分）
可能导致产生桥面铺装病害。（2 分）
（1）控制主梁施工的预拱度（1 分）
（2）保证桥面防水混凝土强度（1 分）
（3）提高桥面铺装的施工质量（1 分）
5.（本小题共4 分）

（1）施工方法的确定（1 分）
（2）施工机具的选择（1 分）
（3）施工顺序的安排（1 分）
（4）流水施工的组织（1 分）
6.（本小题共6 分）
（1）不应只考虑价格因素。（1 分）
（2）供方资信状况、（1 分）业绩及信誉、（1 分）生产及供货保证能力、（1

分）质量保证能力、（1 分）售后服务保证能力。（1 分）

【示例】桥梁上部结构逐孔施工通常选用的施工方法是（ B ）。（2009、一建）
A．顶推法或现浇法  B．预制拼装法或现浇法
C．预制拼装法或顶推法  D．顶推法或转体施工法
【示例】某桥梁桥跨布置为9*30m，桥下地形起伏变化较大，墩身较高，该桥预制吊装施工不宜选用（ D ）架设法。（2009、一建）
A．简易型钢导梁   B．联合架桥机
C．双导梁架桥机   D．跨墩龙门架

【例题】：悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和（C、E）

（ 2007、一建）组成。
A．满堂支架  B．拱架  C．主桁架  D．工作平台底模架  E．锚固系与平衡重
【例题】：桥梁上部结构悬臂浇筑法施工中，为减少因温度变化而使对合拢段混凝土产生拉应力，合拢段混凝土浇筑时间应安排在一天中的（C ）时段浇筑
（2006、一建）。
A.平均气温  B.最高气温  C.最低气温  D.任意
【案例】（2009、一建）某南方高速公路特大桥桥跨布置及结构型式为(3×30+60+3×1l0+60+3×10)连续箱粱刚构桥。该桥地处山区，主桥采用桩基础，钢筋混凝土桥墩，墩高30～40m，主跨跨采用悬臂浇筑施工。施工单位进场后，经实地考查和核对设计文件，编制了本桥的施工组织设计。在安全技术方面强调按高处作业要求挂设安全网，并设置安全通道扶梯、防护栏杆和安全警示标示牌等。作业平台要求均载，不得超载偏载，挂篮设计采用三角斜拉带式。经项目经理部工程科负责人同意签认后报监理工程师审批，监理工程师认为施工组织设计的报审程序不符合要求，内容存在不足，退回施工单位要求修改，并提出修改意见。该桥所用的砂、碎石等地材由施工单位通过媒体以公告的方式邀请材料供应商参加竞标，并且按招标和定标两步骤确定供应商。为确保材料质量．工地试验室对供应商送至项目部的砂、碎石进行了取样试验，质量满足要求后确定了地材供应商．为了进行挠度观测．在箱梁的顶底板布置了测点，测量了立模时的标高．悬臂浇筑施工期间昼夜温差大，梁段混凝土强度满足要求后，作业班组进行预应力张拉。施工监测人员发现梁底高程误差超出了允许范围，经分析排除了以下原因：混凝土的重力密度的变化与截面尺寸的变化；混凝土弹性模量随时间的变化；结构体系转换以及桥墩变位对挠度产生的影响；施工临时荷载对挠度的影响。
问题
1．改正本桥施工组织设计报审程序的不当之处．除背景中提到的安全防护措施外，桥墩顶作业还要采取哪些安全防护措施?说明理由．
2。砂、碎石等地材的招标方式、招标程序是否符合规定?若不符合规定，请给出正确的做法．工地试验室的砂、碎石取样试验方式有何不妥？
3．分析说明造成本桥施工挠度控制不当的可能原因。
4，施工挠度观测时，还应选择在哪些工序作业前后作标高测量
【参考答案】
1.施工组织设计审批程序：施工组织设计的初稿完成后，要组织参加编制的人员及单位进行评论，经逐项逐条地研究修改，最终形成正式文件，送主管部门审批。（另需经过单位技术负责人总工的审签（好像教材中未讲到）
2.墩顶安全措施：桥梁主塔（墩）塔身高于30m 时（题中为30 多米），应在其顶端装设防撞信号灯，主塔还应采取防雷措施，设置可靠的防雷电装置。遇雷雨时，作业人员应立即撤离危险区域，任何人员不得接触防雷装置。
3.挠度影响因素有：混凝土的重力密度的变化、与截面尺寸的变化；混凝土弹性摸量随时间的变化；混凝土的收缩徐变规律与环境的影响；日照及温度变化也会引起挠度的变化；张拉有效预应力的大小；结构体系转换以及桥墩变位也会对挠度产生影响；施工临时荷载对挠度的影响。

4.标高测量：测立模、混凝土浇筑、预应力束张拉等工序前后的标高。
【例题】：公路隧道按照长度可划分为(ABCD)（2009、二建）。
A．特长隧道  B．长隧道  C．中隧道  D．短隧道  E．特短隧道

【示例】：在隧道施工监控量测中，收敛计是用来量测(D)（2009、二建）。
A．拱顶下沉  B．地表下沉  C．围岩体内位移  D．围岩周边位移
【示例】：复合式衬砌隧道现场监控量测的必测项目包括( ABD )（2009、一建），
A． 周边位移  B．拱顶下沉  C．钢支撑内力及外力
D．地质和支护状况观察  E．围岩弹性波测试

【例题】：采用盾构法施工隧道时，一次掘进的长度相当于装配式衬砌一环的（A ）。（2006、一建）
A.宽度  B.厚度  C.高度  D.长度
【例题】：采用新奥法施工的隧道，其开挖方法一般为（A）（ 2007、一建）。
A．钻爆法  B．沉管法  C．盾构法  D．盖挖法
【例题】：公路隧道明洞顶的填土厚度应不小于(B)m（2009、二建）。
A．1．0   B．2．0   C．3．0   D．4．0

【例题】采用新奥法施工隧道时，隧道开挖通常可采用全断面开挖法，台阶开挖法和分部开挖法。全断面开挖法的主要特点是（ A ）（2009、二建）。
A．具有较大的断面进尺比
B．工作面较多，相互干扰大
C．对围岩的扰动次数多
D．主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖

【例题】：采用预裂爆破法施工隧道时，其分区起爆顺序为（D ）（2006、一建）。
A.底板眼→辅助眼→掏槽眼→周边眼
B.辅助眼→掏槽眼→周边眼→底板眼
C.掏槽眼→周边眼→底板眼→辅助眼
D.周边眼→掏槽眼→辅助眼→底板眼

【示例】：山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在(D)。（2009、一建）
A．初期支护变形基本稳定前
B．二次衬砌施工作业后
C．初期支护变形和二次衬砌施工期间
D．初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施工前

【例题】：隧道施工通风按照风道的类型和通风机安装位置，可将通风方式分为（2006、一建）。
A.密闭式  B.敞开式  C.风管式  D.巷道式  E.风墙式

【案例】（2009、二建）某施工单位承接了南方一座双向四车道分离式隧道施工，隧道穿越的地层有：石灰岩、页岩、泥灰岩，局部夹有煤层，该隧道穿越一向斜构造。隧道进出口围岩为V 级，洞内Ⅲ级和Ⅳ级呈间隔分布，局部为V 级。其中左线隧道进口桩号为K15+270，设计控制标高为240．0m，隧道出口桩号为K16+050，设计控制标高为240．0m。施工单位结合该隧道的特点进行了施工组织设计，其中：
(1)采用新奥法施工，尤其是在围岩软弱地段，按照“短进尺，弱爆破，紧封闭”的原则稳步推进。
(2)为防止地表水危及隧道施工安全，进洞50m 左右后，开始做洞口工程，洞口支护时，支护面至开挖面的距离拟定为10m。
(3)若遇不良地质情况，必须进行超前地质预报，以便提前采取预防措施。
问题：
1．在施工组织设计的第一条中，还应补充哪些基本原则?

2．改正施工组织设计中第二条的错误做法。
3．本隧道可能遇到的不良地质情况及危害有哪些?

4．左线隧道按长度划分属于哪一种?从隧道进出口标高分析，该隧道设计中宜采用哪种形式的纵坡?分别说明理由。
【参考答案】1、在施工组织设计的第一条中，还应补充的基本原则：早喷锚、勤量测。
2、施工组织设计中第二条的错误做法及改正：
（1）错误做法：进洞50m 左右后，开始做洞口工程。
正确做法：掘进前应先做好隧道洞口工程，做好洞口边坡、仰坡及天沟、边沟等排水设施，确保地表水不危及隧道施工安全。
（2）错误做法：支护面至开挖面的距离拟定为10m。
正确做法：洞内支护，宜随挖随支护，支护至开挖面的距离一般不得超过4m。
3、本隧道可能遇到的不良地质情况及危害：石灰岩、页岩、泥灰岩等可溶性地层，当有充水的溶槽、溶洞或暗河等与隧道相连通时可能会造成水害。瓦斯
4、左线隧道接长度划分属于中隧道。
理由：隧道按照长度分为特长隧道：L>3000m。长隧道：3000≥L≥1000m，中隧道；1000>L>500m．短隧道：L≤500m。本案例中，左线隧道进口桩号为Kl5+270，隧道出口桩号为Kl6+050，其长度为（16050-15270）m=780m，因此属于中隧道。设人字坡，便于排水。
【案例】（2009、一建）某高速公路全长120km，设计行车速度l00km／h，双向四车道。其中有一座分离式隧道，隧道左线起讫桩号为ZK2+815～ZK3+880．全长1065m；右线起讫桩号为YK2+840～YK3+750，全长910m。隧道最大埋深400m，隧道沿纵向方向设人字坡，坡度1％。隧道进门段为浅埋段，设40m 长的明洞。洞身围岩为II～IV 级，岩层含少量地下水，洞身掘进采用光面爆破，在爆破方案中有如下描述：在开挖面上适当部位掏出小型槽口(炮眼)，并沿隧道设计轮廓线布置另一种炮眼。隧道施工实行安全责任目标管理，项目部决定由专职安全员对隧道的安全生产全面负责。爆破施工前，项目部招聘了6 名员工，并立即由专职安全员进行培训，考核合格后安排从事爆破作业。同时严格实行安全技术交底制度和上下班交接制度，严防安全事故的发生。
隧道明洞施工工序为：①明洞路堑土石方开挖：②边、仰坡开挖及加固；⑧修筑坡顶排水系统：④修筑明洞；⑤回填。
问题
1．按地质条件和按地形划分，背景中所述的隧道分别属于哪种隧道?按长度划分，左右隧道分别属于哪种隧道?

2．说明爆破方案中所迷两种炮眼的名称．应先起爆哪种炮眼?说明理由．
3．指出项目部在爆破施工安全管理方面的不当之处，并提出正确做法．
4．该隧道宜采用何种排水方式?说明理由．
5．指出明洞施工工序中应放在首位的工序，并说明理由
【参考答案】
1. 修建在岩层中的，称为岩石隧道；岩石隧道修建在山体中的较多，故又称山岭遂道；左侧>1000米，属长隧道，右侧<1000、>500，属中隧道。
2. 炮眼：中部钻眼的：掏槽眼和辅助眼；沿着设计轮廓线布置的：周边眼、底板眼。先起爆：掏槽眼；原因：光面爆破的分区起爆顺序：掏槽眼→辅助眼→周边眼→底板眼。
3. 安全方面：必须实行隧道工程安全目标管理，项目经理为安全生产第一责任人。（题目为安全员）进入隧道施工现场的各类人员必须经过专门的安全知识教育，接受安全技术交底。经过专业培训。（题目为内部培训、考核）；持有爆破操作合格证的专业人员进行作业。（题目中无证）
4. 排水方面：洞内顺坡排水，其坡度应与线路坡度一致，洞内反坡排水时，必须采取机械抽水。在有地下水排出的隧道，必须挖凿排水沟，当下坡开挖时应根据涌水量的大小，设置大于20%涌水量的抽水机具排出。
5 先施工的工序：坡顶排水。在隧洞进洞前常规的洞口处理，包括劈坡、安全处理及洞口施工的场地平整，附属设施修建等。

【例题】：.交通安全设施除包括交通标志、交通标线、隔离栅、视线诱导没施、里程标、公路界碑外，还包括（ACDE）等。（2006、一建）
A.桥梁防抛网  B.遥控摄像机  C.防眩设施  

D 隔离墙以及常青绿篱  E.防撞设施
【例题】：下列交通安全设施中，属于交通标志的有(ABE)（2009、二建）。
A．禁令标志  B．旅游区标志  C．里程标
D．线形诱导标  E．道路施工安全标志
【例题】：交通标线热熔型涂料分为普通型、反光型和(D)（2009、二建）。
A．彩色型  B．摩擦型  C．耐温型  D．突起型
【例题】：交通安全设施中的视线诱导设施主要包括线形诱导标、轮廓标和(D)等．（2009、一建）
A． 指示标志  B．限速标志  C．禁令标志  D．分合流标志

【例题】：高速公路联网收费系统中推荐采用的通行券有一次性纸质磁性券、一次性纸质二维条形码券和（ C ）三种。( 2009、一建)

A．信用卡  B 接触式磁卡  C．非接触式IC 卡  D．接触式IC 卡
【例题】：一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、（ACE）等。（2007、一建）
A．视频监视系统  B．地理信息系统  C．内部对讲系统
D．信息发布系统  E．安全报警系统
【例题】：高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、（ C ）、时钟等的通信。（2007、一建）
A．紧急电话  B．视频会议  C．费率  D．办公信息
【例题】收费系统的主要检测项目包括设备及材料的质量和规格检查、（ ACE ）
（2009、一建）。
A．设备性能和功能测试  B．可变限速标志测试  C．子系统测试
D．紧急电话系统测试  E．系统测试

【例题】：高速公路通信系统主要由数字程控交换系统、紧急电话系统、及通信管道工程等组成。（2006、一建）
A.柴油发电机系统  B.光纤数字传输系统  C.全球定位系统（GPS）
D.通信电源系统  E.光电缆工程
【案例】（2007、一建）背景资料：某施工单位中标承担了某路段高速公路收费系统的施工，该路段设计车速为100km／h，有8 处互通立交，其中2 处互通立交连接其它高速公路，其余6 处连接地方道路。全线设一个监控、通信、收费分中心，6 个收费站，采用封闭式半自动收费方式，并且纳入全省高速公路联网收费。
收费车道计算机系统具有按车道操作流程正确工作、对车道设备的管理与控制、
设备状态自检并将故障信号实时上传等功能。设计文件要求货车不称重而按载重吨位分型收费，但是在招标文件中要求收费应用软件应满足货车计重收费的需要。签订合同10 天后，业主正式书面告知施工单位，本路段要增加货车计重收费系统，并且提供了原设计单位收费系统变更的相应图纸和说明，其涉及的变更未超过批准的建设规模。业主请施工单位组织实施。
问题：
1.施工企业应具备何种企业资质才能承担该收费系统的施工任务？
2.收费车道计算机系统除背景资料中提及的功能外，还有哪些功能？
3.说明本工程新增货车计重收费系统的变更依据和变更确认过程。
4.项目变更为采用货车计重收费方式时，出口车道应增加哪些设备？
【参考答案】
1.应具备通信、监控、收费综合系统工程分项承包或收费系统工程分项
承包资质。（4 分）
2.收费车道计算机系统的功能还有：
（1）将收费原始数据上传收费站（计算机系统）；
（2）接收收费站下传的收费运行参数（费率表、黑白名单、同步时钟、免费车、
系统设置参数等）;

（3）可保存一定时间段收费原始数据，但不丢失数据；
（4）通信中断时具有独立工作能力，可降级伸用;

（5）为车辆提供控制及收费信息;

（6）将各种违章报警信号实时上传给收费站。（每条1 分，最多5 分）
3.变更依据：
（1）工程变更对项目目标的影响；（2 分）
（2）有关合同条款、会议和通信记录。（2 分）
确认过程：
（1）首先应由一方提出工程变更；（1 分）
（2）初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求；（1 分）
（3）双方协商一致签署补充协议后确认变更。（1 分）
4.出口车道轴（称）重检测系统要增设：称重仪、轮胎识别器、红外线车辆分离
器、称重数据（采集）处理器。（每条1 分，共4 分）
【案例】（2006、一建）某施工单位中标承包AB 路段双向4 车道高速公路交通工程的施工。该路段全长105km，设计速度100km/h，有8 个互通式立交，采用封闭式收费，使用非接触式IC 卡，全线设8 个匝道收费站，收费站监控室有人值守进行收费管理，设一个监控、收费及通信分中心，并且在监控中心值班大厅进行收费和监控的集中监视和控制。收费站（包括车道计算机等）、收费分中心、监控分中心计算机系统都是独立的局域网，并相互连接组成广域网。
该工程在实施中发生如下事件：
事件1：在施工准备阶段，项目部积极组织人员编写了施工组织设计。针对交通工程的特点，在施工组织设计中重点考虑1 土建、管道、房建施工进度安排，以及施工顺
序及工艺的内容。
事件2：为了争取施工时间，当监控分中心的大屏幕投影机到货后，施工人员马
上在现场开箱，并对其规格、数量进行了检查，随即进行了安装。
事件3：在施工中，业主要求承包商完成—个合同中没有的基础施工项目，业主、
监理、施工单位三方拟就此协商计价。
事件4：在监控、收费、通信系统的安装和单体测试完成后，随即准备进行系统
调试和交工。
问题
1.针对交通工程的特点，补充事件1 中的施工组织设计还应重点考虑的内容。
2.指出事件2 在设备检查方式和检查内容方面存在的问题。设备安装完毕后，还应重点检查哪两项内容才能进行通电试验与测试?

3.事件3 中的基础施工项目是否可以采用计日工计价?说明理由。并列出在施工合同中的三个计日工表名称。
4.将本项目的收费系统分成三个测试用的子系统。
5.集成后的收费系统应该进行哪些方面的系统调（测）试?

【参考答案】1.（本小题共3 分）
交通工程的施工组织设计还应重点考虑：机电设备的测试（1 分）、各（子）系统的调试及联动调试（1 分）、缺陷责任期内的服务计划（1 分）。
2.（本小题共5 分）
到场设备开箱的检查应由业主、承包方和监理共同参加（1 分）。开箱时除对规格、数量检查外，还要检查其外观、型号、备品、备件等随机资料，并做好详细记录，并签字认可（3 分）。设备安装完毕后，应重点检查电源线、地线接线，正确无误后方可进行通电试验和测试（1 分）。
3.（本小题共5 分）
可以（1 分）。因为是业主新增加的项目（1 分）。劳务、材料、施工机械三个计日工表（3 分）。
4.（本小题共3 分）
收费系统可以分成：（A）收费车道计算机系统、（B）收费站计算机系统、（C）收费分中心计算机系统；另—种分法为A、（A+B）、及C。（正确回答一个子系统给分，全部正确为3 分）
5.（本小题共4 分）
集成后的收费系统应进行如下内容系统调（测）试：（1）网络测试、（2）功能
测试、（3）性能测试、（4）可靠性测试、（5）安全性测试、（6）可维护性测试、（7）易用性测试。（每一个内容为1 分，最多4 分。）

【例题】：根据路面工程施工的自身特点，在确定施工方案和进度计划时，应按(D)组织施工(2005、一建)。
A.平行流水法  B.等节拍流水法  C.异节拍流水法  D.均衡流水法

【例题】：在施工组织设计的基本内容中，主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有（ DE ）（2007、一建）。
A．总说明  B．施工方案  C．施工进度计划
D．施工现场平面布置  E．各种资源需要量及其供应

【示例】某桥梁下部结构采用C45 混凝土，计划工期60 天，总劳动量为12000 工日。在每天按一个班制计算的前提下，下列劳动力组织方式，能满足工期要求的是（ B ）。
（2009、一建）
A．组织3 个施工队，每个施工队55 人
B．组织4 个施工队，每个施工队55 人（4×55×60=13200）
C．组织4 个施工队，每个施工队40 人
D．组织5 个施工队，每个施工队30 人
【例题】：某段道路工程施工，路基填方高度20m，根据进度计划安排，要求路基填筑完成自然沉降半年后，再进行路面施工，则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是（ A）（2007、一建）。
A．开始到开始  B．开始到结束  C．结束到开始  D．结束到结束

【例题】：某公路路面工程里程桩号K5＋000～K29+000，总长度24km。路面结构分：级配砾石底基层、水泥稳定碎石基层、沥青面层（单层）。建设单位希望施工单位尽可能用最短时间完成该路面施工。施工单位根据自己的能力准备组织两个路面施工队平行施工以完成该路面工程。每个路面施工队的施工能力相同。各完成12km。根据以往类似工程施工经验，底基层专业队施工进度200m/d（已经包含各种影响、下同）；水泥稳定碎石基层专业队施工进度150m/d，养生时间至少7d，所需工作面的最小长度为1000m；沥青面层专业队施工进度为160m/d，所需最小工作长度为1200m，要求施工队以最快的方式，根据上述给定的施工条件组织路面工程的流水施工。以下是施工单位所作的计算和施工进度计划横道图。
1、各结构层工作的持续时间计算：底基层：12000/200＝60d，基层：12000/150

＝80d；面层：12000/160＝75d。
2、因为底基层的速度200m/d 快于基层的速度150m/d，所以底基层与基层的逻辑关系应选择STS（开始到开始）的搭接关系，搭接时距的计算按两者较快的速度，因此为1000/200

＝5d，所以STS＝5d。
3、基层与面层的逻辑关系STS 的搭接关系，搭接时距为1200/150＝8d，同时考虑养生时间7d，则STS＝15d。
4、根据上述计算结果路面工程的总工期＝5＋15＋75＝95。
施工进度计划横道图

	施工队
	工作内容
	0
	5
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95

	第一施工队
	底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沥青面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二施工队
	底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沥青面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


问题：
1、评价采用两个路面施工队平行施工这种施工组织方式的前提条件和实际效果。
2、评价该施工单位所进行的计算正确性及进度计划安排是否合理。
A．各工序的持续时间计算是否正确？有错请改正。
B．底基层与基层的搭接关系选择是否正确？有错请改正。
C．底基层与基层的搭接时距计算是否正确？有错请改正。
D．基层与面层的搭接关系选择是否正确？有错请改正。
E．基层与面层的搭接时距计算是否正确？有错请改正。
F．路面工程的总工期计算以及施工进度横道图表示是否正确？有错请改正。
【参考答案】：
1、平行作业的方式主要进度快、所需的资源量大。采用两个路面施工队的前提条件是施工队有足够的人员和施工设备（足够资源）。从背景材料上看，该施工单位具备此条件。采用平行施工方式。能达到缩短工期的要求。两个路面施工队施工达到了预期效果。
2、A.正确
B．因底基层快于基层，选择开始到开始STS 的逻辑关系正确。
C．正确
D．错误。因为面层施工速度快于基层，应选择完成到完成FTF 的搭接关系。
E．错误。应该除以两者中较快的速度，基层与面层的搭接时距＝1200/160＝7.5d

（取整数）＝8d。考虑养生时间，FTF＝15d

F．总工期计算错误。应为5＋80+15＝100d

进度计划横道图：
施工进度计划横道图

	施工队
	工作内容
	0
	5
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100

	第一施工队
	底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沥青面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二施工队
	底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沥青面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【例题】1、背景某桥梁工程有10 个桥墩的工序和节拍为桩基础25d－承台20d－墩身
30d。施工单位组织一个桥梁施工队。内设对应其3 道工序的3 个班组进行流水施工。
2、问题
1) 计算不窝工流水时的流水工期。单代号搭接网络图如何表示？
2) 计算不间歇流水时的流水工期。单代号搭接网络图如何表示？
3) 有窝工而且有间歇流水时的流水工期是多少？
一、流水施工的概念
将工作对象划分为若干个施工段(m)，若干个施工过程(n)，每个施工过程组织一至几
个专业施工队，专业工作队连续施工，充分利用空间(工作面、施工段)与时间(搭接施工等
措施)，提高工作效率。
工作对象→划分施工段→组织作业，确定流水节拍(t)→作业队连续施工→作业队之间
搭接施工。
二、主要的流水参数
时间参数：
工作持续时间——一项工作从开始到完成的时间。注意不是指一个工程项目。
流水节拍(t)——一个作业队(或一个施工过程)在一个施工段上所需要的工作时间。
流水步距(K)——两个相邻的作业队(或施工过程)相继投入工作的最小时间间隔。
流水步距的个数=施工过程数－1＝n-1

三、流水施工的类型
节奏性流水：
1、等节奏流水——流水节拍是一个常数
施
工过程
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
砌
砖
4 4 4 4 4 4 4 4

安
板
4 4 4 4 4 4 4 4

[解]

(1)m =8，n =2，t =4；
(2)K =t =4(流水步距=流水节拍)

(3) 工期T  m n 1K  8 214 36

***节奏性流水施工的特点***

流水节拍为常数；施工队数=施工过程数；流水步距相等且等于流水节拍；施工队能连
续施工。
2．异节奏流水（成倍节奏流水）
同一施工过程在各施工段上流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍不一定相等。一
般成倍数，可以组成加快成倍节拍流水施工。
3.无节奏性流水：
流水节拍没有规律。组织的原则是使施工队连续施工。(工作面可能有空闲)

流水步距的确定方法：累加数列，错位相减，取大差。
3、分析
（1）计算不窝工流水时流水工期：
1) 同工序各节拍值累加构成的数列如下：
施
工段
施
工过
程
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

桩
基础
2

5

5

0

7

5

1

00

1

25

1

50

1

75

2

00

2

25

2

50

2

0

4

0

6

0

8

0

1

00

1

20

1

40

1

60

1

80

2

00

2

5

3

0

3

5

4

0

4

5

5

0

5

5

6

0

6

5

7

0

－
200

承
台
2

0

4

0

6

0

8

0

1

00

1

20

1

40

1

60

1

80

2

00

3

0

6

0

9

0

1

20

1

50

1

80

2

10

2

40

2

70

3

00

2

0

1

0

0 －
10

－
20

－
30

－
40

－
50

－
60

－
70

－
300

墩
身
3

0

6

0

9

0

1

20

1

50

1

80

2

10

2

40

2

70

3

00

2) 相邻工序数列往右错一位相减取大差
K 桩基础、承台＝70

K 承台、墩身＝20

对于异步距异节奏流水，相邻工序的流水步距计算按：
前一道工序的节拍值≤后一道工序节拍值：
则K＝前一道工序的节拍值
前一道工序的节拍值＞后一道工序节拍值：
则K＝段数×前一道工序的节拍值－（段数－1）×后一道工序节拍值
所以：K 桩基础、承台＝10×25－（10-1）×20＝70（25＞20）
K 承台、墩身＝20（20＜30）
3) 无窝工的无节拍流水工期＝流水步距和＋最后一道工序的节拍和。
＝（70＋20）＋300＝390d

4) 不窝工单代号搭接网络图：
（2）计算不间歇流水时的流水工期
1) 同施工段各节拍值累加构成数列如下：
施工过程
施工段
基础承台墩身
1 25 45 75

25 45 75

25 20 30 －75

2 25 45 75

25 45 75

25 20 30 －75

3 25 45 75

25 45 75

25 20 30 －75

4 25 45 75

25 45 75

25 20 30 －75

5 25 45 75

25 45 75

25 20 30 －75

6

10 25 45 75

25 45 75

25 20 30 －75

1－10 号桩
250

STS＝ 1－10 号承
200

STS＝ 1－10 号墩
300

2) 相邻施工段数列往右边错一位相减取大差
DJJ1＝DJJ2=…DJJ10=30

3)无间歇的无节拍流水工期＝施工段间间隔和+最后一个施工段的节拍和=9×30＋75

＝345d。
(3)有窝工并且有间歇的无节拍流水工期，一般无法计算，只能绘横道图来确定；如果
是异节拍流水往往是不窝工或者不间歇流水中的最小值。
有窝工而且有间歇流水时的流水工期=345d。
【案例】（2007、一建）背景资料：某施工单位承接了一4×20m 简支粱桥工程。桥梁采用扩大基础，
墩身平均高10m.项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。
在离本工程不远的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下
游150m 处，施工用砂均取自这里。项目部拟就14～34 排架组织流水施工，各段流水节拍见下表：
段落
流水节拍（天）
工序
1#排架2#排架3#排架
扩大基础施工（A） 10 12 15

墩身施工（B） 15 20 15

盖梁施工（C） 10 10 10

（注：表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成）
根据施工组织和技术要求，基础施工完成后至少10 天才能施工墩身。
施工期间，还发生了如下事件：
事件1：由于业主大型安装设备的进场，业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施
工项目在原合同中有相同项目，承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件2：在桥梁基础开挖完成后，施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和
标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收，随即进入下一道工序。
1 号
75

STS STS

3 号
75

5 号
75

7 号
75

9 号
75

2 号
75

4 号
75

6 号
75

8 号
75

10 号
75

STS

STS

STS STS

STS

STS

STS

事件3：施工单位准备开始墩身施工时，由于供应商的失误，将一批不合格的钢筋运到施工现
场，致使墩身施工推迟了10 天开始，承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问题：
1.计算排架施工的流水工期（列出计算过程），并绘制流水横道图。
2.事件1 中，承包人的要求是否合理？说明理由。
3.事件2 中，隐蔽工程的检查验收项目是否完善？说明理由。并指出检查方式的错误之处。
4.针对事件3，承包商是否可以提出工期和费用索赔？说明理由。
5.指出背景资料中施工单位存在的违法行为，以及违反了哪部法律或法规？按有关规定压如何处
理？
【参考答案】
2.不合理。（1 分）因为按照索赔的一般要求，由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”
而索赔，承包商只能索赔有关工程费用，无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在内的一切费
用。（3 分）
3.不完善。（1 分）检查项目还应有：土质情况、地基处理（2 分）。还应请监理单位、建设
单位、设计单位相关人员参加。（3 分）
4.可以（1 分）。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因，而且该推迟会使工期延长，
并会带来人员、设备的窝工，所以承包商可以提出工期和费用索赔。（3 分）__
5.存在的违法形为是：在大中型公路桥梁周围200m（施工单位是在150m）范围内取砂。（2

分）违反了《公路法》的规定（2 分）。应由交通主管部门责令停止违法行为，并可以处以3 万元以下
罚款。（2 分）。
【案例】（2009、一建）某施工单位承接了某高速公路A 合同段的施上任务，其中包括8km

的路基、路面工程和一座跨径80m 的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主，土
质含水量为20％，路基施工中有大量土方需转运200-300m。
施工前，项目部组织编写了施工组织设计，并将路面分成三个工作量相等的施工段，
基层和面层各由一个专业作业队施工。基层的三个段落按每段25 天，面层的三个段落按每
段15 天等节拍组织线性流水施工，并绘制了总体进度计划(见下图)。
合同约定工期为300 天，并规定每提前工期1 天，奖励0.5 万元；每拖延工期1 天，罚款0．8

万元。
在施工准备阶段，项目部将桥梁工程的基础施工指派给某专业作业队实施，但由于种
种原因，施工时间需调整为70 天。
在桥梁基础施工中，由于监理工作失误，使该桥施工暂停10 天，导致人员和租赁的施
工机具窝工10 天，项目部在规定时间内就此向监理公司提出了费用索赔。
问题
1．该项目土方转运宜选用何种土方机械?说明理由．
2．按组织流水施工的要求，完善路面部分的施工网络图．
3，计算完善后的网络计划工期，和按此计划项目部可能得到的提前完工奖或因误期的
罚款额．
4．将桥梁基础施工时间定为70 天是否可行?说明理由．
5．指出桥梁基础施工中机具窝工时可索赔的机械费用组成．项目部是否可以直接向监
理公司提出索赔?说明理由。
【参考答案】
1.200-300 运土，宜用拖式铲运机。按照教材，还有小型铲运机、中型铲运机。
2.个人认为题目有问题，不知道是按照流水段组织施工还是按照路面线性流水。
如按照流水段组织施工：路面施工需要25+25+25+15=90 天。
3.路面按照流水段组织施工需90 天，则关键线路在路基、路面，总工期280 天，奖励20*0.5=10。
4.这个10 天如果理解为施工队调整时间（由60 天到70 天），并且上面是按照流水段组织施工总工期
为280 天，则不影响总工期，因为不在关键线路，有时差，不影响总工期。这个10 天如果理解为监理
影响造成延误的时间，无论上面如何计算总工期，都不影响总工期，因为可以索赔，不会造成影响。
5.索赔：不能直接向监理公司索赔，由于非承包商原因造成，或由于业主雇佣其他承包商的影响造成
的，要向业主索赔，并按规定向监理递交索赔文件。
【例题】：2009年公路工程管理与实务案例分析（2009、二建）
某二级公路的主要工序如下表：
工作代
号
工作名称备注
A 施工准备
B 路基土石方开挖
其中部分石方需爆破施
工
C 挡墙基坑开挖
D 涵洞施工
E 桥梁基础施工钻孔灌注桩基础
F 上边坡防护工程施工分5 级，平均高40m

…… …… ……
施工单位编制了如下网络计划：
施工中发生了如下事件：
事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4天。
事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15天。
事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10天。
针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费
用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1．5万元/天，利润损失费为人民币0．2

万元／天。
问题：
1．计算图示网络工期，并指出关键线路。
2．针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。
3．计算可索赔的费用。
4．结合背景，分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案。
【参考答案】
1．（本小题4 分）
网络工期为320 天（2 分）。
关键线路为①→②→④→⑦→⑩ （或：A→C→F→I）（2 分）。
2．（本小题6 分）
事件一中，由于是施工单位的设备故障，属于施工单位应承担的风险，所以工期和费
用索赔不合理（2 分）。
事件二中，百年一遇的冰雪灾害属于双方共同的风险，可以考虑工期索赔，而不应有
费用索赔（2 分）。
事件三中，是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以考虑工期和费用
的索赔，但不应考虑利润要求（2 分）。
3．（本小题2 分）
可索赔的费用为：10×1.5=15 万元（2 分）。
4．（本小题8 分）
应编写的专项施工方案有：高边坡处理方案，石方爆破方案，挡墙基础施工方案，桥梁
中的梁、拱、柱等构件施工方案，钻孔灌注桩基础施工方案，高处作业施工方案，水上水下
作业施工方案，施工临时用电施工方案（每项2 分，最多8 分）。
ES：工作的最早开始时间；
EF：工作的最早完成时间；
LS：工作的最迟开始时间；
LF：工作的最迟完成时间；
TF：工作的总时差：（机动时间，在不影响该项工作最迟完成的前提下，可以推迟它的
最早开始时间）
TF=LF-EF=LS-ES

FF：工作的自由时差（不影响下一个工作（紧后工作）最早开始的机动时间）
FFi-j＝ESj-k－EFi-j

2、时间参数的计算与关路线的确定
★ ★：计算口诀：
顺势相加，逢圈取大
逆势相减，逢圈取小
【例题】：案例（2009、一建）某施工单位承接了某高速公路A 合同段的施上任务，
其中包括8km 的路基、路面工程和一座跨径80m 的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和
黏土为主，土质含水量为20％，路基施工中有大量土方需转运200-300m。
施工前，项目部组织编写了施工组织设计，并将路面分成三个工作量相等的施工段，
基层和面层各由一个专业作业队施工。基层的三个段落按每段25 天，面层的三个段落按每
段15 天等节拍组织线性流水施工，并绘制了总体进度计划(见下图)。
合同约定工期为300 天，并规定每提前工期1 天，奖励0.5 万元；每拖延工期1 天，罚款0．8

万元。
在施工准备阶段，项目部将桥梁工程的基础施工指派给某专业作业队实施，但由于种
种原因，施工时间需调整为70 天。
在桥梁基础施工中，由于监理工作失误，使该桥施工暂停10 天，导致人员和租赁的施
工机具窝工10 天，项目部在规定时间内就此向监理公司提出了费用索赔。
问题
1．该项目土方转运宜选用何种土方机械?说明理由．
2．按组织流水施工的要求，完善路面部分的施工网络图．
3，计算完善后的网络计划工期，和按此计划项目部可能得到的提前完工奖或因误期的
罚款额．
4．将桥梁基础施工时间定为70 天是否可行?说明理由．
5．指出桥梁基础施工中机具窝工时可索赔的机械费用组成．项目部是否可以直接向监
理公司提出索赔?说明理由．
参考答案：
1.200-300 运土，宜用拖式铲运机。按照教材，还有小型铲运机、中型铲运机。
2.按照流水段组织施工。如按照流水段组织施工：路面施工需要25+25+25+15=90 天。
3.：路面按照流水段组织施工需90 天，则关键线路在路基、路面，总工期280 天，奖
励20*0.5=10

4. 10 天如果理解为施工队调整时间（由60 天到70 天），按照流水段组织施工总工期
为280 天，不影响总工期，因为不在关键线路，有时差，不影响总工期。这个10 天如果理
解为监理影响造成延误的时间，无论上面如何计算总工期，都不影响总工期，因为可以索
赔，不会造成影响。
5.索赔：不能直接向监理公司索赔，由于非承包商原因造成，或由于业主雇佣其他承
包商的影响造成的，要向业主索赔，并按规定向监理递交索赔文件。
【示例】：在工程质量检验时，石方路基的实测项目有（ABD）。（2006、一建）
A、平整度
B、边坡平顺度
C、强度
D、横坡
E、厚度

【示例】：在沥青混凝土面层平整度检查中，为计算σ和IRI 值，应全线每车道（A）（2006、
一建）。
A、连续检查
B、每1000 米检查200 米
C、每200 米检查4 个点
D、每100 米检查2 个点

【示例】：下列属于交通标志各构件的主要检测项目的是（ABDE ）。（2008、二建）
A、标志板外形尺寸、标志字符尺寸
B、标志面反光膜等级及逆反射系数
C、构件的材料性能及外观尺寸
D、气泡检查、标志板与铝槽的连接

【示例】：交通标线热熔型涂料分为普通型、反光型和(D)。（2009、二建）
A、彩色型B、摩擦型
C、耐温型D、突起型
【示例】：对于已完工的标线，主要的检测项目包括( ABCD)（2005、一建）。
A、标线的横断位置、标线线形
B、标线的长度及宽度、标线厚度
C、表面污染、涂层变色
D、反光效果、缺陷检查
E、耐水性、耐碱性

【示例】：公路工程质量评定时，互通式立交单位工程主要包含的分部工程有(ACD)。（2009、
二建）
A、桥梁工程(每座) B、防护工程
C、匝道工程(每条) D、主线路基路面工程(1—3km 路段)

【示例】：按《公路工程质量检验评定标准》的要求，项目在竣工验收时综台评价为优良
的必要条件是（ ）（2007、一建）。
A．质量评定大于等于90 分
B．项目法人工作评价大于等于90 分
C．施工单位工作评价大于等于90 分
D．监理工作评价大于等于90 分
【案例】（2007、一建）背景资料：某高速公路特大桥为变截面预应力混凝土连续刚构桥，
其桥跨布茧为70m+4×120m+70m.主梁采用箱形截面，墩身为空心墩，墩高50～75m.桥墩采
用群桩基础，平均桩K 约60m（见示意图）。
施工单位为本桥配置了以下主要施工机械和设备：反循环钻机、混凝土高压泵、
混凝土搅拌站、塔吊、载人电梯、悬臂式掘进机、架桥机、预应力张拉成套设备、爬模设
备、钢模板、钢护简、挂篮设备。
3#桥墩在施工到40m 高度时，作业人员为了方便施工，自己拆除了部分安全防护
设施。另有作业人员携带加工好的部分箍筋乘电梯到墩顶施工。
问题：
1.按高处作业的分级要求，该桥2#桥墩施工属于哪一级？患有哪些疾病的人员不
适合在本桥墩作业？该桥墩的作业人员应配备哪些个人安全防护设施？
2.指出3#墩作业人员的错误做法。
3.根据示意图，说明施工单位配备的施工机械和设备分别用于本桥哪些部位的施
工？哪些设备不适用于本桥施工？
4.本桥变截面箱粱宜采用什么方法施工？本桥承台属于高桩承台还是低桩承台？
.【参考答案】（1）属于高处作业特级。（2 分）
（2）高血压、心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血痛、严重关节炎等。
（每条1 分，最多3 分）
（3）系安全带、戴安全帽、穿软底鞋（3 分）
2.高处作业时，如因工作需要对安全防护设施部分移位、部分进行拆除时必须征
得项目负责人的同意。（2 分）不允许载人电梯搭载货物。（1 分）
3.桩基础：反循环钻机，钢护筒承台、低墩：钢模板高墩；塔吊，电梯、爬模设
备上部构造：挂篮设备、预应力张拉设备全桥：混凝土输送泵、混凝土搅拌站（3 分）
不适用于本桥的：悬臂式掘进机、架桥机（2 分）
4.宜用悬臂浇筑法（挂篮法）施工。（2 分）属于低桩承台。（2 分）

【例题】：下列关于路基工程土方施工安全操作要点的说法中，错误的是(A)（2009、一
建）。
A．技术负责人在开工前应视土方工程规模决定是否向作业工人进行安全交底
B．开挖沟槽坑时，应根据土质情况进行放坡或支撑防护
C．在开挖的沟槽坑边沿lm 以内不许堆上或堆放物料
D．高边坡开挖土方时，作业人员要戴安全帽
【例题】：下列关于基坑开挖作业的说法中，正确的有(BCDE ) (2009、二建)。
A．为便利人员上下基坑的专用坡道宽度应为40cm（正确：60cm）
B．基坑深度超过1．5m 且不加支撑时，应按要求放坡
C．应采取截流措施，防止地表水流入基坑
D．开挖深度超过2．0m 时，应按高处作业进行安全防护
E．在开挖的沟槽坑边沿1．0m 以内不许堆土和物料

【示例】：下列关于隧道施工的安全要点的说法，正确的有（ADE）（2007、一建）。
A．爆破后，经过通风排烟15 分钟人员方可进场
B．机械凿岩时，必须采用干式凿岩机
C．在隧道内熬制沥青时要注意通风
D．爆破员实行“一爆三检”制度
E．洞内运输，车速不得超过10km／h

【示例】：下列关于公路工程隧道施工安全技术要求中，正确的说法有( C D )（2009、
一建）。
A，要根据地质情况决定是否制定应急救援预案，建立应急救援组织
B．爆破器材采用翻斗车运输，严禁作业人员携带进洞
C 机械凿岩时，必须采用湿式凿岩机或带有辅尘器的干式凿岩机
D 钻孔台车在洞内的行走速度不得超过25m／min

E．在洞内熬制沥青时，必须保持通风防毒

【例题】：案例
背景：某公路工程项目，在施工过程中出现一下几种情况：
(1)某安全警示牌妨碍高处作业，经工地安全员批准后拆移；
(2)拆除高处模板时自上而下进行，先拆除承重部分，后拆除非承重部分；
(3)起重机械在距沟槽坑边2m 处停放并进行作业；
(4)在进行露天作业时，为了提高工作效率，一人连续点火15 根。
问题
(1)公路工程高处作业安全技术要求主要包括哪些内容?

(2)判断以上施工过程中的操作是否妥当?并说明理由或改正。
参考答案
(1) 1)悬空高处作业必须设有可靠的安全防护措施；
2)从事高处作业人员要定期或随时体检，发现有不宜登高的病症，不得从
事高处作业，严禁酒后登高作业；
3)高处作业人员不得穿拖鞋或硬底鞋，所需的材料要事先准备齐全，工具
应放在工具袋内；
4)高处作业所用的梯子不得缺挡或垫高，同一架梯子不得两人同时上下，
在通道处(或平台)使用梯子应设置围栏；
5)高处作业与地面联系，应有专人负责，或配有通信设备；
6)运送人员和物件的各种升降电梯、吊笼，应有可靠的安全装置，严禁乘
坐运送物件的吊篮人员。
(2) 1)不妥当。正确做法：要上报经由项目负责人审批后方可拆移。
2)不妥当。正确做法：拆除工程应自上而下进行，先拆除非承重部分，后
拆除承重部分。
3)不妥当。正确做法：在沟槽坑边沿停置车辆、起重机械、振动机械时距
离不少于4m。
4)不妥当。正确做法：进行露天爆破作业，一人连续点火不得超过10 根。
【示例】：列关于施工现场临时用电要求中，正确的有(ABC)(2009、二建)。
A．采用TN—S 接地、接零保护系统
B．采用三级配电系统
C．采用两级漏电保护和两道防线
D．采用同一个开关电器直接控制多个用电设备
E．必须按照“开关箱→分配电箱→总配电箱”顺序送电
【示例】：根据电缆线路敷设要求，直埋电缆的埋深不应(C )（2005、一建）。
A.小于0.4m B.小于0.5m

C.小于0.6m D.小于0.7m

【示例】：配电箱、开关箱的导线进口和出口应设在箱体的(A)(2009、二建)。
A．下底面B．上顶面
C．侧面D．背面
【示例】：下列关于公路工程质量事故处理“三不放过”原则叙述正确的是（BCD）（2008、
二建）。
A.对故意破坏现场的不放过
B.事故责任者和群众没有受到教育不放过
C.没有防范措施不放过
D.事故原因不查清不放过
E.徇私枉法的不放过
注：分清安全与质量事故处理的不同

【示例】下列关于公路工程隧道施工安全技术要求中，正确的说法有（ CD ）。（2009、一建）
A．要根据地质情况决定是否制定应急救援预案，建立应急救援组织
B．爆破器材采用翻斗车运输，严禁作业人员携带进洞
C．机械凿岩时，必须采用湿式凿岩机或带有辅尘器的干式凿岩机
D．钻孔台车在洞内的行走速度不得超过25m/min

E．在洞内熬制沥青时，必须保持通风防毒
【例题】：在下列试验项目中，属于标准试验的是（ ）（2007、一建）。
A．砂的性能试验
B．混合料的配合比试验
C．沥青混凝土试验路段试验
D．预制构件的验证试验

【示例】：单价合同工程量清单所列工程数量是指( C )（2009 一建）。
A．实际发生的数量B．监理工程师确认的数量
C．设计的预计数量D．结算时的确认数量
【示例】：工程量清单汇总表中的项目包括（ ABCE ）（2007、一建）。
A．投标总价
B．暂定金额
C．计日工合计
D．施工措施费合计
E．100 章至700 章合计

【案例1B425012】
1． 背景
某山区公路工程，业主在招标时给出了工程量清单，要求采用工程量清单报价的方法进行报价，给
出的工程细目共七部分，投标时，承包商在核算工程数量时发现桩基的设计数量比清单数量少，承包商
为了降低报价，就对工程量清单进行了更改，按更改后的数量进行报价；在某桥梁工程报价时，承包商
发现没有模板和脚手架细目，认为业主有漏项，以后工程施工时再进行增项，在报价时未考虑此费用。
各细目的单价确定后，承包商进行了汇总，得出了投标总价，写入了投标书。
2． 问题
(1) 公路工程工程量清单的工程细目包括哪七部分？
(2) 据上述材料，说出承包商投标时有无不妥之处，如有请指出，并说明理由。
3． 分析与答案
本案例考核工程量清单的组成部分，并要求掌握工程量清单报价的内容，对工程量清单的更改、工程细目包括的内容等有关规定必须清楚，以便正确进行报价。
(1) 工程细目根据工程的不同部位分为总则、路基、路面、桥梁涵洞、隧道、安全设施及预埋管线、
绿化及环境保护七部分。
(2) 有不妥之处：
 业主给定的工程量清单是承包商报价的基础，承包商不得擅自修改，发现与设计不一致时，可
向业主申请澄清，根据业主的澄清文件进行更改，没有澄清的按清单数量报价。
 桥梁工程的模板和脚手架等材料不单独设置细目，其费用在投标时需考虑，应包括在相应的工程细目中。
【示例】：公路工程的直接工程费是指（CE）之和（2007、一建）。
A．施工技术装备费
B．现场经费
C．直接费
D．税金
E．其他直接费

【示例】：夜间施工增加费属于工程预算中的(A)（2005、一建）。
A.其他直接费B.现场经费
C.间接费D.直接费

【示例】：辅助生产间接费的计算基数是(A)。
A．人工费B．材料费
C．机械费D．直接费

【案例】（2006、一建）某公路工程所需的主要建材有路基土方填料、砂石材料、水泥、沥青材料、沥
青混合料和钢材等。所有材料均由项目部自己采购和组织运输。项目部材料采购部门拟按工程量清单→
材料供应计划→材料用量计划→材料用款计划→材料采购计划的顺序进行材料计划管理，并对几种材料
的主要工程指标及工程特性提出了如下要求（摘要）：
（1）对于碎石提出了可松散性要求。
（2）为区分砂的粗细度，提出了砂的平均密度和湿度要求。
（3）对于水泥，提出了针入度的要求。
该项目在施工过程中，项目部有关部门通过资料分析，发现混凝土工程的实际成本比计划成本
增加较多，主要原因是砂、碎石材料成本的增加。但有关资料表明，砂、碎石的购入原价与施工预算时
的价格一致。
在工程施工中还发生了如下事件：
事件1：水泥混凝土结构局部出现了蜂窝、麻面，项目都认为并未影响结构，因此未做任何处
理。
事件2：在满堂支架桥梁施工中，发生了支架垮塌，造成直接经济损失40 万元。项目部在事后
的第5 天向上级公司进行了汇报。
事件3：在路基施工放样时，由于工期紧，项目部新购了一台全站仪后立即投入使用，并将一
台超过规定周检确认时间间隔的仪器也投入使用，使路基工程按时完工。
问题
1.背景中的材料计划管理程序是否合理?说明理由。
2.逐条判断对材料工程指标及工程特性要求是否合理?说明理由。
3.从“价差”方面分析材料成本增加的可能原因，并提出通过物耗管理控制成本的方法。
4.事件1 中，项目部的做法是否正确?如不正确，提出正确的处理办法。
5.按公路工程质量事故的分类标准，事件2 中所述事故属于何种质量事故?项目部处理方式是否恰
当?说明理由。
6.分析事件3 中存在的仪器管理问题，并提出正确的处理方法。
【参考答案】不合理（1 分）。应按工程量清单→材料需用量计划→材料供应计划→材料采购计
划→材料用款计划。（2 分）
2.（本小题共9 分）
第（1）条不合理。（1 分）因为碎石应提出强度和耐磨性要求。（2 分）
第（2）条不合理。（1 分）因为应采用细度模数和平均粒径区分砂的粗细度。（2 分）
第（3）条不合理。（1 分）因为水泥应提出化学性质、物理性质（抗压强度和抗折强度）要求。
（2 分）
3.（本小题共6 分）
因为材料原价未变，所以从“价差”分析，材料成本增加可能是因为运杂费（1 分）、场外运输
损耗率（1 分）、采购及保管费（1 分）的增加而引起。物耗管理的办法有：
（1）量差控制。（或节约降耗、控制物耗）（1 分）
（2）量差考核。（1 分）
（3）推行限额领料制度。（1 分）
4.（本小题共3 分）
不正确（1 分）。应采用整修的办法进行处理（2 分）。
5.（本小题共6 分）
属于三级—般质量事故（或一般质量事故）（1 分）。项目部的处理不妥当（1 分）。应在3

天内书面报告质量监督站，同时报企业上级主管部门（1 分）、建设单位（1 分）、监理单位（1 分）和
省级质量监督站（1 分）。
6.（本小题共3 分）
新购仪器在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定，而不能直接使用。（1 分）当仪器超过
了规定的周检确认时间间隔而未检定，则视为不合格，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记，须再
次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。（2 分）
【例题】：对于可调价的公路工程合同，在截止投标日之前的（ ）天以后的法律法规变
更引起的费用增减，合同价可相应调整（2007、一建）。
A．7

B．14

C．28

D．30
【案例1B426021】
1．背景
某承包商于某年承包某工程项目施工，与业主签订的承包合同的部分内容有：
(1) 工程合同价2000 万元，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%，
材料费占50%，不调值费用占15%。具体的调值公式为：
P=P0×(0．15+0．35A/A0+0．2B/B0+0．3C/C0)

式中：A0、B0、C0——基期价格指数；
A、B、C——工程结算日期的价格指数。
(2) 开工前业主向承包商支付合同价20%的预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超
过部分的工程结算款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清。
(3) 工程进度款按月结算，业主从第一个月起，从承包商的工程价款中按5%的比例扣除保修金，工
程保修期1 年。
该合同的原始报价日期为当年3 月1 日，结算各月份的工资、材料价格指数见表1B426021。
未调值前各月完成的工程情况为：
5 月份完成工程300 万元，其中业主供料部分材料费为20 万元。
6 月份完成工程600 万元。
7 月份完成工程700 万元，另外由于业主方设计变更，导致工程局部返工，造成损失5 万元，重新
施工增加费用10 万元。
8 月份完成工程400 万元，另有批准的索赔款5 万元。
工资、材料价格指数表表1B426021

代号A0 B0 C0

3月指数100 120 130

代号A B C

5月指数110 125 130

6月指数108 128 140

7月指数105 120 135

8月指数102 130 128

2．问题
(1) 工程预付款是多少？
(2) 确定每月终业主应支付的工程款。
(3) 在工程竣工半年后，发生桥面漏水，业主应如何处理此事？
3．分析与答案
本案例考核工程预付款、工程价款的调值公式结算方法和计算，以及工程保修金的处理等。因此在
进行计算之前，对上述内容要进行系统地学习，尤其是关于动态结算方法和计算。
(1) 工程预付款：2000 万元×20%=400 万元
(2) 工程预付款的起扣点：2000 万元×60%=1200 万元
每月终业主应支付的工程款：
5 月份月终支付：
300×(0．15+0．35×110/100+0．2×125/120+0．3×130/130)×(1-5%)-20=277．35 万元
6 月份月终支付：
600×(0．15+0．35×108/100+0．2×128/120+0．3×140/130)×(1-5%)=606．71 万元
7 月份月终支付：
［700×(0．15+0．35×105/100+0．2×120/120+0．3×135/130)+5+10］×(1-5%)-(1600-1200)×
60%=458．56 万元
8 月份月终支付：
［ 400 × (0 ． 15+0 ． 35 × 102/100+0 ． 2 × 130/120+0 ． 3 × 128/130)+5 ］ × (1-5%)-(400-400 ×
60%)=231．99 万元
(3) 工程在竣工半年后，发生桥面漏水，由于在保修期内，业主应首先通知承包商进行维修，费用
自付。如果承包商不能在约定的时间内派人维修，业主可委托他人进行修理，费用从承包商的保修金中支付。
【例题】：公路工程中，配备最普遍的技术工人是测量工和（ ）（2007、一建）。
A．钢筋工B．术工
C．实验工D．混凝土工

[案例]

背景资料
某施工单位承包高速公路A 合同段，路面采用沥青混凝土，路线长25km。该路地处平原地区，路基
横断面以填方3～6m 高的路堤为主，借方量大，借方的含石量40％～60％。地表层以黏土为主，路面结
构为：30cm 厚石灰稳定土底基层，20cm 厚水泥稳定碎石基层（招标文件规定采用厂拌）以及4cm 厚，
sbs 改性沥青混凝土表面层，5cm 厚沥青混凝土中面层，6cm 沥青混凝土厚底面层，路面宽度单向2×
3.75m，路基宽度24.5m。
该单位已有的机械设备如下表，数量能满足本项目施工需要。
机械名称规格备注
推土机220hp；
挖掘机1.5m3；
装载机3m3

自卸车15t

平地机190hp

羊脚式振动压路机25t

洒水车15t

单钢轮振动压路机25t

光轮压路机8t

双轮振动压路机15t

轮胎压路机18t

混合料摊铺机12m

沥青混凝土摊铺机12m

沥青混凝土拌和站PJ3000

稳定土拌合机
拌合宽度为210mm，深度为100~485mm，工作
速度1.5km/h。
问题1. 根据合同和工程量，项目部拟设置以下组织机构:

请问拟设置的项目部组织机构是否正确？阐述项目部组织机构的设置要求。
2. 绘制沥青混凝土拌和站平面布置示意图。
3. 选择机械施工设备
⑴ 选择路基填方取土、装载、运输、摊铺、洒水和碾压的施工机械设备
⑵ 选择底基层装载、运输、摊铺、拌和、洒水和碾压的施工机械设备
⑶ 选择基层摊铺、洒水和碾压的施工机械设备⑷选择沥青混凝土路面施工机械设备
参考答案
1. 正确。项目部组织机构设置应满足项目生产、技术、质量、安全、物质、机械设备、计划、合
同、财务、试验、测量、劳务人员管理和后勤保障等的需要。
2. 见图IB427013-2 沥青混凝土拌和站平面布置示意图。
3.

⑴ 选择的路基填方取土、装载、运输、摊铺、洒水和碾压施工机械设备可为以下两种：
①推土机、装载机、自卸车、平地机、洒水车、羊脚式振动压路机或单钢轮振动压路机；
②挖掘机、自卸车、平地机、洒水车、羊脚式振动压路机或单钢轮振动压路机。
⑵ 选择的底基层装载、运输、摊铺、拌和、洒水和碾压施工机械设备为装载机、自卸车、平地机、
稳定土拌和机、洒水车、单钢轮振动压路机。
⑶ 选择的基层摊铺、洒水和碾压的施工机械设备可为以下两种：
①平地机、洒水车、单钢轮振动压路机、轮胎压路机；
②混合料摊铺机、洒水车、单钢轮振动压路机、轮胎压路机。
⑷ 选择的沥青混凝土路面施工机械设备为沥青混凝土拌和站、自卸车、沥青混凝土摊铺机、光轮
压路机、双钢轮压路机、轮胎压路机。
【案例】（2007、一建）背景资料：某施工企业承包了一段36.8km 的四车道高速公路沥青
混凝土路面工程，路面单幅宽11.25m.路面结构型式为：基层为两层18cm 的石灰粉煤灰稳
定碎石，底基层为一层18cm 的石灰粉煤灰稳定碎石；沥青混凝土面层为7cm 的下面层，6cm

的中面层和5cm 的SMA 表面层；桥上只铺5cm 的SMA 表面层，随道内为水泥混凝十路面。
项目经理部人员进场后，完成了经理部的建设和设备的进场工作。施工平面有布
置不示意图如下。
项目部
工程技术部
计划合同部
综合管理部
安全环保部
物质设备部
施工队伍
工地试验室
合同规定沥青材料由业主提供，地方材料由施工单位自采。材料管理人员在查看
过料场、进行了价格比选后，就开始进料。
项目经理部按照各项要求，在完成了一系列的准备工作后，开始施工石灰粉煤灰
稳定碎石底基层。施工中，施工人员发现其中一段800m 长的底基层出现了大量裂缝和破损，
经检查是由于路基质量差所致，路面施工单位拟向路基施工单位提出索赔。
问题：
1.项目部需要采购哪几大类地材，项目部材料采购程序存在什么问题？
2.指出石灰类材料质量检验中的两大主要指标。
3.上述平面布置方式对稳定料的场内运输费有什么影响？说明理由。
4.施工中，工地实验室对石灰粉煤灰稳定碎石应检测哪两项指标？并说明其合格
值。
5.由于路基交工推迟，给沥青混凝土路面施工的时间仅有140d.请通过计算（要
求列出计算过程），从生产能力为160t／h、240t／h 和320t／h 的沥青搅拌站中选择出满
足工期要求的合理设备。（已知：沥青思凝土的容重取为24t／m3，搅拌站每天有效工作时
间按8 小时计算。）
6. 路面施工单位的索赔对象是否恰当？说明理由
【参考答案】1.需采购：石灰、粉煤灰、碎石、砂和矿粉五种。（5 分）材料采购中
应取样试验，产品合格后才能采购。（3 分）
2.石灰类材料主要需检验：有效钙和氧化镁的含量。（2 分）
3.这种平面布置，可以节约场内运输费。从稳定土搅拌站到施工铺筑现场的平均
运距为最小。（4 分）
4.应检测7d 无侧限抗压强度和压实度。强度指标大于0.8Mpa，压实度应大于98

％。（4 分）
5.（1）计算沥青混凝土总量：Q=（35000×0.18+1200×0.05）×11.25×2.4=343440

（t）（4 分）
（2）计算选择沥青搅拌站类型343440÷140÷8=306t／h.因320t／h>306t/h.所
以选择320 t／h 的沥青混凝土搅拌站（4 分）
6.索赔对象不恰当（1 分）。路面施工单位不应该向路基施工单位索赔。因为他
们之间没有合同关系，路面施工单位应向业主索赔。（3 分）。__
【示例】：产生无机结合料基层裂缝的原因可能有（BDE）（2007、一建）。
A．集料级配中细料偏少
B．碾压时含水量偏大
C．成型温度较低，强度形成较慢
D．碎石中含泥量较高
E．路基发生不均匀沉降
【示例】为防止水泥稳定土基层出现裂缝，正确的处理方法是（ C ）（2009、一建）。
A．应采用塑性指数较高的土B．应尽量加大水泥用量
C．应根据土的性质采用最佳含水量D．应尽可能采用快凝水泥
【例题】：（2005、一建）某施工企业新近承建一条一级公路沥青混凝土路面工程的施工。
企业进场后即组织专业技术人员进行现场勘察、图纸审查、编制施工组织设计方案等施工
准备工作。
问题：
1.路面工程施工组织设计编制的内容与方法有哪些?

2.在编制施工组织设计时，如何防止沥青混凝土路面的不平整?

3.在编制施工组织设计时，如何防止沥青混凝土路面接缝的危害?

答案：
1.路面工程施工组织设计编制的内容和方法：
(1)内容
除了与总体施工组织设计内容基本相同外，还用根据路面工程施工的自身特点，在确
定施工方案和进度计划时，要充分考虑：
1)按均衡流水法组织施工;

2)路上与基地统筹兼顾;

3)路面施工的特殊技术要求;

4)布置好堆料点、运料线、行车路等;

5)主要施工机械的数量、规格;

6)劳力、其他设备、材料供应计划。
(2)方法与步骤
1)根据路面设计类型，进行料场勘察与选择，确定材料供应范围及加工方法;

2)选择施工方法和确定施工顺序;

3)计算工程量;

4)编制流水作业图，布置工地，组织施工队组;

5)编制工程进度日程图;

6)计算所需生产要素(工、料、机)及平衡分期的需要量，编制材料运输日程计划;

7)编制施工组织设计说明书。
2.沥青混凝土路面不平整的防治方法：
(1)在摊铺机及找平装置使用前，应仔细设置和调整，使其处于良好的工作状态，并根
据实铺效果进行随时调整;

(2)现场应设置专人指挥运输车辆，以保证摊铺机的均匀连续作业，摊铺机部不在中途
停顿，不得随意调整摊铺机的行驶速度;

(3)路面各个结构层的平整度应严格控制，严格工序间的交验制度;

(4)针对混合料中沥青性能特点，确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初压温度，
合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步，并选择合理的振频、振
幅;

(5)在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料;

(6)为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青混凝土面层，
再做构造物伸缩缝;

(7)做好沥青混凝土路面接缝施工。
3.沥青混凝土路面接缝病害的防治方法：
(1)横向接缝
1)将已摊铺的路面尽头边缘锯成垂直面，并与纵向边缘成直角;

2)预热已压实部分路面，加强新旧混合料的粘结;

3)摊铺机起步速度要慢，并调整好预留高度摊铺结束后立即碾压，碾压速度不宜过快。
(2)纵向接缝
1)尽量采用热接茬施工，采用两台或两台以上摊铺机梯队作业;

2)将已摊铺混合料留10～20cm 暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部
分完成后一起碾压;

3)碾压完成后，用3m 直尺检查，用钢轮压路机处理棱角。
【例题】：水泥混凝土路面断板的防治措施有（BDE）（2006、一建）。
A.加铺沥青磨耗层
B.提高基层施工质量
C.路基要做好封层
D.严格控制水泥混凝土水灰比
E.严格掌握切缝时间
【例题】：1、背景
某山区二级公路设计车速60km/h．路基宽度10m，路线长度23．8654km，路面结构自
下而上为：30cm 厚天然砂砾石、25cm 厚水泥稳定碎石、20cm 厚C30 水泥混凝土。某路面
施工单位克服工期短、任务重等困难，事前仔细制定了各项工序的质量控制关键点，施工
时逐项落实，严格把关。施工单位分5 个班组，采用平行作业法组织施工，经过紧张的三
个月时间施工。上述路段的路面工程铺筑完毕。施工完毕后，施工单位进行了如下实测项
目．水泥混凝土面板的弯拉强度、平整度、水泥混凝土路面的抗滑构造深度、相邻面板间
的高差、纵横缝顺直度、路面宽度、纵断高程。实测结果均满足规范要求。工程经监理、
业主等共问验收后交付使用。通车一年后．发现在K5+350～580 段出现多处水泥混凝土面
板断裂，施工单位原班技术人员组成调查组对改路段进行现场调查分析，认为造成断板的
可能原因有：
（1)养护时间不足，车辆过早通行；
(2)混凝土板切缝太深，导致断裂；
(3)该路段施工工艺可能不当；
(4)基层标高控制不严和不平整；
（5）基层材料可能强度不足，导致受力不均，出现应力集中
2．问题
(1)作为公路施工基本组织方法，除上述的平行作业法之外，还有哪两种？
(2)请补充上述施工单位实测项目中的漏项。
(3)调查组提出的5 条原因是否全部正确，如有不正确的地方，请改正。
(4)针对上述混凝土断板产生的裂缝，请你提出至少3 种裂缝修补方法?

3．分析与答案
(1)还有顺序作业法和流水作业法；
(2)混凝土面板厚度、路面横坡、水泥混凝土路面中线平面偏位；
（3）第（2）条不正确，其余正确。第（2）条应该为“混凝土板切缝深度不
够，导致断裂”
（4）直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌注法。
【例题】：钻孔灌注桩在灌注过程中，导管的埋置深度一般控制在（C）范围内，防止埋置
过深。
A 0.5～1m； B 1～2m； C 2～6m； D 6～9m
【案例】（2006、一建）背景资料某高速公路第五施工合同段地处城郊，主要工程为路
基填筑施工。其中k48+010～k48+328 段原为路基土方填筑，因当地经济发展和交通规划需
要，经各方协商，决定将该段路基填筑变更为（5×20+3×36+5×20m）预应力钢筋混凝土
箱梁桥，箱梁混凝土标号为C40。
变更批复后，承包人组织施工，上部结构采用满堂式钢管支架现浇施工，泵送混凝
土。支架施工时，对预拱度设置考虑了以下因素：
（1）卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度：
（2）支架在荷载作用下的弹性压缩挠度；
（3）支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度；
（4）由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
根据设计要求，承包人对支架采取了预压处理，然后立模、普通钢筋制作、箱梁
混凝土浇筑、采用气割进行预应力筋下料；箱梁采用洒水覆盖养生；箱梁混凝土强度达到
规定要求后，进行孔道清理、预应力张拉压浆，当灰浆从预应力孔道另一端流出后立即终
止。
箱梁现浇施工正值夏季高温，为避免箱梁出现构造裂缝，保证箱梁质量，施工单位
提出了以下三条措施：
（1）选用优质的水泥和骨料；
（2）合理设计混凝土配合比，水灰比不宜过大；
（3）严格控制混凝土搅拌时间和振捣时间。
问题
1.确定上述变更属于哪类变更。列出工程变更从提出到确认的几个步骤。
2.上述施工预拱度设置考虑的因素是否完善?说明理案由。支架预压对预拱度设置有何
作用?

3.预应筋下料工艺是否正确?说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标，并指出
主要指标。
4.上述预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求?说明理由。
5.除背景中提到的三条构造裂缝防治措施外，再列举两条防治措施。
【参考答案】1.（本小题共5 分）
属于原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”的变更（或设计变更），
（1 分）
工程变更确认过程和环节包括：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标
的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范
围和质量要求→确认工程变更。（4 分）
2.（本小题共5 分）
不完善，（1 分）设置预拱度时还应考虑支架在荷载作用下的非弹性沉陷和张拉上
拱的影响。（2 分）支架预压的目的是为了收集支架地基的变形数据，作为设置预拱度的
依据。（2 分）
3.（本小题共4 分）
预应力筋宜使用砂轮锯（砂轮切割机）下料，（1 分）预应力张拉过程中应控耐
张拉应力和伸长值两项指标，（2 分）以张拉应力控制为主（以伸长值作为校核）。（1 分）
4.（本小题共2 分）
不能满足要求，压浆应使孔道另一端饱满和出浆，并使排气孔排出与规定稠度相同
的水泥浓浆为止。（2 分）
5.（本小题共4 分）
（1）避免出现支架下沉；（2）避免脱模过早，以及模板的不均匀沉降；（3）加强箱梁混凝土浇筑后的养生工作。（每条2 分，最多4 分）
【示例】为控制悬臂浇注钢筋混凝土箱梁桥的施工挠度，应在（B ）建立相对坐标系。（2009、一建）
A．0 号桥台顶面B．0 号块箱梁顶面
C．1 号块箱梁顶面D．合龙段箱梁顶面
【例题】：对桥头跳车的防治措施叙述不正确的是（AE）（2008、二建）。
A.不设桥头搭板
B.重视桥头地基处理，选用先进的桥头台背填土施工工艺
C.做好桥头路堤的排水.防水工程
D.有针对性地选择台背填料，提高桥头路基压实度
E.改善地基性能，搞好填前碾压，提高地基承载力，提高差异沉降

【例题】：隧道水害防治的措施包括（ABCE）
A 因势利导，排出地下水； B 将流向隧道的水源截断；
C 堵塞衬砌背后的渗流水； D 选择篷布作防水材料； E 严格施工工艺

【例题】：根据公路工程施工企业资质类别划分要求，桥梁工程专业承包企业资质划分为
（ A ）（2007、一建）。
A．一级、二级
B．一级、二级、三级
C．特级、一级、二级
D．特级、一级、二级、三级
【例题】：某特大桥梁工程施工中，因责任过失而造成主体结构倒塌，负责对此质量事故
进行调查处理的单位有（ ）（2006、一建）。
A.国务院交通主管部门B.省级交通主管部门
C.县级交通主管部门D.建设单位E.施工单位
【例题】：（2005、一建）1、背景某公路施工公司在进行公路施工时，由于隧道塌方，
当场有8 个工人受伤，在送往医院的过程中，有2 人伤势过重死亡。事故发生后，质量监
督站初步确定该事故为重大质量事故。
2、问题：
1.事故发生单位应如何上报?

2.发生重大质量事故的现场应该采取怎样的保护措施?

3.发生质量事故后，实行的“三不放过”原则是什么?

【答案】
1.对于重大质量事故，事故发生单位必须在2 小时内速报省级交通主管部门和国务院
交通主管部门，同时报告省级质量站和部质监总站，并在12 小时内报出《公路工程重大质
量事故快报》。质量事故书面报告内容如下：
 (1)工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称；
(2)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；
(3)事故发生原因的初步判断；
(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况；
(5)事故报告单位。
2.发生重大质量事故的现场保护措施：
事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理单位，应严格保护事故现场，
采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。
因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图
并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现
场原状。
3.质量事故处理实行“三不放过”原则：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。
【例题】：（2005、一级）某大型公路改建项目，竣工完成后，竣工验收由批准工程设计
文件的地方交通主管部门主持，主要是全面考核建设成果，对建设项目进行综合评价，确
定工程质量等级。竣工验收主持单位在收到建设单位申请验收报告后，详细核查了交工验
收的工程及竣工文件，发现质量有缺陷，未能完全符合设计要求。
问题：
1.公路工程验收分为哪两个阶段?

2.公路工程竣工验收应具备哪些条件?

3.在交工验收过程中出现的质量缺陷，应该怎样处理?

4.竣工验收委员会为全面掌握工程建设情况，应听取和审议哪些报告?

答案：
1.公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。
2.公路工程竣工验收应具备以下条件：
(1)经过交工验收各标段均达合格以上的工程；
(2)对未完工程或交工验收时提出的修复、补救工程已处理完毕，并经监理工程师和质
量监督部门检验合格；
(3)按国家《基本建设项目档案资料管理暂行规定》和相关要求已编制完成竣工文件；
(4)按规定已编制好工程竣工决算；
(5)施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料。
3.对于交工验收不合格或有缺陷的工程及未完工程，应由原承包单位限期修复、补救、
完成，其费用自理。
4.竣工验收委员会为全面掌握工程建设情况，应认真听取和审议如下报告：
(1)建设单位关于工程项目执行情况的报告；
(2)设计单位关于工程设计情况的报告；
(3)施工单位关于工程施工情况的报告；
(4)监理单位关于工程监理情况(含变更设计)工作的报告；
(5)质量监督部门关于工程质量监督工作的报告；
(6)交工验收组(代表)关于工程交工验收情况的报告。
【例题】：公路工程交工验收必须具备的条件包括(ABD)（2005、一建）。
A.工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值
B.按相关要求编制完成竣工文件
C.设计、施工、监理等单位开始准备总结报告材料
D.质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书
E.按规定已编制好工程交工决算
【例题】：按照《公路建设市场管理办法》的规定，允许分包的工程范围应当在招标文件
中规定，分包工程的工程量不得超过总工程量的（ ）（2007、一建）。
A．50％
B．40％
C．30％
D．20％

【示例】根据《公路工程国内招投标文件范本》的相关规定，投标人的投标文件包括（ ABD ）。（2009、一建）
A．投标担保B．授权书C．联合体协议书
D．施工组织设计E．选择方案及其报价
