钢结构有限公司                          
        【施工组织设计】

目    录

第一章  编制目的及依据

第二章  工程概况及特点

第3章  施工部署

第4章  主要施工方法

第5章 工程质量保证措施

第6章 安全及环境保护

第7章 工期保证措

第8章 施季节性施工措施
第一章  编制目的及依据

1、编制目的

本施工组织设计编制的目的是：为工程项目现场施工，提供较为完整的纲领性技术文件，用以指导工程施工与管理，确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。

2、编制依据

2.1北京顺义区1＃、2＃桥建筑工程施工专业分包合同（2005年）。

2.2《鞍山东方钢结构安装手册》

2.3《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

2.4《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002

2.5《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2.6《公路桥涵施工技术规程》JTJ041-2000

2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

2.8《建工茖施工现场供用电安全规范》GB50094-93

2.9《中国道路运输法规法责》2004

2.10人行景观桥钢结构施工蓝图

2.11其它相关现行国家标准规范和规程。

第二章  工程概况及特点
1、 工程概况

1.1工程位置及建设意义：人行景观桥悬索桥位于北京顺义城北潮白河减河支流上是两岸连接的人行桥，此桥建成为2008年北京奥运举办增添首都风彩的景观桥。

1.2工程规模及形式：

1.2.1建筑概况：

本工程占地面积共约800平，桥长度120米，桥宽5米，桥面坡度2.56%，半坡长70.4米，中间拱高1.488米。本工程桥面，为双体箱形钢结构钢悬索承重。主索两端汇合一点固定，主缆正中与桥面两边平行。

1.2.2 结构概况：

本桥结构为板焊接箱型组合，内设九道隔板，由十道腹板与上下翼缘板连接。由十一段、三条，高强螺栓及焊接连成整体，箱型截面高度0.600米.桥面两端支座到桥中心间由悬索塔吊索控制。总重约 350吨。桥梁焊接钢板采用Q235B，桥面、底面钢板采用24mm，腹板、隔板钢板采用20mm。二道防腐底漆，二道面漆。总厚度不大于210ｕｍ。

1.3桥塔：

为两根梭形柱汇成人字形承载主索，拉、压力，因此本工程只能先施工桥面。然后施工索具成所需形状。

1.4自然条件和技术经济条件：

1.4.1自然条件：桥位处地貌较复杂，两端为居住区，地表水丰富。

（1）工程地质：河床原老旧堆积河床，泥较深，两岸树木需移植。

（2）气候：四季分明，风沙强长伴有扬沙天气。施工期降水集中，易出现暴雨造成夏涝，晴天气温偏高，最高气温达41度。

（3）技术经济条件：工程用电：柴油发电机组，需燃油及燥音防护，交通运输距主路较近，运输比较方便。

2、 工程特点

2.1施工作业面位于河床上，地质松软，施工难度非常大场地需铺设临时施工用道　，吊车施工通道及桥安装搭架子塔设专用基础。年重量及体积偏大，工地作业需设场地，及对雨水扱时排泄。施工期短，年加工需长途运输方可抵达。另工程周边为居住区，噪音对生活环境及大影响，需采用防护措施。同时对周边、环境进行保护、文明施工。

2.2本工程现场工作面场地小。现场吊装施工划分三个段落。

2.3  施工地点距构件加工地距离远，运输困难，施工前要科学合理进行部署，编制详细可行的运输计划。

2.4  由于运输条件的限制,构件现场需要进行现场组对。施工难度增大。

2.5  工期短，施工进度的快慢，取决于现场前期准备及构件的发货及配套。开工前构件进场必须严格执行计划决定。

第3章  施工部署
1、 施工组织机构

为便于钢结构加工制作和安装的协调组织管理，成立相对独立的钢结构项目部，其组织机构如下图：

2、 人员计划

根据本工程的特点及施工的具体要求，计划现场施工人员如下：

	序号
	人员
	人数
	备注

	1
	吊车司机
	4
	

	2
	测量工
	2
	

	3
	架子工
	5
	

	4
	起重工
	4
	

	5
	安装工
	6
	

	6
	电焊工
	8
	

	7
	电工
	1
	

	8
	油漆工
	2
	


3、 工具、机具计划

根据本钢结构工程的情况及特点，拟定主要工具、机具如下表：

3.1主要工机具

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	汽车吊
	25T
	台
	1
	

	2
	汽车吊
	65T
	台
	1
	

	3
	电焊机
	松下500A
	台
	6
	

	4
	气体保护焊机
	
	台
	2
	

	5
	水准仪
	S3
	台
	1
	

	6
	经纬
	J6
	台
	1
	

	7
	手拉葫芦
	3T/3m
	个
	5
	

	8
	千斤顶
	5T
	个
	6
	

	9
	扭距扳手
	750N/m
	把
	1
	

	10
	扳手工具
	
	个
	若干
	

	11
	氧气-乙炔工具
	
	套
	1
	

	12
	钢丝绳
	Ф12-Ф48
	米
	若干
	

	13
	角磨机
	
	台
	3
	

	14
	焊条烘箱
	
	台
	1
	

	15
	保温筒
	
	个
	4
	

	16
	索用专用工具
	
	套
	1
	


3.2辅助材料：随构件进场计划进场。

	1
	电焊条
	E4303J422　　　E5016J506
	T

	2
	氧气、乙炔
	乙炔1/氧气2
	瓶

	3
	油漆
	底漆　　面漆
	T

	4
	-10钢板20钢板
	
	T

	5
	固定螺栓
	高强　
	套


4、 施工部署

据本工程的工要求，结合工程特点通话　本地区的气候条件，各的施工部署如下：

构件15天内完成，根据图纸设计分段，由一优起段制作，做发几段预拼装，然后及时运输不能超过现场进行组装作业。直不能超过完成整体任务。

根据现场情况，及时对各环节进行配。

根据工程特点：分为制作、运输、安装三个工段组织施工，索具安装穿插施工。

5、 施工进度计划

钢结构施工进度计划见附表：《钢结构工程工期计划表》

第4章  主要施工方法

1钢结构制作施工

1.1材料

1.1.1设计图纸钢板采用Q235B并要求必须为鞍钢生产板材，不得使用其它厂家产品。焊接材料为ER50－6，Φ1.2ｍｍ,焊条采用E43×××,Φ4ｍｍ。防腐材料底漆采用466Z水性无机富锌漆，中层采用466D环氧云铁漆面漆采用466YM丙烯酸聚氨脂面漆。

1.1.2产品进厂要随同产品检验合格证一并到，证明书与产品相符。

1.1.3进厂后要求板材进行规格、厚度、表面锈蚀、深度划痕及夹层等缺陷检查，发现有此种情况不得使用。

1.1.4焊接材料要检查有无锈蚀、油污、焊药脱落等现象，如检查发现不得使用。并要求产品合格证明同产品同时交货。

1.1.5防腐涂料等材料要检查是否过期，有无凝结、杂质等不良缺陷，发现不得使用，并有出厂合格证明书。

1.1.6产品进厂后要按规格分别堆放，不得几种规格堆放在一起，使用时避免来回倒垛影响生产。

1.2制作前工艺措施

1.2.1首先在制作前根据图纸，为了运输和安装的便利，将整体分解成11段（纵向），每段10—6ｍ，横截面分为3条，两条各为2210ｍｍ，另一条为580ｍｍ，由两个整体箱型同中间翼缘板、隔板连接在一起成一整体。

1.2.2为了保证制作准确，防止焊接变形，需要准备一部分工艺隔板和支撑板。

1.3制作下料：

1.3.1下料前首先要熟悉图纸，对构件的各部件要制作样板，根据样板下出零部件，并按规格数量分别堆放标注好。。

1.3.2材料长度不能满足每段尺寸要求需拼接板，拼接时要整板拼接，并根据实际尺寸和焊接变型留有余量，及做好焊接反变形。接板纵向、横向接口焊缝都应错开200ｍｍ以上。需设引弧、熄弧板，不得在母材上起弧。

1.3.3切割好的部件要堆放整齐，注明零部件编号。

1.3.4零部件转序，应填写好转序单，并备注好质量情况，处理情况，不合格品不得转到下道工序，下道工序应检查验收。

1.4组对

1.4.1铆工在组对构件前要熟悉图纸，对图纸有一个全面了解，并根据图纸要求做出合理的装配顺序。

1.4.2组对工作应在组装钢平台上进行，首先将桥梁箱型的一条分解成二个小箱型，进行分别装配，然后组成一体。

1.4.3装配先把上翼板平放在平台上，画出隔板、腹板安装位置，把隔板分装在翼板上点焊好。然后再装配腹板先把二侧腹板装好，与隔板翼板点焊好，再将中间部位的腹板按画好的线装好，点焊牢，组成了一个山字形和一个口形，送到焊接班进行焊接，焊好后要检查是否有变形，如发现变形，需整形后再进行下步装配。 

1.4.4将焊好的山字形的下翼板组装好进行焊接，使两个箱形基本成形，开始进行电渣焊，电渣焊后再将两个分箱体组成一整体，整体组好点焊牢后进行焊接，焊接完后，再进行最后一道电渣焊，完成整个箱体组装焊接。

1.4.5其它箱形组对焊接与以上制作相同。

1.4.6将焊好的整体箱型检查是否有变形，如有变形应进行矫正处理，然后再进行下部工序。

1.4.7拼装焊接完后要进行矫正，有不规范处进行火焰矫正，矫正温度不大于900度，矫正各项尺寸达到设计和规范要求。

1.4.8依照以上制作顺序将每段制作好。编写好编号，进行预拼装，预拼装无误后方可涂漆，堆放出厂。

1.5焊接

1.5.1焊接悬索桥箱型梁，采用二氧化碳气体保护焊，和自动埋弧焊完成。采用人工二氧化碳气体保护焊。焊丝采用ER50－6，Φ1.2ｍｍ。埋弧焊采用H08A焊丝，焊剂采用SJ401，Φ4mm，电渣焊采用Φ8mm熔咀，焊剂采用HJ431，焊丝采用Φ2mm，ER50-6。

1.5.2根据图纸要求翼缘板同腹板外侧采用单面坡口焊，坡口角度为50度，钝边4ｍｍ，缝隙2mm保证焊接熔透，二级焊缝。中间腹板与上翼缘板焊接，腹板开双面坡口，不留钝边，角度50度人工气保焊。熔透焊，二级焊缝。隔板劲板为双面角焊缝，焊角为8mm。三级焊缝。

1.5.3气体保护焊参数： CO2气体保护焊接CO2气体必须具有较高纯度，一般要求CO2>99．8%  O2<0.1%  H2O<1.22g/m3,并应在瓶内气体在1Pma时停止使用。电流240~280A电压28~32V气流25~35cm/min.。

1.5.4埋弧焊参数；电压30-33，电流580—650，速度350—450/mｉn。在焊接中根椐实际情况随时调整参数。

1.5.5焊接前要检查构件是否清洁有无油污，气割氧化铁渣等不良缺陷，发现要处理干净，坡口角度是否正确，确定无误后方可施焊。

1.5.6焊接时要调整好焊机各项参数，先将腹板与上翼缘焊好后，再将隔板与翼缘板和腹板焊接好。为防止焊接变形人工焊时应从箱型中间两人同时对焊，尽可能保正各项指标一致，埋弧焊时应两台焊机同时施焊。

1.5.7焊好后应检查焊道是否饱满有无咬肉、气孔、夹渣、焊瘤、漏焊等不良现象，如有应处理好后重新施焊，补好打磨好，不得有焊渣等物。

1.5.8上翼板与腹板隔板焊好后，开始焊下翼板，下翼板焊接采用平面坡口焊，采用单面坡口，反面设衬板留有2mm缝隙，，熔透焊。隔板与下翼缘板焊接采用电渣焊，焊接参数；电流400-500、电压30-37、速度2-3.5cm/mｉn
1.5.9焊完一道检查一道，如有问题要处理好后再继续施焊。熔透焊无损超声波探伤，二级焊缝。

1.6制孔

1.6.1腹板料下好后，找出一个基准面号出两端连接孔，在装配箱型前完成制孔。

1.6.2制孔采用摇臂钻机进行加工，制孔前要选好钻头，钻头要垂直构件钻头应卡紧不得摆动试钻无误方可作业。

1.6.3制孔完毕，标注好零部件号，检查孔距孔径无误方可转到下道工序。

1.7拼装:

1.7.1由于桥整体较长，为制作和运输方便将整体分成纵向十一段横向分成3条，因此需进行予拼装确保现场安装的准确。

1.7.2每段由三条组成，首先将每段三条拼接成一整体后再将二段间拼接好。

1.7.3拼接好后要检查几何尺寸，是否与图纸相符，如有不符和安装有问题处，要处理好后，打好标记拆下第一段用第二段与第三段拼接，顺序与第一段相同，拼接好后拆下第二段再拼下一段，依次进行。

1.7.4拼接完全无误后，标注好标记开始涂漆。

1.8抛丸涂漆:

1.8.1由于构件较宽无法整体抛丸，因此在下料后先进行抛丸处理，然后再进行组装，抛丸处理达到Sa2.5级。

1.8.2涂漆前要求油漆进行检查试涂，是否符合设计要求标准，有无杂质凝胶等现象发现不得使用。

1.8.3喷涂要均匀，保证漆膜厚度，漆膜厚度两遍150ｕｍ。喷好后要检查是否有流坠、起皮、漏涂等缺陷。发现要处理好，待漆膜干后再涂二遍漆。在翻转时不要将漆膜碰坏，如有掉漆要及时补好。

1.8.4涂完漆后要编写好构件编号，堆放整齐待发。

2、钢结构安装施工

2.1施工准备

2.1.1技术准备

2.1.1.1熟悉施工图纸，了解实际意图及参照的施工规范和技术标准。

2.1.1.2根据施工组织设计编制吊装方案。

2.1.1.3根据图纸要求编制作业指导书及操作规程。

2.1.1.4对所有工种进行技术交底和岗前技术培训。

2.2材料准备

材料准备包括：钢构件的准备、普通螺栓和高强度螺栓的准备、焊接材料的准备等。

2.2.1钢构件的准备
钢构件的准备包括：钢构件堆放场的准备；钢构件的检验。
2.2.1.1.钢构件堆放场的准备
本工程钢构件工厂内制作，然后运至现场经过组拼装后进行吊装。钢构件力求在吊装现场就近堆放，并遵循“重近轻远”（即重构件摆放的位置离吊机近一些，反之可远一些）的原则。以满足钢构件进场堆放、检验、组装和配套供应的要求。
钢构件在吊装现场堆放时沿吊车开行路线两侧按轴线就近堆放。钢梁等大件放置，应依据吊装工艺作平面布置设计，避免现场二次倒运困难。为保证安全，堆垛高度一般不超过2m 和三层。
钢构件堆放应以不产生超出规范要求的变形为原则。
2.2.1.2钢构件验收
在钢结构安装前应对钢结构构件进行检查，其项目包含钢结构构件的变形、钢结构构件的标记、钢结构构件的制作精度和孔眼位置等。在钢结构构件的变形和缺陷超出允许偏差时应进行处理。
2.2.2高强度螺栓及普通螺栓的准备
根据图纸要求分规格统计所需高强度螺栓的数量并配套供应至现场。应检查其出厂合格证、扭矩系数或紧固轴力（预拉力）的检验报告是否齐全，并按规定做紧固轴力或扭矩系数复验。
对钢结构连接件摩擦面的抗滑移系数进行复验。
2.2.3焊接材料的准备
钢结构焊接施工之前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求。检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。
2.2.4.根据施工图，测算各种材料的数量，作好定货安排，确定进厂时间。

2.2.5.根据现场施工安排，编制钢构件及其他材料的进厂计划，安排运输计划。
2.3钢结构吊装技术措施

2.3.1吊装前准备

悬索桥现施工面河床积水，车辆无法抵达，且现场临时施工道路离桥平行距离远。针对此施工面及桥安装条件所需，我公司提出如下安排，敬请土建队给予必要的配合。

2.3.1.1施工现场：河床排水，将桥投影面积平行面及外宽3米范围内水排尽。凉晒干后回填平整，碾压。高度为原河床底面起向上1米使地耐力达到30吨承载力，及时自然排泄雨水，并根据划分的施工段浇筑脚手架砼基础。

2.3.1.2现场吊车及运输道路要求，如图所示

垂　　直　　桥　　面　　投　　影　　位　　置

吊车路线

运输道路

吊车行走路路线及运输道路，地耐力满足60吨，同时吊车道路的中心距与桥面中心距不能大于6米，且道路满足车辆（15米长）回转。

2.3.1.3拼装平台：设于桥面水平投影处和吊车道上。垂直于桥侧面处雨水能及时自然排泄。

2.3.1.4施工用电：电源线接口不应远离施工面。动力为380V，240W输出（如发电机组，噪音问题及时解决）。
2.3.2吊车的选择

根据构件的单件重量及建筑物结构形式，吊装机械选用65t、25t汽车式起重机，为了增加汽车式起重机的工作范围及提高工作效率，汽车式起重机形式的选择较为重要。

QY50K汽车起重机主臂起重性能表

	不支第五支腿，吊臂位于起重机前方或后方；支起第五支腿，吊臂位于侧方、后方、前方

	工作半径(m)
	主臂长度(m)

	
	10.70
	18.00
	25.40
	32.75
	40.10

	3.0
	50.00
	
	
	
	

	3.5
	43.00
	
	
	
	

	4.0
	38.00
	
	
	
	

	4.5
	34.00
	
	
	
	

	5.0
	30.00
	24.70
	
	
	

	5.5
	28.00
	23.50
	
	
	

	6.0
	24.00
	22.20
	16.30
	
	

	6.5
	21.00
	20.00
	15.00
	
	

	7.0
	18.50
	18.00
	14.10
	10.20
	

	8.0
	14.50
	14.00
	12.40
	9.20
	7.50

	9.0
	11.50
	11.20
	11.10
	8.30
	6.50

	10.0
	
	9.20
	10.00
	7.50
	6.00

	12.0
	
	6.40
	7.50
	6.80
	5.20

	14.0
	
	
	5.10
	5.70
	4.60

	16.0
	
	
	4.00
	4.70
	3.90

	18.0
	
	
	3.10
	3.70
	3.30

	20.0
	
	
	2.20
	2.90
	2.90

	22.0
	
	
	1.60
	2.30
	2.40

	24.0
	
	
	
	1.80
	2.00

	26.0
	
	
	
	1.40
	1.50

	28.0
	
	
	
	
	1.20

	30.0
	
	
	
	
	0.90

	各臂伸缩率

（%）
	二
	0
	100
	100
	100
	100

	
	三
	0
	0
	33
	66
	100

	
	四
	0
	0
	33
	66
	100

	
	五
	0
	0
	33
	66
	100

	钢丝绳倍率
	12
	8
	5
	4
	3

	吊钩重量
	0.515
	0.215


(注:本表内红字及红字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定)
50吨汽车起重机起重性能表（副臂）
	吊臂位于起重机侧方或后方

	主臂仰角（°）
	吊臂长度（m）

	
	40.10+5.10
主臂+副臂
	40.10+9.00
主臂+副臂
	40.10+16.10
主臂+副臂

	
	0°
	20°
	0°
	20°
	0°
	20°

	78 
	4.0
	3.6
	3.2
	1.9
	1.5
	0.8

	75
	3.8
	3.2
	3.0
	1.8
	1.3
	0.8

	72
	3.2
	2.9
	2.8
	1.7
	1.2
	0.7

	70
	3.0
	2.5
	2.5
	1.6
	1.2
	0.6

	65
	2.5
	2.0
	2.0
	1.4
	1.1
	0.5

	60
	1.9
	1.6
	1.5
	1.0
	0.8
	0.5

	55
	1.4
	0.8
	1.0
	0.6
	0.6
	0.4

	各节臂伸缩率(%) 
	二
	100

	
	三
	

	
	四
	

	
	五
	

	钢丝绳倍率
	1

	吊钩重量
	0.1


2.3.3吊装施工段的划分

北京顺义区潮白河悬索桥工程，直线长度120m，宽5m。根据本工程的特点及现场实际情况现场吊装区段分为五个吊装段（见附图一）。

2.3.4构件的运输

构件运输严格按照现场施工进度及材料计划组织。

2.3.4.1本工程主要构件在鞍山加工厂内完成制作，所有构件采用汽车公路运输。构件运输顺序按照施工现场安装队伍提供的钢构件安装计划发运。对预先完成构件临时堆放，根据现场需要进行调配发运，减少施工现场临时堆场。

2.3.4.2运输要求

（1）包装的产品须经产品检验合格，随机文件齐全，漆膜完全干燥。

（2）产品包装应具有足够强度，保证产品能够经受多次装卸、运输无

损伤、变形、降低精度、锈蚀、残失，能安全可靠地运抵目的地。

（3）构件装运使用卡车，平板车等运输工具。构件一般长度不大于12米，宽度不超过2.4米，高度不超过4米，对于设计中异形或超长超大构件，在工厂制作时进行分段（分段前可与设计部门沟通，确定分段的合理位置）或制作成拼装部件，经预拼装合格后运至现场拼装焊接，装车时构件与构件，构件与车辆之间应妥善捆扎，以防车辆颠簸而发生构件散落。

（4）装车和运输过程中应注意保护构件，特别是一些较薄的连接板，应尽量避免与其他构件直接接触。

（5）连接板应用临时螺栓拧紧在构件本体上与构件一同发运。

2.3.4.3构件进场和卸货：

（1）构件有顺序运至现场，不得发生长时间堆放现象。

（2）卸车时构件放在适当的支架或枕木上。不要使构件变形和扭曲。

（3）构件起吊下落时轻拿轻放，不可拖拉，以避免将表面划伤。

（4）构件放在地面时不允许在构件上面走动。

（5）卸货必须由工地有资质的人员负责，对构件进行归类就位，减少二次摆运。

（6）卸货时，应防止构件滑落。周边设置围护栏以避免伤害第三者。

2.3.4.4进场构件验收：

检查构件随车资料（资质证明等）构件几何尺寸及构件宏观质量。

2.3.4.5构件堆放管理：

根据施工布置图，分三个构件堆放场，构件下必须加垫，并且须预留穿吊具的空间。且构件码放不准超过三层，构件如需可采取遮盖措施，避免受雨淋而生锈。

各施工段全部拼装成型后，用钢尺校对整体几何尺寸，以确保无误。然后充分计算好吊点，焊接吊耳。做好吊装前准备工作。

2.4吊装方法

吊装采用专用吊具，双机四点吊装（见下图）。吊升中必须保证使桥段保持水平状态。


[image: image1.wmf]2735

2735

45°

45°

50吊车

50吊车

L-3

L-1

L-5


吊机移动至起吊箱梁正上方，并放下起重吊钩，根据吊机吊钩位置，收放定位绳，挂好吊钩。经检查，符合安全吊装要求后，启动吊机，使钢桥体缓慢起升，观察钢箱梁是否水平，以便随时调整吊机的运行速度，使得吊点均匀受力。
　　当钢桥体吊装至设计位置后，连结基础与桥体的螺栓或相邻两钢箱梁的临时连结螺栓，最后放松吊钩，此时即完成了一段钢桥体吊装任务。移动吊机至下一个起吊位置，重复操作，按照设计的吊装顺序依次吊装桥体吊装。直至整个桥吊装完成。焊接前要重新对整桥进行调整，并按图纸布置进行索具悬挂点调整，无误进行焊接。各段调整需用千斤顶进行微调。（如下图所示）


[image: image2.wmf]
3、高强螺栓连接

施工工艺





3.1.高强度螺栓连接副的一般规定

3.1.1高强度螺栓连接副应由制造厂按批配套供应，并按批提供出厂质量保证书（螺栓楔负载螺母保证荷载，螺栓硬度，垫圈硬度等机械性能以及紧固轴力平均值和变异系数），高强度螺栓连接副必须分批验收，并在同批内配套使用。

3.1.2高强度螺栓连接副，按性能等级的不同，均须制出明显的标志，以便使用时不混淆出错。

3.2、高强度螺栓连接副的储运，保管和发放

3.2.1高强度螺栓连接副在运输和搬运过程中应轻装，轻放，轻卸，以防止损伤螺栓。

3.2.2高强度螺栓连接副应按不同的规格，批号分类保管，不得在露天堆放，在储运过程中，应防止受潮生锈。

3.2.3高强度螺栓连接副在安装使用前，严禁任意开箱，以防沾污和表面状态的改变。

3.2.4高强度螺栓连接副的领取，发放应按当天施工需用量，不得随意多领，施工结素后剩余的连接副应严格按批号分别妥善保管，不得乱扔混放，沾染污物及碰损螺纹。

3.3、高强度螺栓连接副施工要求

3.3.1钢结构的连接接头，应经检查合格后，方可紧固。

3.3.2高强度螺栓连接副施工前，应先复验连接构件摩擦面的抗滑移系数及螺栓扭矩系数，合格后，方可安装。

3.3.3高强度螺栓连接板接触面应平整，当接触有间隙时，小于1.0mm的间隙可不处理，1.0—3.0的间隙应将高出的一侧磨成1：10的斜面，使间隙小于1.0mm，打磨方向应与受力方向垂直，大于3.0mm的间隙应加垫板，垫板两面处理方法应与构件相同。

3.3.4高强度螺栓安装应顺畅穿入孔内，严禁强行敲打，入不能自由穿入时，该孔应用绞刀进行休整，休整后的最大孔径应小于1.2倍螺栓直径，修孔时，为了防止铁屑落入板逢中，绞孔强应将四周的螺栓全部拧紧，待连接板密贴后，再进行，严禁用气割扩孔。

3.3.5高强度螺栓的穿入方向宜以施工方便为准，并力求一致，高强度螺栓连接副组装时，螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。

3.3.6高强度螺栓安装时，构件的摩擦面应保持干燥，整洁，不得在雨中作业，应清除飞边，毛刺，焊接飞溅等；焊疤氧化铁皮和不需要的涂料等。如采用生锈处理方法时，安装前应视锈蚀程度不同进行处理。

A. 有少量微锈的，可用钢丝刷除锈。

B. 锈蚀比较严重的，须用砂轮机除锈，但使用中要慎重。

C. 砂轮机打磨方向应同构件受力方向垂直。

D. 砂轮机打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍。

E. 砂轮要来回均匀打，不能将连接面处理成凹凸面。

3.3.7高强度螺栓连接副的拧紧应分为初拧、终拧。对大型节点应分为初拧，复拧，终拧。初拧、复拧和终拧应在24小时内完成。

3.3.8高强度螺栓连接副初拧、复拧、终拧时，一般应按由螺栓群节点中心位置顺序向外缘拧紧的方向施拧。应先腹板后翼缘，焊接和高强度螺栓并用连接。当设计无特殊要求时，应先栓后焊的顺序施工。

4、现场焊接

4.1、充分熟悉图纸了解设计对焊缝要求。选用与母材相同材质焊条。将电焊机吊到施焊区域，连接好电源，做好调试。地线并联焊在构件上，施焊把线长度不宜超过30米。电焊条进行烘焙，烘烤温度360℃恒温1小时后降温至100℃保温，领用时放保温筒内，并填好记录。注：焊条严禁重复烘烤。

4.2、对焊工进行技术及安全交底，发给作业指导书，并作好作业面安全防护及工人劳动保护。合理使用劳保安全用品。

4.3、焊前检查：按图纸检查坡口、间隙、钝边是否符合设计要求。相邻断面是否平整。接到上一个工序的交接单后，方可进行施焊。             

4.4、焊接内容：环缝、焊接施工，各梁段之间的箱形横肉截面的扳缝对接，包括桥面板，桥底板，上下斜腹板的板缝对接焊施工；嵌补段焊接施工：梁内加强结构如加劲肋的嵌补焊接施工，纵肋嵌补段与纵肋等的对接；附件焊接施工：附属构件的焊接，其中包括工作孔，吊装附件。

4.5焊接流程：工地焊接一般都是采用手工焊接和CO2气体保护焊。

4.5.1焊前检查箱梁节段间隙是否符合要求，必要时可通过匹配螺栓行微调，使之符合要求。对局部超差处适当作堆焊，切割、候修磨处理。

4.5.1.1环缝间隙检验，坡口除锈。

4.5.1.2环缝焊接，先用CO2气保护焊定位焊，拆除加强码，然后焊接成型。进行外观检验，焊后24进行探伤检测，严格按焊接规范进行返修。

4.5.1.3环缝完工验收合格后，进行加劲肋嵌补段焊接及外观检验和探伤检测。

4.5.1.4匹配件、临时吊点切除，工作孔补焊，附件装焊及焊后检验。

4.5.1.5所有焊接工作完成后，进行大接头打磨，喷砂、涂装。

4.6焊接变形控制：

4.6.1选择合理的装焊顺序，工地焊接顺序对焊件结构变形的影响是很大的，所以钢箱梁工地焊接应先进行环缝对接，因为对接焊接收缩最大，产生的菜也大，然后中现款是行嵌补段和附件的焊接。工地焊接中尽量做到对称和同时进行焊接，这样可以使由各焊缝所引起的变形相互抵消，对不对和最大限度地减小结构变形。如果达对称，可先焊焊缝少的一侧，这样焊后变形最小。

4.6.2采用钢性固定法，工地焊接可采用重物位，焊件打码，临时支承，焊接夹具，等方法。焊后要用火焰矫正等手段来减少应力。但严禁采用冰冷，锤击的方法消除应力。

4.7钢箱梁工地妆施工精度控制：长跨悬索桥钢箱梁成桥总长的设计温度与钢箱梁制造温度，钢箱梁工地焊接温度都不一样，再加上铜锈相梁节段数量多，其对接环缝焊接收缩量难以控制。

4.8钢箱梁对接环缝施工焊前，在焊缝两侧各300mm处用钢划针刻上距离标记，此标记分而于钢箱梁底板，面板上下游两边，并测量对接环缝间隙，钢箱梁对接环缝焊完后，检测钢针所刻标记，测出环焊缝壳板焊接收缩量。当其环缝结构嵌补段焊完后，再检查钢划针所刻标记，测量出环时接收缩量。在焊接施工中，某一条环缝焊后以设定收综合　量多收了2mm，则在下一条环缝施工焊时，其焊缝间隙加大2mm，以补偿其收缩量超差值，如收缩量大太多，则可分2次补偿。相反，如收缩量设定收缩小剀进行负补偿。
5、现场测量
5.1仪器准备

	类  型
	型号规格
	数  量
	用  途

	经纬仪
	J2
	1
	放线

	水准仪
	S3
	1
	高程测量

	
	
	
	


5.2复核

复核甲方或总包提供的坐标测量基准点及原始水准点是否与移交资料相符。

5.3进行内业计算

根据测量放样及放线工作的要求，进行内业计算，准备测量数据。

5.4测量工艺

钢结构的测量分为吊装控制测量、焊前测量、焊后测量，测量内容可分为水平测量、中心线偏差测量、高程测量。

第5章 工程质量保证措施

1、质量保证体系

建立健全质量保证管理机构，推行ISO9002标准质量管理体系。在本工程项目推行ISO9002标准质量保证体系，制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量记录》等质量体系文件，在质量目标、基本的质量职责、合同评审、文件控制、物质采购的管理、施工过程控制、检验和试验物质的贮存的搬运、标识和可追溯胜、工程成品保护、培训、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面，遵照规范与工程质量有关的工作的具体做法。同时，在项目建立一个由项目经理领导的质量保证机构，形成一个横到边，纵到底的项目质量控制网络，并使工程质量处于有效的监督和控制状态。

本项目的质量保证机构及职能如图(附图5-1)所示。
2、确定项目各级人员质量职责

2.1项目经理质量职责
2.1.1代表企业履行同业主的工程承包合同，执行企业的质量方针，实现工程质量目标。
2.1.2作为企业在项目上的全权代表，负责协调同业主、总承包商、建设监理、地方质量监督、环保部门等各方面的关系。
2.1.3确保按合同要求进行施工并完成合同规定的施工内容。
2.1.4确定项目组织机构，选择合适人选并上报上级主管部门。
2.1.5确定项目工作方针、工作目标、组织项目员工学习，要求项目员工按规定的职责及工程程序工作。
2.1.6主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件。
2.1.7对重大问题包括施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更等会同上级主管部门进行决策，组织项目有关人员制订“项目质量保证计划"。
2.1.8制定项目安全生产责任制。
2.1.9协调各施工工种及各分包商之间关系，对分包商进行监督和评审。
2.1.10组织编制项目员工培训计划。
2.1.11监督执行质量检查规程,对不合格的分项`分部`单位工程负有直接责任,及时制定纠正措施并找出失误的原因上报。
2.1.12确定项目经理部各人员的职责，监督考核。
2.1.13审查并批准现场人员工资名单、工程费用报告及财务。
2.1.14安排竣工验收工作，以及竣工设施向业主移交的工作。
2.1.15安排竣工后的结算工作和竣工资料的移交及其后续工作。
2.1.16负责责任范围内的质量记录的编制和管理。
2.1.17其它应由项目经理担负的责任。
2.2项目总工程师质量职责
2.2.1负责项目质量保证体系的建立及运行。
2.2.2统筹项目质量保证计划及有关工作的安排,开展质量教育,保证各项制度在项目得以正常实施。
2.2.3负责项目工程技术管理工作。
2.2.4参加工程的设计交底和图纸会审。
2.2.5规划施工现场及临时设施的布局。
2.2.6参与“项目质量保证计划"的编制及修改工作,主持项目施工组织设计的编制及修订工作。
2.2.7组织实施“项目质量保证计划"及“施工组织设计"。
2.2.8安排进行图册、文件、资料的分配、签发、保管和日常处理。
2.2.9主持处理施工中的技术问题，参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。
2.2.10核定分包商的施工方案，督促其配合总体方案的实施。
2.2.11审批有关物资贮存、搬运等作业计划及作业指导书。
2.2.12负责推广应用“四新"科技成果。
2.2.13组织主持关键工序的检验、验收工作。
2.2.14负责责任范围的质量记录的编制与管理。
2.2.15项目经理交办的其它事情。
2.3内业技术员质量职责
2.3.1负责项目内业技术管理工作。
2.3.2参加设计交底和图纸会审，并作好会审记录。
2.3.3深入施工现场参加施工中的技术问题，参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。
2.3.4参加项目特殊工序作业计划及作业指导书的编制，并负责指导实施。
2.3.5组织推广应用“四新"科技成果，并负责资料的收集、整理、保管工作，撰写施工技术总结。
2.3.6负责项目技术档案工作。
2.3.7与本单位技术部门联系，做好工程技术信息传递工作。
2.3.8负责责任范围内的质量记录的编制与管理。
2.3.9项目经理交办的其它工作。
2.4质量安全监督员的质量职责
2.4.1依据我单位的质量管理程序文件及相关规范、法规，全面负责项目的质量安全监督管理工作，监督不合格品的整改，参加项目的质量改进工作。
2.4.2参与进场职工安全教育，督促执行安全责任制及安全措施，定期组织质量安全检查，并发出质量安全检查通报。调查处理违章事故，提交项目质量安全报告。
2.4.3负责设置现场安全标志，监督项目的各种安全质量措施及操作规程的执行。
2.4.4领导交办的其它工作。

3、钢结构制作、拼装、焊接及油漆工程质量控制程序

质量的保证依赖于科学的管理和严格的要求，为此特制定本工程钢结构制作、拼装、焊接及油漆工程质量控制程序图。

钢结构制作工程质量程序控制图（附图5-2）；
钢结构安装工程质量控制程序图（附图5-3）；

钢结构预拼装工程质量控制程序图（附图5-4）；
钢结构焊接工程质量程序控制图（附图5-5）；
油漆工程质量程序控制图（附图5-6）；
4、现场钢结构安装质量控制措施

优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。

严格控制进场原材料的质量，对钢材等物资除必须有出厂合格证外，尚需经试验进行复检并出具复检合格证明文件，严禁不合格材料用于本工程。
合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。

对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。

采用质量预控法，把质量管理的完全事后检查转变为事前控制工序及因素，达到“预控为主”。

5、施工过程中的质量控制
加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的发生。

坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”，上道工序不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作，以保证工程质量。

做好各工序或成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

及时准确地收集质量保证原始资料，并作好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。

6、技术交底制度

坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新材料、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以书面进行。
7、施工挂牌制度

施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。

8、过程三检制度

实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做好文字记录。

9、质量否决制度

不合格的焊接、安装必须进行返工。

第6章 安全及环境保护

1、安全生产管理体系

在现场建立以项目经理为首的安全生产管理体系，通过项目副经理与专职安全员、以及各专业工种管理人员，对作业班组实施横到边、纵到底的安全生产管理。

2、 安全措施
2.1施工以前，应健全安全生产管理体系，成立以项目经理为首的安全管理小组。专职安全员持证上岗，各专业班组有兼职安全员，层层落实安全责任制。
2.2根据工程的具体特点，作好切合实际的安全技术书面交底。定期与不定期地进行安全检查，经常开展安全教育活动，使全体员工提高自我保护能力。
2.3吊装作业范围内，设立警戒线，并树立明显的警戒标志，禁止非工作人员通行；现场所有工作人员必须坚守工作岗位，听从指挥，统一行动，以确保安全。
2.4根据工程特点，在施工以前要对吊装用的机械设备和索具、工具进行检查，如不符合安全规定则不得使用。
2.5现场用电必须严格执行GB 50194－93、JGJ 46—88 等规定，电工需持证上岗。
2.6起重机的行驶道路必须坚实可靠，起重机不得停置在斜坡上工作，也不允许两个轮胎一高一低。
2.7严禁超载吊装，歪拉斜吊；要尽量避免满负荷行驶，构件摆动越大，超负荷就越多，就可能发生事故。
2.8进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，穿防滑鞋。
2.9吊装作业时必须统一号令，明确指挥，密切配合。
2.10高空操作人员使用的工具及安装用的零部件，应放入随身佩带的工具袋内，不可随便向下丢掷。
2.11钢构件应堆放整齐牢固，防止构件失稳伤人。
2.12要搞好防火工作，氧气、乙炔要按规定存放使用。电焊、气割时要注意周围环境有无易燃物品后再进行工作，严防火灾发生。氧气瓶、乙炔瓶应分开存放，使用时要保持安全距离，安全距离应大于10m。
2.13在施工以前应对高空作业人员进行身体检查，对患有不宜高空作业疾病（心脏病、高血压、贫血等）的人员不得安排高空作业。
2.14做好防暑降温、防寒保暖和职工劳动保护工作，合理调整工作时间，合理发放劳保用品。
2.15雨、雾天气尽量不要进行高空作业，如需高空作业则必须采取必要的防滑措施。遇6 级以上强风、浓雾等恶劣天气，不得进行露天攀登和悬空高处作业。
2.16施工前应与当地气象部门联系，了解施工期的气象资料，提前作好防台风、防雨、防冻、防寒、防高温等措施。
2.17对各种使人和物有坠落危险或危及人身安全的洞口，必须设置防护栏杆，必要时铺设安全网。
2.18施工时尽量避免交叉作业，如不得不交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外，不符合上述条件的应设置安全防护层。

2.19必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守十不烧规定，严禁使用电炉。冬季作业如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得工地防火主管人员同意。配备有一定数量干粉灭火器，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班
3 环境保护
3.1施工现场必须做到道路畅通无阻碍，排水通畅无积水，现场整洁干净，临建搭设整齐。
3.2施工现场应封闭，完善施工现场的出入管理制度。施工人员在现场佩戴工作卡，严禁非工作人员进入施工现场。
3.3施工现场材料、机具、构件应堆放整齐，禁止乱堆、乱放。
3.4对施工现场的螺栓、电焊条等的包装纸、包装袋应及时分类回收，避免环境污染。

第7章 工期保证措施
为了工程能保质保量按时顺利完成，我公司制订了切实可行的工期保证措施。在充分保证制作加工、包装、运输环节确保进度外，在安装现场还将采取以下措施：
1、采用施工进度计划与周、日计划相结合的方法进行施工进度和管理，并配套制订措施、计划，设备、劳动力数量安排实施适当的动态管理。
2、合理安排施工进度和交叉流水工作，通过各控制点工期目标的实现来确保总工期目标的实现。
3、成熟的施工工艺和新工艺方法相结合，尽可能缩短工期。
4、准备好预备零部件，带足备件、施工机械和工具，以保证现场的问题在现场解决，不因材料或组织的脱节而影响工期。
5、运输计划应至少提前三天到达现场，以避免雨天路阻影响材料脱节。
6、所有构件编号由检验员专门核对，确保安装一次成功。
7、严格完成当日施工计划工作量，不完成不收工，必要时可适当加班加点或加夜班完成，管理人员应及时分析工作中存在的问题并采取对策。
8、准备好照明灯具和线缆，以确保在加夜班时有充分的照明，为夜班工作创造条件。掌握供电、供水及天气变化的情况。

9、与其他协作单位合作中，在遵守合同和法律的前提下，做好协商合作。
第8章 季节性施工措施

雨期施工技术组织措施

1、进入雨季施工后，需及时了解近两天的天气情况，特别是大雨、雷电的气象预报，随时掌握气象变化情况，以便提早做好预防工作。

2、为保证工程质量和安全生产，必须切实做好思想上的教育、动员工作，有关措施要落实到班组个人。

3、根据总图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以确保施工工地和临时设施的安全。

4、雨期施工前，应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固，必要时应增加排水措施。雨季设专人负责，随时疏浚，确保施工现场排水畅通。

5、施工现场的大型临时设施，在雨季前应整修完毕，保证不漏、不倒，周围不积水。

6、脚手架、施工设备等应进行全面检查，特别是大风大雨前后要及时检查，发现问题应及时处理。通道上必须钉好防滑条。

7、施工现场的机电设施（配电箱、闸箱、电焊机、水泵）应有可靠的防雨措施。

8、怕雨、怕潮的原材料、构件和设备等，应放在室内，或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。

9、施工期间遇到阴云密布或有雷电时，钢架子、塔吊、施工电梯等的操作人员应立即离开。
附图5-1

项目质量保证组织机构

附图5-2

钢结构制作工程质量程序控制图


附图5-3

钢结构安装工程质量控制程序图
附图5-4

钢结构预拼装工程质量控制程序图

附图5-5

钢结构焊接工程质量程序控制图

附图5-6

钢结构油漆工程质量程序控制图


[image: image3.wmf]吊装顺序：第一吊装段，先将桥面梁L-1、L-3、L-5；L-1a、L-3、L-5；L-1a、L-3、L-5在地面组装平台上组装完成后进行吊装，然后吊装L-1a、L-3、L-5及L-1a、L-3、L-5的组装桥梁；按此顺序从0轴向1轴依次吊装每个吊装段，最后吊装中间部分的桥梁。


[image: image4.wmf]

[image: image5.wmf]16

15

14

13

12

11

10

9

8

31

施  工  进  度

3

2

18

16

作业

天数

项目名称

北京顺义区1#悬索桥工程施工进度计划

现场施工吊装

现场施工拼装

2005年9月A

整体调整

焊接

2

1

验收收尾

补漆

总工期

24

18

19

20

21

22

23

24

25

17

26

27

28

29

30

31

说明：

本计划为钢结构桥体吊装部分施工进度计划，悬索部分施工进度计划详见悬索施工组织设计。























机械管理





制作、安装调度





质量、安全监督





钢结构安装组





物资供应组





工程技术组





钢结构制作组





材料管理





钢结构项目






















































































































































































3米





10米





6米





6米





设备动力工程师





电气工长





焊接工长





吊装工长





专职安全员





项目副经理





项目经理





操作人员参加





清理现场、文明施工





不合格的处理





执行验评标准





控制设计要求涂刷遍数





防止灰尘污染





不得任意稀释





控制漆膜厚度





安装焊缝及摩擦面外应预留出


出30～50mm不涂





涂装时，按涂料要求相对湿润度施工





书面交底





资料整理

















质量评定





施  工





技术交底





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





准备工作





施工记录





质量评定记录





自检记录





隐蔽验收记录





油漆质量证明





涂油漆后4小时内严防雨淋





自           查





中  间  抽  查





克服上道工序


弊病的补救措施





喷 丸 除 锈





按设计要求准备


油漆、出具合格证





不合格的处理








执行验评标准








清理现场、文明施工








在焊缝附近打上钢印号








清理溶渣及金属飞测物








自          检








中  间  抽  查








办理上道工序交接检查








复查组装质量


和焊缝区处理








操作人员参加








书  面 交  底








书面图纸和技术资料








学习操作规程和质量标准








资料整理 








质量评定








焊接








技术交底








准备工作








焊接记录








质量评定记录








自  检  记  录








焊接试验记录








焊缝质量检验记录








焊条合格证及烘焙记录








和下道工序办理交接手续








注意焊缝长度、厚度


及质量缺陷








禁止在焊缝区外的


母材上打火引弧








首次施焊的钢种和焊接材料，应作焊接工艺评定


进行焊接工艺和力学性能实验








焊工考试合格








焊接机具、焊接试验工具准备








焊  条  烘  焙








焊条、焊剂准备、出具合格证








清理现场、文明施工





执行检评标准





注意构件相关尺寸





注意构件安装拱度和平面





操作人员参加





书  面  交  底





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





资料整理





质量评定





预拼装





技术交底





准备工作





准备工作





施工记录





质量评定记录





自检记录





测量记录





钢结构出厂合格证





焊条合格证





自     检





中  间  抽  查





接头位置及质量专检





测  量  定  位





克服上道工序弊病的补救措施





预拼装、平台的测量找平





钢结构就位、出具质量证明





出厂合格证明





不合格的处理（返工）





清理现场、文明施工





执行检评标准





资料整理





质量评定





施工记录





质量评定记录





自检记录





测量记录





钢结构出厂合格证





焊条合格证





焊接试件检验





学习操作规程和质量标准





焊接工具准备





注意焊缝高度、长度及焊溜夹渣、气孔、裂纹等





注意构件安装方向


和平面位置





操作人员参加





书  面  交  底





吊装前对钢结构复检





熟悉图纸和技术资料





安装





技术交底





准备工作





自     检





中  间  抽  查





测  量  定  位





克服上道工序弊病的补救措施





电焊工考试合格





焊条、焊剂准备，出具合格证





办理合格证明





不合格的处理





执行验评标准





清理现场、文明施工





焊接试验





办理隐蔽部位签证





制作拼装模板架或大样装





资料整理





质量评定





制作





下料





操作人员参加





书面交底





技术交底





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





施工记录





合格证明





质量评定记录





自检记录





焊接试验记录





材料合格证





材料代用核定单





自检





中间检查





保证焊接质量





按不同型号挂牌





核实下料品种、规格、尺寸





检验工具准备





焊工考试合格





场地和焊接工具准备





钢材，焊条准备、出合格证





准备工作





施工记录





出厂合格证明





质量评定记录





自检记录





焊接试验记录





材料合格证





材料代用核定单





自检





中间检查





保证焊接质量





按不同型号挂牌





核实下料品种、规格、尺寸





检验工具准备





焊工考试合格





场地和焊接工具准备





钢材、焊条准备、出具合格证





施工记录





出厂合格证明





质量评定记录





自检记录





焊接试验记录





材料合格证





材料代用核定单





自检





中间检查





保证焊接质量





按不同型号挂牌





核实下料品种、规格、尺寸





检验工具准备





焊工考试合格





场地和焊接工具准备





钢材、焊条准备、出具合格证





工程质量





甲方、监理、质监站、总包方





作业QC活动





构件加工精度





工程验收质量检验





焊缝质量





构件就位精度检测





焊接质量





构件就位精度





构件拼装质量





项目QC中心





结构制作组





质检组





探伤组





测量组





焊接组





吊装组





质量总负责人





项目副经理





内部信息反馈





外部信息反馈





项目经理


















































































































































































































































扫尾





摩擦面试件加工





试件养护





抗滑移系数复验





质量验收





高强螺栓投入





高强螺栓自检





高强螺栓终拧





高强螺栓初拧\复拧





长度确定





紧固轴力复验





临时螺栓拧紧





临时螺栓投入





冲钉投入





摩擦面处理





构件摩擦面复验








_1189851243.dwg

_1189852557.dwg

_1189853837.dwg

_1189850355.dwg

_1189703522.dwg

