说       明
一、设计依据
    本图系根据重庆市高速公路发展有限公司委托及有关会议精神、重庆至遂宁高速公路重庆段初步设计初步审查意见进行编制。

二、设计规范
    《公路桥涵设计通用规范》JTJ021—89

　　《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023—85

《公路工程抗震设计规范》JTJ004—89

三、技术标准
1、设计荷载：汽车—超20级，挂车—120，无人群荷载。
2、标准跨径：50米
3、桥面宽度：整体式路基为0.25+0.35+11.042+0.458=12.1米，配合路基宽度24.5米；
分离式路基为0.458+11.184+0.458=12.1米，配合路基宽度12.5米。

4、桥面横坡：2%
5、斜交角度：0°

6、桥梁主要尺寸
    主梁片数：5片（半幅路基宽）
　　预制梁长：边跨49.31米，中跨49.10米　　
        预制梁高：2.6米
    组合梁高：2.7米
    预制梁安装重量：140.1～144.0吨
7、地震基本烈度：Ⅵ度
四、主要材料
　　1、混凝土：预制T梁、现浇翼板连接缝、现浇桥面板采用50号混凝土，现浇连续段采用50号补偿收缩混凝土。
2、 预应力钢绞线：采用美国ASTMA416-90标准低松驰钢绞线，Ryb=1860Mpa，公称直径15.24mm，公称截面积140mm2，弹性模量E=195000Mpa，松弛率0.035。
3、 预应力锚具：采用OVM15系列，张拉时采用YCW250型配套千斤顶，预应力钢束管道采用预埋金属波纹管成孔。
4、 钢筋：采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋，标准应符合GB1499—91的规定，焊接的钢筋均应满足可焊要求。
5、 钢板：横隔板预埋钢板及连接钢板采用16 Mn钢 ，其余钢板为A3钢。
6、 桥面铺装：11cm厚沥青混凝土。
7、桥面防水采用FYT-1防水剂。
五、设计要点
1、 本桥型为先简支安装预制T梁，后通过现浇连续段及负弯矩区翼板连接缝、桥面板形成结构连续，再现浇余下翼板连接缝、桥面板，形成多跨连续体系。本图梁体仅按三跨一联进行结构分析，采用本院《钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁综合设计程序》（GPRBP）编号VS-A-001、《简支梁计算程序》（SSBIQ）编号VS-A-002进行计算。
2、 预制T梁及现浇桥面板按部分预应力混凝土A类构件设计。主梁由预制混凝土T梁和现浇桥面板组合而成，其共同参与受力。墩顶负弯矩由负弯矩钢束及桥面板主筋共同承担。
3、 主梁横断面由带横隔板的预制T梁及现浇钢筋混凝土桥面板组合而成，横向分配按刚接梁法计算。
4、 预制T梁混凝土的实际立方强度达到设计标号的85%以后，方可张拉预应力钢束。依次张拉N4 、N3、N2、N1钢束，初始张拉力为控制张拉力的10%，每束再分二次张拉，第一次对各钢束张拉控制张拉力的50%，再以次张拉剩余部分，两端同时对称张拉和顶锚。张拉采用钢束张拉力与伸长量“双控”施工，以张拉力为主。张拉控制应力为0.75Rby=1395Mpa。

5、 一片梁支点恒载反力和最大组合反力（KN）

	种  类
	全部恒载
	汽车组合
	挂车组合

	边梁反力
	设支座端
	1092.9
	1550.0
	1571.1

	
	结构连续端
	2435.9
	3184.2
	2924.0

	中梁反力
	设支座端
	1118.5
	1455.2
	1458.5

	
	结构连续端
	2521.5
	3064.3
	2854.9


6、 预制T梁在钢束张拉完成时，弹性上拱度如下：
	项目
	边跨
	中跨

	
	钢绞线股数
	上拱度(cm)
	钢绞线股数
	上拱度(cm)

	中梁
	12+12+12+9
	4.29
	12+9+9+9
	2.29

	边梁
	12+12+12+12
	4.90
	12+12+9+9
	3.06


7、桥面横坡由墩台支承梁形成，预制T梁翼板及桥面板顺坡浇筑，但T梁梁肋底面在横桥向须保持水平放置。
8、支座端（即伸缩缝端）的梁端空隙图中按10厘米设计，可根据当地气象资料、一联桥长的伸缩量另行设计。
9、护栏、支座、泄水管及伸缩缝等公用构造另见有关设计图纸。
六、施工注意事项
有关桥梁的施工工艺及其质量检查标准，一般均按《公路桥梁施工技术规范》办理。还应特别注意以下事项:
1、施工顺序：主梁预制，存梁一个月→架梁，焊接连续段连接钢筋→浇筑现浇连续段及墩顶部分桥面板混凝土→待混凝土的实际立方强度达到设计标号的85%后，张拉负弯矩钢束→浇筑剩余的桥面板混凝土→附属设施的施工→成桥。

2、预制梁必须设置向下的二次抛物线反拱，边跨跨中最大反拱值按4厘米考虑，中跨跨中最大反拱值按3厘米考虑，预制梁梁顶线形应与梁底线形一致。

3、预应力钢束张拉时须两端同时张拉和顶锚，张拉过程中随时注意上拱度的变化，张拉时弹性上拱与计算值的误差，建议按±0.5cm控制。张拉完毕应及时对锚具作临时防护处理。
4、预应力钢束预埋波纹管的定位要严格准确，特别是N3、N4钢束应对称张拉，N4钢束张拉50%，再张拉N3钢束。张拉过程中要随时注意梁体的侧向变形，如果过大，要采取有效措施处理。

5、预制T梁的吊装，建议采用钢丝绳直接绑缚梁体起吊，起吊位置设在距离预制梁端0.8米处。即预制T梁时在翼缘板上预先留出适当大小的孔洞，钢丝绳绕过梁体，穿过该孔洞起吊。梁底应垫有垫木及裹以麻袋片，以保护预制梁混凝土不受损伤。钢丝绳的规格由施工单位根据起吊设备能力确定。预制T梁安装就位后，用小石子混凝土对翼缘板上的预留孔洞填补。
6、预制T梁起吊时，注意保持梁体的横向稳定，架设后及时将横隔板连接钢板焊好，以增加梁的整体稳定性。
7、桥梁架设可用落地龙门架吊装，也可用架桥机吊装，架桥机在桥上行驶时，必须使架桥机重量落在梁肋上。本图按交通部西安公路科研所提供的JQJ-2A型架桥机进行验算，架桥机有关数据为：悬臂行走状态时单线反力为：前支点脱空，中支点反力83.9T，后支点反力23.98T，设计考虑单线反力由两片梁承担。若使用其它类型架桥机时，必须经过施工荷载验算方可使用。
8、预制梁顶、端横隔板侧面和预制梁端面混凝土表面应进行严格拉毛处理，最好在浇注T梁后及时进行，浇注桥面板混凝土前，应将梁顶浮浆、油污清洗干净，以保证新老混凝土结合牢固。
9、现浇桥面板混凝土，应在连续段混凝土强度达到80%后进行。
10、预制T梁及桥面板施工时注意按照《桥梁公用构造》预埋护栏、伸缩缝、泄水管等构件的预埋件。
11、T梁的预制台座须按二次抛物线型设置下挠曲线，其跨中建议预拱度见《T梁预应力钢束布置图》。

12、因桥梁跨度较大，具体桥梁设计时，应考虑竖曲线对现浇桥面混凝土厚度的影响。
七、注意事项：
    本图主梁预应力钢索仅按三孔一联进行了计算，在具体设计中，应根据实际桥孔分联情况、施工方案等影响因素，对主梁进行验算。
�PAGE \# "'Page: '#'�'"  ��





PAGE  
2

