公路工程基本建设项目概算、预算编制办法

JTG B06-2007
绿色表示在96基础上新增加部分
黄色表示对96内容调整部分
灰色表示对96中内容取消部分
费率表是最新的，在附件中看相互关系
目录

第1章 总则

第2章 概、预算编制方法

第一节：概、预算编制依据  （新增！！！）
第二节：概、预算文件组成

   第三节：概、预算项目

第四节：概、预算费用的组成

第3章 概、预算费用标准和计算方法

第1节 建筑安装工程费

第2节 设备、工具、器具及家具购置费

第3节 工程建设其他费用

第4节 预备费（原为预留费用）
第5节 回收金额

第6节 各项费用的计算程序及计算方式

附录一  公路交工前养路费

附录二  绿化补助费指标

附录三  冬雨季及夜间施工增工百分率、临时设施用工指标
附录四  概、预算项目表
附录五  封面、目录及概、预算表格样式
附录六  设备与材料的划分标准（新增！！！）
附录七  全国冬季施工气温区划分表

附录八  全国雨季施工雨量区及雨季期划分表

附录九　全国风沙地区公路施工区划表（新增！！！）
   取消

1）原附录三、材料毛重系数及单位毛重表，放到材料费计算小节中
2）原附录四、材料场外运输操作损耗率表，放到材料费计算小节中
3）原附录十、定额基价人工，材料单位重、单价表，

4）原附录十一，《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》基价表
第一章  总则
一、为构建节约型公路行业，适应公路交通建设发展的需要，合理确定和有效控制工程造价，提高公路建设项目工程造价的编制质量，规范工程造价文件的编制，根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号）的规定，结合公路行业的特点，制订《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（以下简称本办法）。（新增！！！）
二、本办法适用于新建和改建的公路工程基本建设项目工程概算、预算的编制和管理。农村公路可参照本办法执行，具体计算方法和计费标准由各省、自治区、直辖市交通主管部门制定。（新增！！！！）
三、概算或修正概算是初步设计文件或技术设计文件的重要组成部分。概算应控制在批准的建设项目可行性研究报告投资估算允许幅度范围内，概算经批准后是基本建设项目投资最高限额，是编制建设项目计划、（签定项目总承包合同，实行建设项目包干、控制预算、考核设计经济合理性和建设成本的依据）确定和控制建设项目投资的依据，是控制施工图预算的依据，是衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据，是考核建设项目投资效果的依据。设计单位应按不同的设计阶段编制概算和修正概算。编制概算或修正概算，应全面了解工程所在地的建设条件，掌握各项基础资料，正确引用规定的定额、取费标准、工资单价和材料设备价格，按本办法的规定进行编制，使概算能完整、准确地反映设计内容。

以批准的初步设计进行施工招标的工程，其标底应在批准的总概算范围内。

四、预算是施工图设计文件的重要组成部分。是设计阶段控制工程造价的主要指标，预算经审定后，（按预算承发包的工程，预算）是确定工程造价、（签订建筑安装工程合同，实行建设单位和施工单位投资包干和办理工程结算、实行经济核算）编制或调整固定资产投资计划和考核工程成本的依据。预算应根据施工图设计的工程量和施工方法，按照规定的定额、取费标准、工资单价、材料设备预算价格依本办法在开工前编制并报请批。

以施工图设计进行施工招标的工程，（施工图预算经审定后是编制工程标底的依据）经审定后的施工图预算是编制标段清单预算，工程标底或造价控制值的依据，也是分析、考核施工企业投标报价合理性的参考；对不宜实行招标而采用施工图预算加调整价结算的工程，经审定后的施工图预算可作为确定合同价款的基础或作为审查施工企业提出的施工预算的依据。
施工图预算是考核施工图设计经济合理性的依据。施工图设计应控制在批准的初步设计及其概算范围之内。如单位工程预算突破相应概算时，应分析原因，对施工图设计中不合理部分进行修改，对其合理部分应在总概算投资范围内调整解决。

五、概算、预算均由有资格的设计、工程（造价）咨询单位负责编制，编制、审核人员必须持有公路工程造价人员执业资格证书，并对工程造价文件的编制质量负责。

当一个建设项目有几个设计（咨询）单位共同承担设计时，各设计（咨询）单位应负责编制所承担设计的单项或单位工程概（预）算，（主管部门应指定）主体设计（咨询）单位应负责（统一概算）编制原则和依据、工程设备与材料价格、取费标准等的协调与统一，汇编总概（预）算，并对全部概（预）算的编制质量负责。（对实行设计招标的建设项目，概算由中标单位负责编制）
（五、根据干什么工程执行什么定额和取费标准的原则，公路工程概算、预算的工程费用中属于非公路专业的工程，应执行有关专业部和工程所在地的地区统一直接工程费定额和相应的间接费定额，但其费用应按本办法中的项目划分及计算办法编制。设计（咨询）单位应加强基本建设经济管理工作，配备和充实公路工程造价人员，切实做好概、预算的编制工作。公路工程造价人员应不断提高专业素质，掌握设计、施工情况，做好设计方案的经济比较，使技术工作和经济工作结合起来，全面、有效地提高设计质量，合理确定工程造价。
六、公路管理、养护及服务房屋应执行工程所在地的地区统一定额及相应的其他工程费和间接费定额，但其费用应按本办法中的项目划分及计算办法编制。
七、概算和预算编制必严格执行国家的方针、政策和有关制度，符合公路设计、施工技术规范。文件应达到的质量要求是：符合规定、结合实际、经济合理、提交及时、不重不漏、计算正确、字迹打印清晰、装订整齐完善。

八、设计（咨询）单位应加强基本建设经济管理工作，配备和充实公路工程造价人员，切实做好概、预算的编制工作。公路工程造价人员应不断提高专业素质，掌握设计、施工情况，做好设计方案的经济比较，使技术工作和经济工作结合起来，全面、有效地提高设计质量，合理确定工程造价。

    九、各省、自治区、直辖市交通主管部门，可在本办法的基础上结合当地实际情况制定补充规定，并报交通部备案。
第二章 概、预算编制方法

公路工程建设项目概算、预算应分别以《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》为依据。编制概、预算时应根据概、预算定额规定的各工程项目的人工、材料、机械台班消耗量和按本办法第三章规定的概、预算编制年工程所在地的人工费工日单价、材料预算单价和机械台班单价计算出各工程项目的工、料、机费用，并按本办法的规定计算各项费用。概、预算的材料、机械台班单价及各项费用的计算都应通过规定的表格反映。

各种表格的计算顺序和相互关系见图2-1。
第一节 概、预编制依据
1、 概算（修正概算）编制依据

1、 国家发布的有关法律、法规、规章、规程等。

2、 现行的《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》及本办法。

3、 工程所在地省级交通主管部门发布的补充计价依据。

4、 批准的可行性研究报告（修正概算时为初步设计文件）等有关资料。

5、 初步设计（或技术设计）图纸等设计文件。

6、 工程所在地的人工、材料、机械及设备预算价格等。

7、 工程所在地的自然、技术、经济条件等资料。

8、 工程施工方案。

9、 有关合同、协议等。
10、其他有关资料。
2、 预算编制依据

1、国家发布的有关法律、法规、规章、规程等。

2、现行的《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》及本办法。

3、工程所在地省级交通主管部门发布的补充计价依据。

4、批准的初步设计文件（或技术设计文件，若有）等有关资料。

5、施工图纸等设计文件。

6、工程所在地的人工、材料、设备预算价格等。

7、工程所在地的自然、技术、经济条件等资料。

8、工程施工组织设计或施工方案。

9、有关合同、协议等。

10、其他有关资料。

第二节：概、预算文件组成

概、预算文件由封面及目录，概、预算编制说明及全部概、预算计算表格组成。

一、封面及目录

概、预算文件的封面和扉页应按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》中的规定制作，扉页的次页应有建设项目名称，编制单位，编制、复核人员姓名并加盖资格印章，编制日期及第几册共几册等内容。目录应按概、预算表的表号顺序编排。

二、概、预算编制说明

概、预算编制完成后，应写出编制说明，文字力求简明扼要。应叙述的内容一般有：

1．建设项目设计资料的依据及有关文号，如建设项目可行性研究报告批准文件号、初步设计和概算批准文号（编修正概算及预算时），以及根据何时的测设资料及比选方案进行编制的等。

2．采用的定额、费用标准，人工、材料、机械台班单价的依据或来源，补充定额及编制依据的详细说明。

3．与概、预算有关的委托书、协议书、会议纪要的主要内容（或将抄件附后）。

4．总概、预算金额，人工、钢材、水泥、木料、沥青的总需要量情况，各设计方案的经济比较，以及编制中存在的问题。

5．其他与概、预算有关但不能在表格中反映的事项。

三、概、预算表格

公路工程概、预算应按统一的概、预算表格计算（表格式样见附录七），其中概、预算相同的表式，在印制表格时，应将概算表与预算表分别印制。

四、甲组文件与乙组文件

概、预算文件是设计文件的组成部分，按不同的需要分为两组，甲组文件为各项费用计算表，乙组文件为建筑安装工程费各项基础数据计算表（只供审批使用），（乙组文件表式征得省、自治区、直辖市交通厅同意后，结合实际情况允许变动或增加某些计算过度表式）。甲、乙组文件应按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》关于设计文件报送份数，随设计文件一并报送。报送乙组文件时，还应提供“建筑安装工程费各项基础数据计算表”的电子文档和编制补充定额的详细资料，并随同概、预算文件一并报送。
乙组文件中的“建筑安装工程费计算数据表”（08-1表）和“分项工程概（预）算表”（08-2表）应根据审批部门或建设项目业主单位的要求全部提供或仅提供其中的一种。
概、预算应按一个建设项目（如一条路线或一座独立大、中桥）进行编制。当一个编制项目需要分段或分部编制时，应根据需要分别编制，但必须汇总编制“总概（预）算汇总表”。

甲、乙组文件包括的内容如下：

    甲组文件：

· 编制说明

· 总概（预）算汇总表（01-1表）

· 总概（预）算人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02-1表）

· 总概（预）算（01表）
· 人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02表）
· 建筑安装工程费计算表（03表）

· 其他直接费、现场经费及间接综合费率计算表（04表）

· 设备、工具、器具购置费计算表（05表）

· 工程建设其他费用及回收金额计算表（06表）

· 人工、材料、机械台班单价汇总表（07表）

乙组文件：

· 建筑安装工程费计算数据表（08-1表）
· 分项工程概（预）算表（08-2表）

· 材料预算单价计算表（09表）

· 自采材料料场价格计算表（10表）

· 机械台班单价计算表（11表）

· 辅助生产工、料、机械台班单位数量表（12表） 

第三节：概、预算项目

概、预算项目应按项目表的序列及内容编制，如实际出现的工程和费用项目与项目表的内容不完全相符时，一、二、三部分和“项”的序号应保留不变，“目”、“节”、“细目”可随需要增减，并按项目表的顺序以实际出现的“目”、“节”“细目”依次排列，不保留缺少的“目”、“节”、“细目”序号。如第二部分，设备、工具、器具购置费在该项工程中不发生时，第三部分工程建设其他费用仍为第三部分。同样，路线工程第一部分第六（五）项为隧道工程，第七项为公路设施及预埋管线工程，若路线中无隧道工程项目，但其序号仍保留，公路设施及预埋管线工程仍为第七项。但如“目”或“节”或“细目”发生这样情况时，可依次递补改变序号。路线建设项目中的互通式立体交叉、辅道、支线，如工程规模较大时，也可按概、预算项目表单独编制建筑安装工程，然后将其概、预算建安工程总金额列入路线的总概、预算表中相应的项目内。

概、预算项目主要包括以下内容：

  第一部分  建筑安装工程

第1项 临时工程（原为第七项）
第2项 路基工程

第3项 路面工程

第4项 桥梁涵洞工程

第5项 交叉工程

第6项 隧道工程

第7项 公路设施及预埋管线工程（原为其他工程及沿线设施）
第8项 绿化及环境保护工程

第9项 管理、养护及服务房屋
第10项 施工技术装备费

第11项 计划利润

第12项 税金

      第二部分  设备及工具、器具购置费

      第三部分  工程建设其他费用

项目表的详细内容见附录四。
一、 独立桥梁工程概、预算项目

    独立桥梁工程概、预算项目主要包括以下内容：

      第一部分  建筑安装工程

第1项 桥头引道

第2项 基  础

第3项 下部构造

第4项 上部构造

第5项 沿线设施

第6项 调治及其他工程

第7项 临时工程

第8项 施工技术装备费

第9项 计划利润

第10项 税  金

      第二部分  设备及工具、器具购置费

      第三部分  工程建设其他费用

项目表的详细内容见附录六。
第四节：概、预算费用的组成

概、预算费用的组成如下：

	
	
	
	人工费

	
	
	
	直接工程费
	材料费

	
	
	
	
	施工机械使用费

	
	
	
	

	
	
	
	
	冬季施工增加费

	
	
	
	
	雨季施工增加费

	
	
	直接费
	其他工程费
	夜间施工增加费

	
	
	
	
	特殊地区施工增加费

	
	
	
	
	行车干扰工程施工增加费

	
	
	
	
	安全及文明施工措施（新增）

	概、

预算总 金 额
	
	
	
	施工辅助费

	
	
	
	
	临时设施费（原现场经费）

	
	建筑安装工程费
	
	
	工地转移费（原现场经费）

	
	
	

	
	
	
	
	基本费用

	
	
	
	
	主副食运费补贴（原现场经费）

	
	
	
	
	职工探亲路费（原现场经费）

	
	
	
	企业管理费
	职工取暖补贴（原现场经费）

	
	
	
	
	财务费用

	
	
	间接费
	

	
	
	
	
	养老保险费

	
	
	
	
	失业保险费

	
	
	
	规费
	医疗保险费

	
	
	
	
	住房公积金

	
	
	
	
	工伤保险费

	
	
	利润

	
	
	税金

	
	设备、工具、器具及家具购置费
	办公及生活用家具购置费

	
	
	设备、工具、器具购置费

	
	

	
	
	土地征用及拆迁补偿费用

	
	
	建设项目管理费

	
	
	研究试验费

	
	
	前期工作费（原勘察设计费）

	
	
	专项评价（估）费

	
	工程建设其他费
	施工机构迁移费

	
	
	供电贴费

	
	
	联合试运转费

	
	
	生产人员培训费

	
	
	固定资产投资方向调节税

	
	
	建设期贷款利息

	
	

	
	预备费用
	价差预备费

	
	
	基本预备费


第三章  概、预算费用标准和计算方法

第一节：建筑安装工程费

建筑安装工程费包括直接（工程）费、间接费、（施工技术装备费、计划）利润及税金。
本办法的人工费、材料费、机械使用费按工程所在地的实际价格计算，为了使以费率计算的各项费用不受各地价格波动的影响，除税金外，均以概、预算定额基价为计算基数。为了区别不同的计算基数，采用以下名称：

定额直接费——即定额基价，指按本办法附录十一规定的《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》基价表计算的费用。定额直接费是计算其他直接费的现场经费的基数。

直接费——即工、料、机费，指按本办法规定计算的工程所在地的人工费、材料费、机械使用费之和。

定额直接工程费——指定额直接费与其他直接费、现场经费之和，是计算间接费的基数。

直接工程费——指直接费与其他直接费、现场经费之和。

凡费用名称前冠以“定额”二字的均表示是以定额基价为基数计算的。
其他工程费（其他直接费、现场经费）及间接费取费标准的工程类别划分如下：

1． 人工土方：系指人工施工的路基、改河等土方工程，以及人工施工的砍树、挖根、除草、平整场地、挖盖山土等工程项目，并适用于无路面的便道工程。

2． 机械土方：系指机械施工的路基、改河等土方工程，以及机械施工的砍树、挖根、除草等工程项目。

3． 汽车运土：系指汽车、火车、拖拉机、马车运用送的路基、改河土（石）方，路面基层和面层混合料、水泥混凝土及预制构件、绿化苗、木等。
4． 人工石方：系指人工施工的路基、改河等石方工程，以及人工施工的挖盖山石项目。

5． 机械石方：系指机械施工的路基、改河等石方工程（机械打眼即属机械施工）。

6． 高级路面：系指沥青混凝土路面、厂拌沥青碎石路面和水泥混凝土路面的面层。

7． 其他路面：系指除高级路面以外的其他路面面层，各等级路面（原为次高级、中级、低级路面的）的基层、底基层、垫层、透层、粘层、封层，采用结合料稳定的路基和软土等特殊路基处理等工程，以及有路面的便道工程。

8． 构造物Ⅰ：系指无夜间施工的桥梁、涵洞、防护（包括绿化）及其他工程，交通工程及沿线设施工程（中的构造物工程，互通式立体交叉工程（包括立交桥、匝道中的路基土石方、路面、防护等工程））（设备安装及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网除外）。以及临时工程中的便桥、电力电讯线路、轨道铺设等工程项目。

9． 构造物Ⅱ：系指有夜间施工的桥梁工程。
10． 构造物Ⅲ：系指商品混凝土（包括沥青混凝土和水泥混凝土）的浇筑和外购构件及设备的安装工程。商品混凝土和外购构件及设备的费用不作为其他工程费和间接费的计算基数。

11． 技术复杂大桥：系指单孔跨径在120m以上（含120m）和基础水深在10m以上（含10m）的大桥主桥部分的基础、下部和上部工程。

12． 隧道：系指隧道工程的洞门及洞内土建工程。

13． 钢材及钢结构（原为钢桥上部）：系指钢桥及钢吊桥的上部构造，钢沉井、钢围堰、钢套箱及钢护筒等基础工程，钢索塔，钢锚箱，钢筋及预应力钢材，模数式及橡胶板式伸缩缝，钢盆式橡胶支座，四氟板式橡胶支座，金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网（及设备安装等）等工程项目。

购买路基填料的费用不作为其他工程费和间接费的计算基数。（原位于3汽车运土类别）
其他直接费、现场经费、间接费取费标准的地区类别划分见表3-1。

现场经费和间接费费用定额适用于交通部直属公路施工企业和各省、自治区、直辖市直属公路施工企业。地区（州）、市、县所属公路施工企业的现场经费和间接费费用定额，由各省、自治区、直辖市交通厅（局）根据本地区具体情况自行制定，但费用内容应与本定额一致，且不得高于本定额的费率。

表3-1地区类别划分表    

一、直接费（原为直接工程费）
直接费是由直接工程费和其他工程费组成。（原为直接工程费由直接费、其他直接费、现场经费组成）
（1） 直接工程费（原为直接费，以下同）
直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

1． 人工费

人工费系指列入概、预算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：

（1） 基本工资。系指发放生产工人的基本工资，流动施工津贴和生产工人劳动保护费，以及职工缴纳的养老、失业、医疗保险费和住房公积金等。

生产工人劳动保护费系指按国家有关部门规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，徒工服装补贴，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。

（2） 工资性补贴。系指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，地区津贴等。

（3） 生产工人辅助工资。系指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括开会和执行必要的社会义务时间的工资，职工学习，培训期的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响停工期的工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

（4） 职工福利费。系指按国家规定标准计提的职工福利费。

人工费以概、预算定额人工工日数乘以每工日人工费计算。

公路工程生产工人每工日人工费按如下公式计算：

人工费（元/ 工日）=[基本工资（元/月）+地区生活补贴（元/月）+工资性津贴（元/月）] *（1+14%）*12月/240（工日）（原为225）
式中各项说明如下：

（1） 生产工人基本工资：按不低于工程所在地政府主管部门发布的最低工资标准的1.2倍计算。

（原为表3-2）
	工资类别
	六
	七
	八
	九
	十
	十一

	基本工资
	230
	235
	246
	251
	262
	268


（2） 地区生活补贴：指国家规定的边远地区生活补贴、特区补贴。

（3） 工资性津贴：指物价补贴，煤、燃气补贴，交通费补贴、住房补贴等。
以上各项标准（原为除（1）不调整外，（2（3）项）由各省、自治区、直辖市公路（交通）工程造价（定额）管理站根据当地人民政府的有关规定核定后公布执行，并抄送交通部公路司备案，并应根据最低工资标准的变化情况及时调整公路工程生产工人工资标准。
人工费单价仅作为编制概、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2． 材料费

材料费系指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构（配）件、零件、半成品、成品的用量和周转材料的摊销量，按工程所在地的材料预算价格计算的费用。

材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。

材料预算价格=（材料原价+运杂费）*（1+场外运输损耗率）*（1+采购及保管费率）—包装品回收价值

（1） 材料原价

各种材料原价按以下规定计算。

外购材料：国家或地方的工业产品，按工业产品出厂价格或供销部门的供应价格计算，并根据情况加计供销部门手续费和包装费。如供应情况、交货条件不明确时，可采用当地规定的价格计算。

地方性材料：地方性材料包括外购的砂、石材料等，按实际调查价格或当地主管部门规定的预算价格计算。

自采材料：自采的砂、石、粘土等到自采材料，按定额中开采单价加辅助生产间接费（原为辅助生产现场经费）和矿产资源税（如有）计算。

材料原价应按实计取。各省、自治区、直辖市公路（交通）工程造价（定额）管理站应通过调查，编制本地区的材料价格信息，供编制概、预算使用。

（2） 运杂费

运杂费系指材料自供应地点至工地仓库（施工地点存放材料的地方）的运杂费用，包括装卸费、运费，如果发生，还应计囤存费及其他杂费（如过磅、标签、支撑加固、路桥通行等费用）。

通过铁路、水路和公路运输部门运输的材料，按铁路、航运和当地交通部门规定的运价计算运费。

施工单位自办的运输，单程运距15km以上（原为30KM以上）的长途汽车运输按当地交通部门规定的统一运价计算运费；单程运距5~15km的（原为30KM以内的运输）汽车运输按当地交通部门规定的统一运价计算运费。当工程所在地交通不便、社会运输力量缺乏时，如边远地区和某些山岭区，允许（原为单程在10KM至30KM的汽车运输）按当地交通部门规定的统一运价加50%计算运费；单程运距5km及以内（原为10KM以内的）的汽车运输以及人力场外运输，按预算定额计算运费，其中人力装卸和运输另按人工费加计辅助生产间接费（原为辅助生产现场经费）。
一种材料如有两个以上的供应点时，都应根据不同的运距、运量、运价采用加权平均的方法计算运费。

由于预算定额中汽车运输台班已考虑工地便道特点，以及定额中已计入了“工地小搬运”项目，因此平均运距中汽车运输便道里程不得乘调整系数，也不得在工地仓库或堆料场之外再加场内运距或二次倒运的运距。

有容器或包装的材料及长大轻浮材料，应按表3-1规定的毛重计算。桶装沥青、汽油、柴油按每吨摊销一个旧汽油桶计算包装费（不计回收）。

（3） 场外运输损耗

场外运输损耗系指有些材料在正常的运输过程中发生的损耗，这部分损耗应摊入材料单价内。材料场外运输操作损耗率见表3-2。

材料毛重系数及单位毛量表                                                  表3-1
	材料名称
	单位
	毛重系数
	单位毛重

	爆破材料
	t
	1.35
	－

	水泥、块状沥青
	t
	1.01
	－

	铁钉、铁件、焊条
	t
	1.10
	－

	液体沥青、液体燃料、水
	t
	桶装1.17,油罐车装1.00
	－

	木料
	m3
	－
	1.000t

	草袋
	个
	－
	0.004t


材料场外运输操作损耗率表（％）

	材料名称
	场外运输（包括一次装卸）
	每增加一次装卸

	块状沥青
	0.5
	0.2

	石屑、碎砾石、砂砾、煤渣、工业废渣、煤
	1.0
	0.4

	砖、瓦、桶装沥青、石灰、粘土
	3.0
	1.0

	草   皮
	7.0
	3.0

	水泥（袋装、散装）
	1.0
	0.4

	砂
	一般地区
	2.5
	1.0

	
	多风地区
	5.0
	2.0


注：汽车运水泥如运距超过500km时，增加损耗率：袋装0.5%。

（4） 采购及保管费

材料采购及保管费系指材料供应部门（包括工地仓库以及各级材料管理部门）在组织采购、供应和保管材料过程中，所需的各项费用及工地仓库的材料储存损耗。
材料采购及保管费，以材料的原价加运杂费及场外运输损耗的合计数为基数，乘以采购保管费率计算。材料的采购及保管费费率为2.5%。

外购的构件、成品及半成品的预算价格，其计算方法与材料相同，但（设备、）构件（如外购的钢桁梁、钢筋混凝土构件及加工钢材等半成品）的采购保管费率为1%。
商品混凝土预算价格的计算方法与材料相同，但其采购保管费率为0.
3． 施工机械使用费

施工机械使用费系指列入概、预算定额的施工机械台班数量，按相应的机械台班费用定额计算的施工机械使用费和小型机具使用费。

施工机械台班预算价格应按交通部公布的《公路工程机械台班费用定额》计算，台班单价由不变费用和可变费用组成。不变费用包括折旧费、大修理费、经常修理费、安装拆卸及辅助设施费等；可变费用包括机上人员人工费、动力燃料费、养路费及车船使用税。可变费用中的人工工日数及动力燃料消耗量，应以机械台班费用定额中的数值为准。台班人工费工日单价同生产工人人工费单价。动力燃料费用则按材料费的计算规定计算。

当工程用电为自行发电时，电动机械每kw.h（度）电的单价可由下述近似公式计算：

A=0.24K/N（原0.34）
式中：A——每kw.h电单价（元）；

K——发电机组的台班单价（元）；

N——发电机组的总功率（kw）。

二、其他工程费（原其他直接费，以下同）
其他工程费系指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用。内容包括冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费（原为高在施工增加费、沿海地区施工增加费）、行车干扰工程施工增加费、安全及文明施工措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等九（原为七）项。公路工程中的水、电费及因场地狭小等特殊情况而发生的材料二次搬运等其他工程费已包括在概、预算定额中，不再另计。

1． 冬季施工增加费

冬季施工增加费系指按照《公路施工及验收规范》所规定的冬季施工要求，为保证工程质量和安全生产所需采取的防寒保温设施，工效降低和机械作业率降低以及技术操作过程的改变等所增加的有关费用，以及工地临时取暖费等。（调整到企业管理费基本费用中的第2条办公费用中）
冬季施工增加费的内容包括：

1 因冬季施工所需增加的一切人工、机械与材料的支出。

2 施工机具所需修建的暖棚（包括拆、移），增加油脂及其他保温设备费用。

3 因施工组织设计确定，需增加的一切保温、加温及照明等有关支出。

4 与冬季施工有关的其他各项费用，如清除工作地点的冰雪等费用。

冬季气温区的划分是根据气象部门提供的满十五年以上的气温资料确定的。每年秋冬第一次连续5天出现室外日平均温度在5℃以下，日最低温度在-3℃以下的第一天算起，至第二年春夏最后一次连续5天出现同样温度的最末一天为冬季期。冬季期内平均气温在-1℃以上者为冬一区，-1~-4℃者为冬二区,-4~-7℃者为冬三区,-7~-10℃者为冬四区,-10~-14℃者为冬五区,-14℃以下为冬六区.冬一区内平均气温低于0℃的连续天数在70天以内的为Ⅰ副区，70天以上的为Ⅱ副区，冬二区内平均气温低于0℃的连续天数在100天以内的为Ⅰ副区，100天以上的为Ⅱ副区。

气温高于冬一区，但砖石混凝土工程施工须采取一定措施的地区为准冬季区，准冬季区分两个副区，简称准一区、准二区。凡一年内日最低气温在0℃以下的天数多于20天的，日平均气温在0℃以下的天数少于15天的为准一区，多于15天的为准二区。

全国各地的冬季区划分见附录七。若当地气温资料与附录七中划定的冬季气温区划分有较大出入时，可按当地气温资料及上述划分标准确定工程据地的冬季气温区。

冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准。为了简化计算手续，采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费。一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费。

冬季施工增加费以各类工程的直接工程费（原为定额直接费）之和为基数，按工程所在地的气温区选用表3-3的费率计算。
2.雨季施工增加费

雨季施工增加费系指雨季期间施工为保证工程质量和安全生产所需采取的防雨、排水、防潮和防护措施（原为防潮措施费）、材料费、工效降低和机械作业率降低以及技术作业过程的改变，所需增加的有关费用。
雨季施工增加的内容包括：

①因雨季施工所需增加的工、料、机费用的支出，包括工作效率的降低及易被雨水冲毁的工程所增加的工作内容等（如基坑坍塌和排水沟等堵塞的清理、路基边坡冲沟的填被等）。

②路基土方工程的开挖和运输，因雨季施工（非土壤中水影响）而影响的粘除工具，降低工效所增加的费用。

③因防止雨水必须采取的防护措施的费用，如挖临时排水沟、防止基坑坍塌所需的支撑、挡板等 。

④材料因受潮设备的费用。

⑤增加防雨、防潮设备的费用。

⑥其他有关雨季施工所需增加的费用，如因河水高涨致使工作困难而增加的费用等。
雨量区和雨季期的划分，是根据气象部门提供的满15年以上的降雨资料确定的。凡月平均降雨天数在10天以上，月平均日降雨量在3.5～5mm之间者为Ⅰ区。月平均日降雨量在5mm以上者为Ⅱ区。全国各地雨量区及雨季期的划分见附录八。若当地气象资料与附录八所划定的雨量区及雨季期出入较大时，可按当地气象资料及上述划分标准确定工程所在地的雨量区及雨季期。
    雨季施工增加费的计算方法。是将全国划分为若干雨量区和雨季期，并根据各类工程的特点规定各雨量区和雨季期的取费标准，采用全年平均摊销的方法，即不论是否在雨季施工，均按规定的取费标准计取雨季施工增加费。

一条路线通过不同的雨量区和雨季期时，应分别计算雨季施工增加费或按工程量比例求得平均的增加率，计算全线雨季施工增加费。

雨季施工增加费以各类工程的直接工程费（原为定额直接费）之和为基数，按工程所在地的雨量区、雨季期选用表3-4的费率计算。

冬季施工增加费费率表（%）                                                   表3-3

	
	冬季期平均温度（℃）
	
	准一区
	准二区

	
	-1以上
	-1～-4
	-4～-7
	-7～-10
	-10～-14
	-14以下
	
	

	
	冬一区
	冬二区
	冬三区
	冬四区
	冬五区
	冬六区
	
	

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	
	
	
	
	

	人工土方
	0.28
	0.44
	0.59
	0.76
	1.44
	2.05
	3.07
	4.61
	-
	-

	机械土方
	0.43
	0.67
	0.93
	1.17
	2.21
	3.14
	4.71
	7.07
	-
	-

	汽车运土
	0.08
	0.12
	0.17
	0.21
	0.40
	0.56
	0.84
	1.27
	-
	-

	人工石方
	0.06
	0.10
	0.13
	0.15
	0.30
	0.44
	0.65
	0.98
	-
	-

	机械石方
	0.08
	0.13
	0.18
	0.21
	0.42
	0.61
	0.91
	1.37
	-
	-

	高级路面
	0.37
	0.52
	0.72
	0.81
	1.48
	2.00
	3.00
	4.50
	0.06
	0.16

	其他路面
	0.11
	0.20
	0.29
	0.37
	0.62
	0.80
	1.20
	1.80
	-
	-

	构造物Ⅰ
	0.34
	0.49
	0.66
	0.75
	1.36
	1.84
	2.76
	4.14
	0.06
	0.15

	构造物Ⅱ
	0.42
	0.60
	0.81
	0.92
	1.67
	2.27
	3.40
	5.10
	0.08
	0.19

	构造物Ⅲ
	0.83
	1.18
	1.60
	1.81
	3.29
	4.46
	6.69
	10.03
	0.15
	0.37

	技术复杂大桥
	0.48
	0.68
	0.93
	1.05
	1.91
	2.58
	3.87
	5.81
	0.08
	0.21

	隧  道
	0.10
	0.19
	0.27
	0.35
	0.58
	0.75
	1.12
	1.69
	-
	-

	钢材及钢结构
	0.02
	0.05
	0.07
	0.09
	0.15
	0.19
	0.29
	0.43
	-
	-


雨季施工增加费费率表（%）                                         表3-4

	
	1
	1.5
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	7
	8

	
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	人工土方
	0.04
	0.05
	0.07
	0.11
	0.09
	0.13
	0.11
	0.15
	0.13
0.123

	0.17

0.17
0.174
	0.15
	0.20
	0.17
	0.23
03

	0.19
	0.26
	0.21
	0.31
	0.36
	0.42

	机械土方
	0.04
	0.05
	0.07
	0.11
	0.09
	0.13
	0.11
	0.15
	0.13
	0.17
	0.15
	0.20
	0.17
	0.23
	0.19
	0.27
	0.22
	0.32
	0.37
	0.43

	汽车运土
	0.04
	0.05
	0.07
	0.11
	0.09
	0.13
	0.11
	0.16
	0.13
	0.19
	0.15
	0.22
	0.17
	0.25
	0.19
	0.27
	0.22
	0.32
	0.37
	0.43

	人工石方
	0.02
	0.03
	0.05
	0.07
	0.06
	0.09
	0.07
	0.11
	0.08
	0.13
	0.09
	0.15
	0.10
	0.17
	0.12
	0.19
	0.15
	0.23
	0.27
	0.32

	机械石方
	0.03
	0.04
	0.06
	0.10
	0.08
	0.12
	0.10
	0.14
	0.12
	0.16
	0.14
	0.19
	0.16
	0.22
	0.18
	0.25
	0.20
	0.29
	0.34
	0.39

	高级路面
	0.03
	0.04
	0.06
	0.10
	0.08
	0.13
	0.10
	0.15
	0.12
	0.17
	0.14
	0.19
	0.16
	0.22
	0.18
	0.25
	0.20
	0.29
	0.34
	0.39

	其他路面
	0.03
	0.04
	0.06
	0.09
	0.08
	0.12
	0.09
	0.14
	0.10
	0.16
	0.12
	0.18
	0.14
	0.21
	0.16
	0.24
	0.19
	0.28
	0.32
	0.37

	构造物Ⅰ
	0.03
	0.04
	0.05
	0.08
	0.06
	0.09
	0.07
	0.11
	0.08
	0.13
	0.10
	0.15
	0.12
	0.17
	0.14
	0.19
	0.16
	0.23
	0.27
	0.31

	构造物Ⅱ
	0.03
	0.04
	0.05
	0.08
	0.07
	0.10
	0.08
	0.12
	0.09
	0.14
	0.11
	0.16
	0.13
	0.18
	0.15
	0.21
	0.17
	0.25
	0.30
	0.34

	构造物Ⅲ
	0.06
	0.08
	0.11
	0.17
	0.14
	0.21
	0.17
	0.25
	0.20
	0.30
	0.23
	0.35
	0.27
	0.40
	0.31
	0.45
	0.35
	0.52
	0.60
	0.69

	技术复杂大桥
	0.03
	0.05
	0.07
	0.10
	0.08
	0.12
	0.10
	0.14
	0.12
	0.16
	0.14
	0.19
	0.16
	0.22
	0.18
	0.25
	0.20
	0.29
	0.34
	0.39

	隧    道
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	
	
	－
	－
	－
	
	－
	－
	－
	－
	－
	

	钢材及钢结构
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	
	
	－
	－
	－
	
	－
	－
	－
	－
	－
	


室内管道及设备安装工程不计雨季施工增加费。
3．夜间施工增加费

夜间施工增加费系指根据设计、施工的技术要求和合理的施工进度要求，必须在夜间连续施工而发生的工效降低、夜班津贴以及有关照明设施（包括所需照明设施的安拆、摊销、维修及油燃料、电）等增加的费用。

夜间施工增加费按夜间施工工程项目（如桥梁工程项目包括上、下部构造全部工程）的直接工程费之和为基数，按表3-5的费率计算。（原为定额直接费之和的0.5%计算）
夜间施工增加费费率表（％）    









表3-5

	工程类别
	费率

	构造物Ⅱ
	0.35

	构造物Ⅲ
	0.70

	技术复杂大桥
	0.35

	钢材及钢结构
	0.35


注：设备安装工程及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网等不计夜间施工增加费。
4． 特殊地区施工增加费（原为高原施工增加费、沿海地区施工增加费）
特殊地区施工增加费包括高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费和沿海地区增加费三项。

①高原地区施工增加费
高原地区施工增费系指在海拔高度1500m（原为2000米）以上地区施工，由于受气候、气压的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。该费用以各类工程人工费和机械使用费（原为定额直接费）之和为基数，按表3-6的费率计算。
一条路线通过两个以上（含两个）不同的海拔高度分区时，应分别计算高原地区施工增加费或按工程量比例求得平均的增加率，计算全线高原地区施工增加费。
高原地区施工增加费费率表（%） 







表3-6
	工程类别
	海拔高度（m）

	
	1501~2000
	2001~2500

254000
	2501~3000
	3001~2500

254000
	3501~4000
	4001~4500

254000
	4501~5000
	5000以上

	人工土方
	7.00
	13.25
	19.75
	29.75
	43.25
	60.00
	80.00
	110.00

	机械土方
	6.56
	12.60
	18.66
	25.60
	36.05
	49.08
	64.72
	83.80

	汽车运土
	6.50
	12.50
	18.50
	25.00
	35.00
	47.50
	62.50
	80.00

	人工石方
	7.00
	13.25
	19.75
	29.75
	43.25
	60.00
	80.00
	110.00

	机械石方
	6.71
	12.82
	19.03
	27.01
	38.50
	52.80
	69.92
	92.72

	高级路面
	6.58
	12.61
	18.69
	25.72
	36.26
	49.41
	65.17
	84.58

	其他路面
	6.73
	12.84
	19.07
	27.15
	38.74
	53.17
	70.44
	93.60

	构造物Ⅰ
	6.87
	13.06
	19.44
	28.56
	41.18
	56.86
	75.61
	102.47

	构造物Ⅱ
	6.77
	12.90
	19.17
	27.54
	39.41
	54.18
	71.85
	96.03

	构造物Ⅲ
	6.73
	12.85
	19.08
	27.19
	38.81
	53.27
	70.57
	93.84

	技术复杂大桥
	6.70
	12.81
	19.01
	26.94
	38.37
	52.61
	69.65
	92.27

	隧  道
	6.76
	12.90
	19.16
	27.50
	39.35
	54.09
	71.72
	95.81

	钢 结 构
	6.78
	12.92
	19.20
	27.66
	39.62
	54.50
	72.30
	96.80


②风沙地区施工增加费

风沙地区施工增加费系指在沙漠地区施工时，由于受风沙影响，按照施工及验收规范的要求，为保证工程质量和安全生产而增加的有关费用，内容包括防风、防沙及气候影响的措施费，材料费，人工、机械效率降低增加的费用，以及积沙、风蚀的清理修复等费用。

   风沙地区的划分，根据《公路自然区划标准》、《沙漠地区公路建设成套技术研究报告》的公路自然区划和沙漠公路区划，结合风沙地区的气候状况将风沙地区分为三区九类；半干旱、半湿润沙地为风沙一区，干旱、极干旱寒冷沙漠地区为风沙二区，极干旱炎热沙漠地区为风沙三区；根据覆盖度（沙漠中植被、戈壁等覆盖程度）又将每区分为固定沙漠（覆盖度＞50%），半固定沙漠（覆盖度＞10%～50%）、流动沙漠（覆盖度＜10％）三类，覆盖度由工程勘探设计人员在公路工程勘察设计时确定。

   全国风沙地区公路施工区划见附录九。若当地气象资料及自然特征与附录九中的风沙地区划分有较大的出入时，由项目所在省、自治区、直辖市公路（交通）工程造价（定额）管理站按当地气象资料和自然特征及上述划分标准确定工程所在地的风沙区划，并抄送交通部公路司备案。

一条路线穿过两个以上不同风沙区，按路线长度经过不同的风沙区加权计算项目全线风沙地区施工增加费。

风沙地区施工增加费以各类工程的人工费和机械使用费之和为基数，根据工程所在地的风沙区划及类别，按表3-7的费率计算。
③沿海地区工程施工增加费

沿海地区工程施工增加费系指工程项目在沿海地区施工受海风、海浪和潮汐的影响，致使人工、机械效率降低等所需增加的费用。本项费用，由沿海各省、自治区、直辖市交通厅（局）制定具体的适用范围（地区），并抄送交通部公路司备案。

沿海地区工程施工增加费以各类工程的直接工程费（原为定额直接费）之和为基数，按表3-8的费率计算。

沿海地区工程施工增加费费率表（%）        表3-8
	工程类别
	费率

	构造物Ⅱ
构造物Ⅲ
技术复杂大桥

钢材及钢结构
	0.15
0.15

0.15

0.15


风沙地区施工增加费费率表（％）               表3-7

	
	风沙一区
	风沙二区
	风沙三区

	
	沙漠类型

	
	固定
	半固定
	流动
	固定
	半固定
	流动
	固定
	半固定
	流动

	人工土方
	6.00
	11.00
	18.00
	7.00
	17.00
	26.00
	11.00
	24.00
	37.00

	机械土方
	4.00
	7.00
	12.00
	5.00
	11.00
	17.00
	7.00
	15.00
	24.00

	汽车运输
	4.00
	8.00
	13.00
	5.00
	12.00
	18.00
	8.00
	17.00
	26.00

	人工石方
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	

	机械石方
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	高级路面
	0.50
	1.00
	2.00
	1.00
	2.00
	3.00
	2.00
	3.00
	5.00

	其他路面
	2.00
	4.00
	7.00
	3.00
	7.00
	10.00
	4.00
	10.00
	15.00

	构造物Ⅰ
	4.00
	7.00
	12.00
	5.00
	11.00
	17.00
	7.00
	16.00
	24.00

	构造物Ⅱ

构造物Ⅲ

技术复杂大桥

隧   道
	－

－

－

－
	―

―

－

－
	－

－

－

－
	－

－

－

－
	－

－

－

－
	－

－

－

－
	－

－

－

－
	－

－

－

－
	－

－

－

－

	钢 结 构
	1.00
	2.00
	4.00
	1.00
	3.00
	5.00
	2.00
	5.00
	7.00


5、行车干扰工程施工增加费

行车干扰工程施工增加费系指由于边施工边维护通车，受行车干扰的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。该费用以受行车影响部分的工程项目的人工费和机械使用费（原为定额直接费）之和为基数，按表3-9的费率计算。
6、安全及文明施工措施费

    安全及文明施工措施费系指工程施工期间为满足安全生产、文明施工、职工健康生活所发生的费用。不包括施工期间为保证交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌的费用，需要时，应根据设计要求计算。安全及文明施工措施费以各类工程的直接工程费之和为基数，按表3-10的费率计算。
行车干扰工程施工增加费费率表（%） 表3-9
	工程类别
	施工期平均每周夜双向行车次数（汽车兽力车合计）

	
	51~100
	101~500
	501~1000
	1001~2000
	2001~3000
	3001~4000
	4001~5000
	5000以上

	人工土方
	1.64
	2.46
	3.28
	4.10


	4.76
	5.29
	5.86
	6.44

	机械土方
	1.39
	2.19
	3.00
	3.89
	4.51
	5.02
	5.56
	6.11

	汽车运土
	1.36
	2.09
	2.85
	3.75
	4.35
	4.84
	5.36
	5.89

	人工石方
	1.66
	2.40
	3.33
	4.06
	4.71
	5.24
	5.81
	6.37

	机械石方
	1.16
	1.71
	2.38
	3.19
	3.70
	4.12
	4.56
	5.01

	高级路面
	1.24
	1.87
	2.50
	3.11
	3.61
	4.01
	4.45
	4.88

	其他路面
	1.17
	1.77
	2.36
	2.94
	3.41
	3.79
	4.20
	4.62

	构造物Ⅰ
	0.94
	1.41
	1.89
	2.36
	2.74
	3.04
	3.37
	3.71

	构造物Ⅱ
	0.95
	1.43
	1.90
	2.37
	2.75
	3.06
	3.39
	3.72

	构造物Ⅲ
	0.95
	1.42
	1.90
	2.37
	2.75
	3.05
	3.38
	3.72

	技术复杂大桥
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	隧  道
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	钢 结 构
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


安全及文明施工措施费费率表（％）     表3-10

	工程类别
	费率

	人工土方
	0.59

	机械土方
	0.59

	汽车运输
	0.21

	人工石方
	0.59

	机械石方
	0.59

	高级路面
	1.00

	其他路面
	1.02

	构造物Ⅰ
	0.72

	构造物Ⅱ
	0.78

	构造物Ⅲ
	1.57

	技术复杂大桥
	0.86

	隧  道
	0.73

	钢材及钢结构
	0.53


注：设备安装工程按表中费率的50%计算。
7、临时设施费（原为现场经费中第一项临时设施费）
临时设施费系指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等，但不包括概、预算定额中临时工程在内。

临时设施包括：临时生活及居住房屋（包括职工家属房屋及探亲房屋）{原为临时宿舍}、文化福利及公用房屋（如广播室、文体活动室等）和生产、办公房屋{原为办公室、}（如仓库、加工厂、加工棚、发电站、变电站、空压机站、停机棚等），工地范围内的各种临时的工作便道（包括汽车、马车、架子车道）、人行便道，工地临时用水、用电的水管支线和电线支线，临时构筑物（如水井、水塔等）以及其他小型临时设施。
临时设施费用内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

临时设施费以各类工程的直接工程费（原为定额直接费）之和为基数，按表3-11的费率计算。
临时设施费费率表  表3-11
	工程类别
	费率

	
	

	人工土方
	1.57

	机械土方
	1.42

	汽车运输
	0.92

	人工石方
	1.60

	机械石方
	1.97

	高级路面
	1.92

	其他路面
	1.87

	构造物Ⅰ
	2.65

	构造物Ⅱ
	3.14

	构造物Ⅲ
	5.81

	技术复杂大桥
	2.92

	隧  道
	2.57

	钢 结 构
	2.48


8、施工辅助费

施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。

生产工具用具使用费系指施工所需不属于固定资产的生产工具、检验、试验用具及仪器、仪表等的购置、摊销和维修费，以及支付给工人自备工具的补贴费。
检验试验费系指对建筑材料、构件和建筑安装工程进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品的费用，以及技术革新和研究试验费。但不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验、对构件破坏性试验及其他特殊要求检验的费用。

施工辅助费以各类工程的直接工程费（原为定额直接费）之和为基数，按表3-12的费率计算。

施工辅助费费率表（%）  表3-12
	工程类别
	费率

	人工土方
	0.89

	机械土方
	0.49

	汽车运输
	0.16

	人工石方
	0.85

	机械石方
	0.46

	高级路面
	0.80

	其他路面
	0.74

	构造物Ⅰ
	1.30

	构造物Ⅱ
	1.56

	构造物Ⅲ
	3.03

	技术复杂大桥
	1.68

	隧  道
	1.23

	钢材及钢结构
	0.56


9、工地转移费（原为现场经费中其他单项费中第四项）
工地转移费系指施工企业根据建设任务的需要，由已竣工的工地或后方基地迁至新工地的搬迁费用，其内容包括：

① 施工单位全体职工及随职工迁移的家属向新工地转移的车费、家具行李运费、途中住宿费、行程补助费、杂费及工资与工资附加费等；

② 公物、工具、施工设备器材、施工机械的运杂费，以及外租机械的往返费及本工程内部各工地之间施工机械、设备、公物、工具的转移费等；

③ 非固定工人进退场及一条路线中各工地转移的费用。
工地转移费以各类工程的直接工程费（原为定额直接费）之和为基数，按表3-13的费率计算。

工地转移费率表（%）  表3-13
	工程类别
	工地转移距离（km）

	
	50
	100
	300
	500
	1000
	每增加100

	人工土方
	0.15
	0.21
	0.32
	0.43
	0.56
	0.03

	机械土方
	0.50
	0.67
	1.05
	1.37
	1.82
	0.08

	汽车运输
	0.31
	0.40
	0.62
	0.82
	1.07
	0.05

	人工石方
	0.16
	0.22
	0.33
	0.45
	0.58
	0.03

	机械石方
	0.36
	0.43
	0.74
	0.97
	1.28
	0.06

	高级路面
	0.61
	0.83
	1.30
	1.70
	2.27
	0.12

	其他路面
	0.56
	0.75
	1.18
	1.54
	2.06
	0.10

	构造物Ⅰ
	0.56
	0.75
	1.18
	1.54
	2.06
	0.11

	构造物Ⅱ
	0.66
	0.89
	1.40
	1.83
	2.45
	0.13

	构造物Ⅲ
	1.31
	1.77
	2.77
	3.62
	4.85
	0.25

	技术复杂大桥
	0.75
	1.01
	1.58
	2.06
	2.76
	0.14

	隧  道
	0.52
	0.71
	1.11
	1.45
	1.94
	0.10

	钢材及钢结构
	0.72
	0.97
	1.51
	1.97
	2.64
	0.13


备注：①转移距离以工程承包单位（如工程处、工程公司等）转移前后驻地距离或两路线中点的距离为准；②编制概（预）算时，如施工单位不明确时，高速、一级公路及独立大桥、隧道按省城（自治区首府）至工地的里程，二级及以下公路按地（市、盟）至工地的里程计算工地转移费，
③工地转移里程数在表列里程之前时，费率可内插计算。
④工地转移距离在50km以内的工程不计取本项费用。
三、间接费（新间接费合并原现场经费（除工地转移）与原间接费，同时增加规费）
间接费由规费、企业管理费两项组成。
（1） 规费

规费系指政府和有关权力部门规定施工企业必须缴纳的费用（简称规费）。包括：

1、 养老保险费：系指施工企业按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

2、 失业保险费：系指施工企业按国家规定标准为职工缴纳的失业保险费。

3、 医疗保险费：系指施工企业按规定标准为职工的基本医疗保险费和生育保险费。

4、 住房公积金：系指施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5、 工伤保险费：系指施工企业按规定标准为职工缴纳的工伤保险费。

各项规定以各类工程的人工费之和为基数，按国家或工程所在地相关部门规定的标准计算。
（2） 企业管理费

    企业管理费系指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的管理费用，内容包括（此条移到基本费用中的解释中）
企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和财务费用五项组成。（新的企业管理费中即原现场经费中除工地转移外与原企业管理费合并费用项）
1、基本费用（原企业管理费+现场经费中的基本费用）
企业管理费基本费用系指施工企业为组织施工生产和经营管理所需的费用，内容包括：

1) 管理人员工资：系指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费以及缴纳的养老、失业、医疗、生育、工伤保险费和住房公积金等。
2) 办公费：系指企业办公文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖（包括现场临时宿舍取暖）用煤（气）等费用。
3) 差旅交通费：是指职工因公出差和工作调动（包括随行家属的旅费）的差旅费，住勤补助费，市内交通及误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，以及管理部门使用的交通工具油料、燃料、牌照及养路费等。

4) 固定资产使用费：系指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧，大修、维修或租赁费等。
5) 工具用具使用费：系指企业管理使用的不属于固定资产的生产工具、用具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。

6) 劳动保险费：系指企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退休金（包括提取的离职退休职工劳保统筹基金）、价格补贴、医药费、职工退职金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离休干部的各项经费。
7) 工会经费：系指企业按职工工资总额2%计提的工会经费。

8) 职工教育经费：是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额的1。5%计提的费用。

9) 保险费：系指企业财产保险、管理用车辆等保险费用。
10) 工程保修费：系指工程竣工交付使用后，在规定保修期以内的修理费用。

11) 工程排污费：系指施工现场按规定缴纳的排污费用（）
12) 税金：系指企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税及土地使用费。

13) 其他费用：指上述项目以外的其他必要的费用支出，包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、投标费、公证费、定额测定费、法律顾问费、审计费、咨询费、上级管理费等。

14) 职工养老保险及待业保险费：是指职工退休养老金的积累及按规定标准计提的职工待业保险费用

基本费用以各类工程的直接工程费（原为定额直接工程费）之和为基数，按表3-14的费率计算。

基本费用费率表（%）表3-14
	工程类别
	费率

	人工土方
	3.36

	机械土方
	3.26

	汽车运输
	1.44

	人工石方
	3.45

	机械石方
	3.28

	高级路面
	1.91

	其他路面
	3.28

	构造物Ⅰ
	4.44

	构造物Ⅱ
	5.53

	构造物Ⅲ
	9.79

	技术复杂大桥
	4.72

	隧  道
	4.22

	钢材及钢结构
	2.42


2、主副食运费补贴（原现场经费中其他单项费用）
主副食运费补贴系指施工企业在远离城镇及乡村的野外施工购买生活必需品所需的费用。该费用以各类工程的直接费（原为定额直接费）之和为基数，按表3-15的费率计算。

主副食运费补贴费费率表（％）  表3-15
	工程类别
	综合里程（km）

	
	1
	3
	5
	8
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	每增加10

	人工土方
	0.17
	0.25
	0.31
	0.39
	0.45
	0.56
	0.67
	0.76
	0.89
	1.06
	1.22
	0.16

	机械土方
	0.13
	0.19
	0.24
	0.30
	0.35
	0.43
	0.52
	0.59
	0.69
	0.81
	0.95
	0.13

	汽车运输
	0.14
	0.20
	0.25
	0.32
	0.37
	0.45
	0.55
	0.62
	0.73
	0.86
	1.00
	0.14

	人工石方
	0.13
	0.19
	0.24
	0.30
	0.34
	0.42
	0.51
	0.58
	0.67
	0.80
	0.92
	0.12

	机械石方
	0.12
	0.18
	0.22
	0.28
	0.33
	0.41
	0.49
	0.55
	0.65
	0.76
	0.89
	0.12

	高级路面
	0.08
	0.12
	0.15
	0.20
	0.22
	0.28
	0.33
	0.38
	0.44
	0.52
	0.60
	0.08

	其他路面
	0.09
	0.12
	0.15
	0.20
	0.22
	0.28
	0.33
	0.38
	0.44
	0.52
	0.61
	0.09

	构造物Ⅰ
	0.13
	0.18
	0.23
	0.28
	0.32
	0.40
	0.49
	0.55
	0.65
	0.76
	0.89
	0.12

	构造物Ⅱ
	0.14
	0.20
	0.25
	0.30
	0.35
	0.43
	0.52
	0.60
	0.70
	0.83
	0.96
	0.13

	构造物Ⅲ
	0.25
	0.36
	0.45
	0.55
	0.64
	0.79
	0.96
	1.09
	1.28
	1.51
	1.76
	0.24

	技术复杂大桥
	0.11
	0.16
	0.20
	0.25
	0.29
	0.36
	0.43
	0.49
	0.57
	0.68
	0.79
	0.11

	隧  道
	0.11
	0.16
	0.19
	0.24
	0.28
	0.34
	0.42
	0.48
	0.56
	0.66
	0.77
	0.10

	钢材及钢结构
	0.11
	0.16
	0.20
	0.26
	0.30
	0.37
	0.44
	0.50
	0.59
	0.69
	0.80
	0.11


（1）综合里程=粮食运距×0.06+燃料运距×0.09+蔬菜运距×0.15+水运距×0.70；粮食、燃料、蔬菜、水的运距均为全线平均运距；
（2）综合里程数在表列里程之间时，费率可内插：
（3）综合里程在1km以内的工程不计取本项费用。
3、职工探亲路费
职工探亲路费系指按照有关规定施工企业在探亲期间发生的往返车船费、市内交通费和途中住宿费等费用。该费用以各类工程的直接费（原为定额直接费）之和为基数，
按表3-16的费率计算。（取消了按一般省及边远地区的划分费率档）
	工程类别
	费率

	人工土方
	0.10

	机械土方
	0.22

	汽车运输
	0.14

	人工石方
	0.10

	机械石方
	0.22

	高级路面
	0.14

	其他路面
	0.16

	构造物Ⅰ
	0.29

	构造物Ⅱ
	0.34

	构造物Ⅲ
	0.55

	技术复杂大桥
	0.20

	隧  道
	0.27

	钢材及钢结构
	0.16


4、职工取暖补贴

职工取暖补贴系指按规定发放给职工的冬季取暖或在施工现场设置的临时取暖设施的费用。该费用以各类工程的直接费（原定额直接费）之和为基数，按工程所在地的气温区（见附录七）选用表3-17的费率计算。
职工取暖补贴费费率表（％）           表3-17
	工程类别
	气温区

	
	准二区
	冬一区
	冬二区
	冬三区
	冬四区
	冬五区
	冬六区

	人工土方
	0.03
	0.06
	0.10
	0.15
	0.17
	0.26
	0.31

	机械土方
	0.06
	0.13
	0.22
	0.33
	0.44
	0.55
	0.66

	汽车运输
	0.06
	0.12
	0.21
	0.31
	0.41
	0.51
	0.62

	人工石方
	0.03
	0.06
	0.10
	0.15
	0.17
	0.25
	0.31

	机械石方
	0.05
	0.11
	0.17
	0.26
	0.35
	0.44
	0.53

	高级路面
	0.04
	0.07
	0.13
	0.19
	0.25
	0.31
	0.38

	其他路面
	0.04
	0.07
	0.12
	0.18
	0.24
	0.30
	0.36

	构造物Ⅰ
	0.06
	0.12
	0.19
	0.28
	0.36
	0.46
	0.56

	构造物Ⅱ
	0.06
	0.13
	0.20
	0.30
	0.41
	0.51
	0.62

	构造物Ⅲ
	0.11
	0.23
	0.37
	0.56
	0.74
	0.93
	1.13

	技术复杂大桥
	0.05
	0.10
	0.17
	0.26
	0.34
	0.42
	0.51

	隧  道
	0.04
	0.08
	0.14
	0.22
	0.28
	0.36
	0.43

	钢材及钢结构
	0.04
	0.07
	0.12
	0.19
	0.25
	0.31
	0.37


5、财务费用

财务费用系指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调济外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用。

财务费用以各类工程的直接费（原为定额直接工程费）之和为基数，按表3-18的费率计算。

财务费用费率表（%）表3-16（取消按地区类别划分费率档）
	工程类别
	费率

	人工土方
	0.23

	机械土方
	0.21

	汽车运输
	0.21

	人工石方
	0.22

	机械石方
	0.20

	高级路面
	0.27

	其他路面
	0.30

	构造物Ⅰ
	0.37

	构造物Ⅱ
	0.40

	构造物Ⅲ
	0.82

	技术复杂大桥
	0.46

	隧  道
	0.39

	钢材及钢结构
	0.48


（三）辅助生产间接费（原为辅助生产现场经费，以下同）
辅助生产间接费系指由施工单位自行开采加工的砂、石等自采材料及施工单位自办的人工装卸和运输的间接费。

辅助生产间接费按人工费的5%（原为15%）计。该项费用并入材料预算单价内构成材料费，不直接出现在概（预）算中。

高原地区施工单位的辅助生产，可按其他工程费中高原地区施工增加费费率，以直接工程费（原为定额直接费）为基数计算高原地区施工增加费（其中：人工采集、加工材料、人工装卸、运输材料按人工土方费率计算；机械采集、加工材料按机械石方费率计算；机械装、运输材料按汽车运输费率计算）。辅助生产高原地区施工增加费不作为辅助生产间接费的计算基数。

四、利润（原为计划利润）
计划利润系指按国家有关规定的施工企业完成所承包工程应取得的盈利（原为应取得的计划利润），计划利润按直接费（定额直接工程费）与间接费）之和扣除规费的7%（4%）计算。

五、税金

税金系指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的营业税，城市维护建设税及教育费附加。

计算公式： 
综合税金额=（直接工程费+间接费+利润）×综合税率
       综合税率：

       1、纳税地点在市区的企业，综合税率为：

综合税率（%）=
[image: image1.wmf](%)

41

.

3

100

*

)

1

%)

3

*

%

3

(

%)

7

*

%

3

(

%

3

1

1

(

=

-

-

-

-


2、纳税地点在县城、乡城的企业，综合税率为：

   综合税率（%）=
[image: image2.wmf](%)

35

.

3

100

*

)

1

%)

3

*

%

3

(

%)

5

*

%

3

(

%

3

1

1

(

=

-

-

-

-


      3、纳税地点不在市区、县城、乡镇的企业，综合税率为：

         综合税率（%）=
[image: image3.wmf](%)

22

.

3

100

*

)

1

%)

3

*

%

3

(

%)

1

*

%

3

(

%

3

1

1

(

=

-

-

-

-


施工技术装备费
施工技术装备费系指施工企业逐步扩大施工技术装备的费用，施工技术装备费按定额直接工程费与间接费之和的3%计算，此英费用直接列入企业资本公积金
第二节 设备、工具、器具及家具购置费

一、设备购置费
设备购置费系指为满足公路的营运、管理、养护需要，购置的构成固定资产标准的设备和虽低于固定资产标准但属于设计明确列入设备清单的设备的费用。包括渡口设备：隧道照明、消防、通风的动力设备；高等级公路的收费、监控、通信、供电设备，养护用的机械、设备和工具、器具等的购置费用。

设备购置费应由设计单位列出计划购置的清单（包括设备的规格、型号、数量），以设备原价加综合业务费和运杂费按以下公式计算： 
设备购置费=设备原价+运杂费（运输费+装卸费+搬动费）+运输保险费+采购及保管费
原公式=Σ（设备、工具、器具购置数量×单价+运杂费）×（1+采购保管费率）
需要安装的设备，应在第一部分建筑安装工程费的有关项目内另计设备的安装工程费。
设备与材料的划分标准见附录六。

1、国产设备原价的构成及计算

国产设备的原价一般是指设备制造厂的交货价，即出厂价或订货合同价。它一般根据生产厂或供应商的询价、报价、合同价的确定，或采用一定的方法计算确定。内容包括按专业标准规定的在运输过程中不受损失的一般包装费，及按产品设计规定配带的工具、附件和易损件的费用。即：

设备原价＝出厂价（或供货地点价）+包装费+手续费

        2、进口设备原价的构成及计算

进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即抵达买方边镜港口或边境车站，且交完关税为止形成的价格。即：

进口设备原价＝货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税+消费税+商检费+检疫费+车辆购置附加费

1 货价：一般指装运港船上交货价（FOB，习惯称离岸价）。设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为美元表示，人民币货价按原币货价乘以外汇市场美元兑换人民币的中间价确定。进口设备货价按有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。

2 国际运费。即从装运港 （站）到达我国抵达港 （站）的运费。即：

国际运费＝原币货价（FOB价）×运费费率

   我国进口设备大多采用海洋运输，小部分采用铁路运输，个别采用航空运输。运费费率参照有关部门或进出口公司的规定执行，海运费费率一般为6%。

③运输保险费。对外贸易货物运输保险是由保险人（保险公司）与被保险人（出口人或进口人）订立保险契约，在被保险人交付议定的保险费后，保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。这是一种财产保险。计算公式为：

运输保险费＝［原币货价（FOB价）+国际运费］÷（1-保险费费率）×保险费费率

保险费费率是按保险公司规定的进口货物保险费费率计算，一般为0.35%。

④银行财务费。一般指中国银行手续费，可按下式简化计算：

银行财务费＝人民币货价（FOB价）×银行财务费费率

银行财务费费率一般为0.4％～0.5%

5 手贸手续费。指按规定计取的外贸手续费，计算公式为：

外贸手续费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×外贸手续费费率

  外贸手续费费率一般为1%～1.5%。

6 关税。指海关对进山国镜或关境的货物和物品征收的一种税。计算公式为：

关税＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×进口关税税率

进品关税税率按我国海关总署发布的进口关税税率计算。

⑦增值税。是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。按《中华人民共和国增值税条例》的规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。即：

增值税＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费+关税+消费税］×增值税税率

增值税税率根据规定的税率计算，目前进口设备适用的税率为17%。

⑧消费税。对部分进口设备（如轿车、摩托车等）征收，一般计算公式为：

应纳消费税额＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费+关税］÷（1-消费税税率）×消耗费税率

消耗税税率根据规定的税率计算。

⑨商检费。指进口设备按规定付给商品检查部门和进口设备检验鉴定费。其计算公式为：

商检费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×商检费费率

商检费费率一般为0.8%。

⑩检疫费：指进口设备按规定付给商品检疫部门的进口设备检验鉴定费。其计算公式为：

检疫费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×检疫费费率

检疫费费率一般为0.17%。

⑾车辆购置附加费。指进口车辆需缴纳的进口车辆购置附加费，计算公式为：

进口车辆购置附加费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费+关税+消费税+增值税］×进口车辆购置附加费费率

在计算进口设备原价时，应注意工程项目的性质，有无按国家有关规定减免进口环节税的可能。

3、设备运杂费的构成及计算

国产设备运杂费指由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备运杂费指由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。其计算公式为：

运杂费＝设备原价×运杂费费率

设备运杂费费率见表3-19

	运输里程（km）
	100以内
	101～200
	201～300
	301～400
	401～500
	501～750
	751～1000
	1001～1250
	1251～1500
	1501～1750
	1751～2000
	2000以上每增250

	费率（％）
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.5
	1.7
	2.0
	2.2
	2.4
	2.6
	0.2


4、设备运输保险费的构成及计算

设备运输保险费指国内运输保险费，其计算公式为：

运输保险费＝设备原价×保险费费率

设备运输保险费费率一般为1%。

５、设备采购及保管费的构成及计算

　　　设备采购及保管费指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。其计算公式为Ｆ：

采购及保管费＝设备原价×采购及保管费费率

需要安装的设备的采购保管费费率为2.4%，不需要安装的设备的采购保管费费率为1.2%。
二、工器具及生产家具（简称工器具）购置费
工器具购置费系指建设项目交付使用后为满足初期正常营运必须购置的第一套不构成固定资产的设备 、仪器、仪表、工卡模具、器具、工作台（框、架、柜）等的费用。不包括：构成固定资产的设备、工器具和备品、备件；已列入设备购置费中的专用工具和备品、备件。 

三、办公和生活用家具购置费

办公和生活用家具购置费系指为保证新建、改建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置的办公和生活用家具、用具的费用。

范围包括：行政、生产部门的办公室、会议室、资料档案室、阅览室、单身宿舍及生活福利设施等的家具、用具。

办公和生活用家具购置费按表3-20的规定计算。

办公和生活用家具购置费标准表            表3-20
	工程所在地
	路线（元/公里）
	有看桥房的独立大桥（元/座）

	
	高速公路
	一级公路
	（汽车专用）二级公路
	二、三、四级公路
	一般大桥
	技术复杂大桥

	内蒙古、黑龙江、青海、新疆、西藏
	21500
16500
	15600
12000
	7800
6000
	4000
3000
	24000
12000
	60000
24000

	其他省、自治区、直辖市
	17500
13500
	14600
11200
	5800
4500
	2900
2200
	19800
9800
	49000
19600


注：改建工程按表列数80%计。

第三节：工程建设其他费用
一、土地征用及拆迁补偿费（原为土地、青苗等补偿费 和安置补助费用）
土地、青苗等补偿费和安置补助费系指按照国家规定所应支付的土地补偿费、青苗补偿费，被征用土地上的房屋、水井、树木等附着物补偿费，迁坟费和安置补助费以及土地征收管理费和租用土地费、复耕费。

土地征用及拆迁补偿费系指按照《中华人民共和国土地管理法》及其《实施条例》、《中华人民共和国基本农田保护条例》等法律、法规的规定，为进行公路建设需征用土地所支付的土地征用及拆迁补偿费等费用。

1、费用内容

①土地补偿费

指被征用土地地上、地下附着物及青苗补偿费，征用城市郊区的菜地等缴纳的菜地开发建设基金，租用土地费，耕地占用税，用地图编制费及勘界费，征地管理费等。

②征用耕地安置补助费

指征用耕地需要安置农业人口的补助费。

③拆迁补偿费

指被征用或占用土地上的房屋及附属构筑物、城市公用设施等拆除、迁建补偿费，拆迁管理费等。

④复耕费

指临时占用的耕地、渔塘等，待工程竣工后将其恢复到原有标准所发生的费用。

⑤耕地开垦费

指公路建设项目占用耕地的，应由建设项目法人（业主）负责补充耕地所发生的费用；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，按规定缴纳的耕地开费。

⑥森林植被恢复费

指公路建设项目需要占用、征用或者临时占用林地的，经县级以上林业主管部门审核同意或批准，建设项目法人（业主）单位按照有关规定向县级以上林业主管部门预缴的森林植被恢复费。
2、计算方法：
土地征用及拆迁补偿费应根据审批（原为有权）单位批准的建设工程用地和临时用地面积及其附着物的情况，以及实际发生的费用项目，按国家有关规定及工程所在地的省（自治区、直辖市）人民政府颁发的有关规定和标准计算。（原为各项补偿费、安置补助费标准和耕地占用税税率计算。）
森林植被恢复费应根据审批单位批准的建设工程占用林地的类型及面积，按国家有关规定及工程所在地的省（自治区、直辖市）人民政府颁发的有关规定和标准计算。
建设的公路、桥梁与原有的电力电讯设施、水利工程、铁路及铁路设施互相干扰时，应与有关部门联系，商定合理的解决方案和赔偿金额，也可由这些部门按规定编制费用以确定赔偿金赔偿金额。
二、建设项目管理费（按230号文件对比）
建设项目管理费包括建设单位（业主）管理费、工程质量监督费、工程监理费、工程定额测定费、设计文件审查费和竣（交）工验收试验检验费。
（一）建设单位（业主）管理费

建设单位（业主）管理费系指建设单位（业主）为建设项目的立项、筹建、建设、竣（交）工验收、总结等工作所发生的管理费用。不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。

费用内容包括：工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费、办公费、差旅交通费、固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费、车辆折旧、维修、使用或租赁费，通讯设备购置、使用费、测量、试验设备仪器折旧、维修或租赁费、其他设备折旧、维修或租赁费等）、零星固定资产购置费、招募生产工人费；技术图书资料费、职工教育经费、工程招标费（不含招标文件及标底或造价控制值编制费）；合同契约公证费、法律顾问费、咨询费、建设单位的临时设施费、完工清理费、竣（交）工验收费（含其他行业或部门要求的竣工验收费用）、各种税费（包括房产税、使船使用税、印花税）、建设项目审计费、境内外融资费用（不含建设期贷款利息）、业务招待费和其他管理费性开支。

由施工企业代建设单位（业主）办理“土地、青苗等补偿费”的工作人员所发生的费用，应在建设单位（业主）管理费项目中支付。当建设单位（业主）委托有资质的单位代理招标时，其代理费应在建设单位（业主）管理费中支出。
建设单位（业主）管理费以建筑安装工程费总额为基数，按表3-21的费率，以累进办法计算。
建设单管理费费率表    表3-21
	第一部分 建筑安装工程费（万元）
	费率（％）
	算例（万元）

	
	
	建筑安装工程费
	建设单位（业主）管理费

	500以下
	3.48
	500
	500×3.48%＝17.4

	501～1000
	2.73
	1000
	17.4+500×2.73%＝31.05

	1001～5000
	2.18
	5000
	31.05+4000×2.18%＝118.25

	5001～10000
	1.84
	10000
	118.25+5000×1.84%＝210.25

	10001～30000
	1.52
	30000
	210.25+20000×1.52%＝514.25

	30001～50000
	1.27
	50000
	514.25+20000×1.27%＝768.25

	50001～100000
	0.94
	100000
	768.25+50000×0.94%＝1238.25

	100001～150000
	0.76
	150000
	1238.25+50000×0.76％＝1618.25

	150001～200000
	0.59
	200000
	1618.25+50000×0.59%＝1913.25

	200001～300000
	0.43
	300000
	1913.25+100000×0.43%＝2343.25

	300000以上
	0.32
	310000
	2343.25+10000×0.32%＝2375.25


1）水深＞15m、跨度≥400m的斜拉桥和跨度≥800m的悬索桥等独立特大型桥梁工程的建设单位（业主）管理费按表3-21中的费率乘以1.0～1.2的系数计算；
2）海上工程（指由于风浪影响，工程施工期（不包括封冻期）全年月平均工作日少于15天的工程）的建设单位（业主）管理费按表3-21中的费率乘以1.0～1.3的系数计算。

（二）工程质量监督费

工程质量监督费系指根据国家有关部门规定，各级公路工程质量监督机构对工程建设质量和安全生产实施监督应收取的管理费用。

工程质量监督费以建筑安装工程费总额为基数，按0.15%计算。

（三）工程监理费

工程监理费系指建设单位（业主）委托具有公路工程监理资格证书的单位，按施工监理办法（原为规范）进行全面的监督与管理所发生的费用。
费用内容包括：工作人员的基本工资、工资性津贴、社会保障费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费；办公费、会议费、差旅交通费、固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费，通讯设备购置、使用费，测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费、其他设备折旧、维修或租赁费等）、零星固定资产购置费、招募生产工人费；技术图书资料费、职工教育经费、投标费用；合同契约公证费、咨询费、业务招待费；财务费用、监理单位的临时设施费、各种税费和其他管理性开支。
工程监理费以建筑安装工程费总额为基数，按表3-22的费率计算。

工程监理费费率表

	工程类别
	高速公路
	一级及二级公路
	三级及四级公路
	桥梁及隧道

	费率（％）
	2.0
	2.5
	3.0
	2.5


表3-22中的桥梁指水深＞15m、斜拉桥和悬索桥等独立特大型桥梁工程；隧道指水下隧道工程。

建设单位（业主）管理费和工程监理费均为实施建设项目管理费用，执行时可根据建设单位（业主）和施工监理单位所实际承担的工作内容和工作量统筹使用。

（四）工程定额测定费

工程定额测定费系指各级公路（交通）工程定额（造价管理）站为测定劳动定额、搜集定额资料、编制工程定额及定额管理所需要的工作经费。

工程定额测定费以建筑安装工程费总额为基数，按0.12%计算。
（五）设计文件审查费

设计文件审查费系指国家和省级交通主管部门在项目审批前，为保证勘察设计工作的质量，组织有关专家或委托有资质的单位，对设计单位提交的建设项目可行性研究报告和勘察设计文件以及对设计变更、调整概算进行审查所需要的相关费用。

设计文件审查费以建筑安装工程费总额为基数，按0.1%计算。

（六）竣（交）工验收试验检测费

　　　竣（交）工验收试验检测费系指在公路建设项目交工验收和竣工验收前，由建设单位（业主）或工程质量监督机构委托有资质的公路工程质量检测单位按照有关规定对建设项目的工程质量进行检测，并出具检测意见所需要的相关费用。

竣（交）工验收试验检测费按表3-23的规定计算

竣（交）工验收试验检测费标准表　　表3-23

	项目
	路线（元／公路公里）
	独立大桥（元／座）

	
	高速公路
	一级公路
	二级公路
	三、四公路
	一般大桥
	技术复杂大桥

	试验检测费
	15000
	12000
	10000
	5000
	30000
	100000


竣（交）工验收试验检测费高速公路、一级公路按四车道计算，二级及以下等级公路按二车道计算，每增加一条车道，按表3-23的费用增加10%.
三、研究试验费

研究试验费系指为本建设项目提供或验证设计数据、资料进行必要的研究试验和按照设计规定在施工过程中必须进行试验所需的费用，以及支付科技果、先进技术的一次性技术转让费。不包括；

1． 应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目；

2． 应由施工辅助费开支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发和的费用及技术革新研究试验费。

3． 应由勘察设计费或建筑安装工程费用中开支的项目。

计算方法：按照设计提出的研究试验内容和要求进行编制，不需验证设计基础资料的不计本项费用。
四、建设项目前期工作费
建设项目前期工作费系指委托勘察设计、咨询单位对建设项目进行可行性研究、工程勘察设计，依据国家的法律须进行评价评估、咨询，以及设计、监理、施工招标文件及招标标底或造价控制值文件编制时，按规定应支付的费用。包括：

1、 编制项目建议书（或预可行性研究报告）、工程可行性研究报告、投资估算，以及相应的勘察、设计、专题研究等所需的费用。

2、 初步设计和施工图设计的勘察费（包括测量、水文调查、地质勘探等）、设计费、概（预）算及调整概算编制费等。

3、 设计、监理、施工招标文件及招标标底（或造价控制值或清单预算）文件编制费等。

4、 国家法律、法规所规定的环境影响评价费、水土保持评估费、地震安全性评估费，地质灾害危险性评价费、压覆重要矿床评估费、文物勘察费、通航论证费、行洪论证（评估）费用等前期工作费用（单独列项为专项评估费）
计算方法：依据委托合同计列，或按国家颁发的收费标准和有关规定进行编制。

五、专项评价（估）费（原列入第四项中）
专项评价（估）费系指依据国家法律、法规规定须进行评价（评估）、咨询，按规定应支付的费用。包括环境影响评价费、水土保持评估费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、压覆重要矿床评估费、文物勘察费、通航认证费、行洪认证（评估）费、使用林地可行性研究报告编制费、用地预审报告编制费等费用。

计算方法：按国家颁发的收费标准和有关规定进行编制。

六、施工机构迁移费（96计列，230取消，新版再计列）
施工机构迁移费系指施工机构根据建设任务的需要，经有关部门决定成建制地（指工程处等）由原驻地迁移到另一地区所发生的一次性搬迁费用。不包括：

1、 应由施工企业自行负担的，在规定距离范围内调动施工力量以及内部平衡施工力量所发生的迁移费用；

2、 由于违反基建程序，盲目调迁队伍所发生的迁移费。

3、 因中标而引起施工机构迁移所发生的迁移费。

费用内容包括：职工及随同家属的差旅费，调迁期间的工资，施工机械、设备、工具、用具和周转性材料的搬运费。

计算方法：施工机构迁移费应经建设项目的主管部门同意按实计算，但计算施工机构迁移费后，如迁移地点即新工地地点（如独立大桥），则其他工程费内（原为现场经费）的工地转移费应不再计算；如施工机构迁移地点至新工地地点尚有部分距离，则工地转移费的距离，应以施工机构新地点为计算起点。

七、供电贴费（停止征收）

供电贴费系指按照国家规定，建设项目应交付的供电工程贴费、施工临时用电贴费。

计算方法：按国家有关规定计列。

八、联合试运转费

联合试运转费指新建、改（扩）建工程项目，在竣工验收前按照设计规定的工程质量标准，进行动（静）载荷载实验所需的费用，或进行整套设备带负荷联合试运转期间所需的全部费用抵扣试车期间收入的差额。不包括应由设备安装工程项下开支的调试费的费用。

费用内容包括：联合试动转期间所需的材料、油燃料和动力的消耗，机械和检测设备使用费，工具用具和低值易耗品费，参加联合试运转人员工资及其他费用等。

联合试运转费以建筑安装工程费总额为基数，独立特大型桥梁按0.075%、其他工程按0.05%计算。
九、生产人员培训费

生产人员培训费指新建、改（扩）建公路工程项目，为保证生产的正常运行，在工程竣工验收交付使用前对运营部门生产人员和管理人员进行培训所必需的费用。

费用内容包括：培训人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、培训及教学实习费等。

生产人员培训费按设计定员和2000元／人的标准计算。
十、固定资产投资方向调节税（暂停征收）

固定资产投资方向调节税系指为了贯彻国家产业政策，控制投资规模，引导投资方向，调整投资结构，加强重点建设，促进国民经济持续稳定协调发展，依照《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》规定，公路建设项目应缴纳的固定资产投资方向调节税。

十一、建设期贷款利息（96计列，230取消，新版再计列）
建设期贷款利息系指建设项目中分年度使用国内贷款或国外贷款部分，在建设期间内应归还的贷款利息。费用内容包括各种金融机构贷款、企业集资、建设债券和外汇贷款等利息。

计算方法：根据不同的资金来源按需付息的分年度投资计算。

计算公式如下：

建设期贷款利息＝∑（上年末付息贷款本息累计+本年度付息贷款额÷２）×年利率

     N
即S=∑(F​n-1+bn÷2)×i

     n=1

式中：S——建设期贷款利息

　　　N——项目建设期（年）

　　　n——施工年度；

　　　Fn-1——建设期第（n-1）年末需付息贷款本息累计；

　　　bn——建设期第n年度付息贷款额；

　　　i——建设期贷款年利率。
第四节：预备费（96名为预留费，230名为预备费）
预备费（原为预留费，以下同）由价差预备费（原为工程造价增涨预留费）及基本预备费两部分组成。在公路工程建设期限内，凡需动用预备费时，属于公路交通部门投资的项目，需经建设单位提出，按建设项目隶属关系，报交通部或交通厅（局）基建主管部门核定批准。属于其他部门投资的建设项目，按其隶属关系报有关部门核定批准。

一、价差预备费（原96工程造价增涨预留费，230取消）
价差预备费系指设计文件编制年至工程竣工年期间，第一部分费用的人工费、材料费、机械使用费、其他工程费、间接费等以及第二、三部分费用由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用及外资贷款汇率变动部分的费用。

1、计算方法：价差预备费以概（预）算或修正概算第一部分建筑安装工程费总额为基数，按设计文件编制年始至建设项目工程竣工年终的年数和年工程造价增涨率计算。

计算公式如下：

    价差预备费=P*[(1+i)n-1-1]

式中：P——建筑安装工程费总额

      i——年工程造价增涨率（%）

   n——设计文件编制年至建设项目开工年+建设项目建设期限。

2、年工程造价增涨率按有关部门公布的工程投资价格指数计算，或由设计单位会同建设单位根据该工程人工费、材料费、施工机械使用费、其他工程费、间接费以及第二、三部分费用可能发生的上浮因素，以第一部分建安费为基数进行综合分析预测。一般可按5%估列
3、设计文件编制至工程完工在一年以内的工程，不列此项费用。
二、基本预备费（原230中的预备费）
基本预备费系指经初步设计和概算中难以预料的工程和费用，其用途如下：

1． 要进行技术设计、施工图设计和施工过程中，在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程费用。

2． 在设备订货时，由于规格、型号改变的价差，材料货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。

3． 由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

4． 在项目主管部门组织竣（交）工验收时，验收委员会（或小组）为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的的费用。
5． 投保的工程根据工程特点和保险合同发生的工程保险费用。
计算方法：以第一、二、三部分费用之和（扣除固定资产投资方向调节税和建设期贷款利息两项费用）为基数按下列费率计算：

设计概算按5%计列；

修正概算按4%计列；

施工图预算按3%计列。

（以下部分96计列，230中取消，此版再次计列）
采用施工图预算加系数包干承包的工程，包干系数为施工图预算中直接费与间接费之和的3%。施工图预算包干费用由施工单位包干使用。

该包干费用的内容为：

1． 在施工过程中，设计单位对分部分项工程修改设计而增加的费用。但不包括因水文地质条件变化造成的基础变更、结构变更、标准提高、工程规模改变而增加的费用。

2． 预算审定后，施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距离或方式的改变以及规格不同而代换使用等原因发生的价差。

3． 由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用（例如一般防台风、防洪的费用）等。

第五节：回收金额

概、预算定额所列材料一般不计回收，只对按全部材料计价的一些临时工程项目和由于工程规模或工期限制达不到规定周转次数的拱盔、支架及施工金属设备的材料计算回收金额。回收率见表3-24。
回收率表　　　　　　　　　　　　　　表3-24
	  回收项目
	使用年限成周转次数
	计算基数

	
	一年或一次
	二年或二次
	三年或三次
	四年或四次
	

	临时电力、电讯线路
	50%
	30%
	10%
	—
	材料原价

	拱盔、支架
	60%
	45%
	30%
	15%
	

	施工金属设备
	65%（80%）
	65%
	50%
	30%
	


  注：施工金属设备指钢壳沉井、钢护筒等。

第六节：公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式

  公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式见表3-25。

	代号
	项         目
	说   明  及  计  算  式

	一


	直接工程费（即工、料、机费）
	按编制年工程所在地的预算价格计算

	二
	其他工程费
	（一）×其他工程费综合费率或各类工程人工费和机械费之和×其他工程费综合费率

	三
	直接费
	（一）+（二）

	四
	间接费
	各类工程人工费×规费综合费率+（三）×企业管理费综合费率

	五　
	利润
	[（三）+（四）-规费]×利润率

	六
	税金
	[（三）+（四）+（五）]×综合税率

	七
	建筑安装工程费
	（三）+（四）+（五）+（六）

	八
	设备、工具、器具购置费（包括备品备件）

办公和生活用家具购置费
	Σ（设备、工具、器具购置数量×单价+运杂费）×（1+采购保管费率）
按有关定额计算

	九
	工程建设其他费用
	

	
	土地征用及拆迁补偿费
	按有关规定计算

	
	建设单位（业主）管理费
	（七）×费率

	
	工程质量监督费
	（七）×费率

	
	工程定额测定费
	（七）×费率

	
	设计文件审查费
	（七）×费率

	
	竣（交）工验收试验检测费
	按有关规定计算

	
	工程监理费
	（七）×费率

	
	研究试验费
	按批准的计划编制

	
	前期工作费
	按有关规定计算

	
	专项评价（估）费
	按有关规定计算

	
	施工机构迁移费
	按实计算

	
	供电贴费
	按有关规定计算

	
	联合试运转费
	（七）×费率

	
	生产人员培训费
	按有关规定计算

	
	固定资产投资方向调节税
	按有关规定计算

	
	建设期贷款利息
	按实际贷款数及利率计算

	十
	预备费
	包括价差预备费和基本预备费两项

	
	价差预备费
	按规定的公式计算

	
	基本预备费
	[（七）+（八）+（九）-固定资产投资方向调节税-建设期贷款利息]×费率

	
	预备费中施工图预算包干系数
	[（三）+（四）]×费率

	⒃
	建设项目总费用
	（七）+（八）+（九）+（十）


        　　　　　　公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式　　




表3-25
（以上同右）





辅助生产工、料、机械台班单位数量表





12表





××段人工、材料、机械台班数量汇总表





××段人工、材料、机械台班数量汇总表





总概（预）算人工、主要材料、机械台班数量汇总表





02-1表





机械台班单价


计 算 表





11表





其他工程费及间接费综合费率计算表





04表





设备、工具、器 具购置费计算表





05表





（以上同左）





××段总概（预）算表





01表





01-1表





材料预算单价计算表





自采材料料场价格计算表





人工、材料、机械单价汇总表





建筑安装工程费计算数据表





建筑安装工程费计算表








××段总概（预）算表





09表





07表





08表





03表





06表





总概（预）算汇总表





工程建设其他费用及回收金额计算表





编制说明





01表





10表





图2-1 各种表格的计算顺序和相互关系









































































































































































































































别





类





程





工





区





温





气





区





工程类别





雨季期


（月数）





量





雨





工





风





沙





区





划





程





类





别














_1255932349.unknown

_1255932411.unknown

_1255932273.unknown

